## 管理台帳
レビュー管理台帳 |  |  |  | プロジェクト名 | クワガタ_KID’S受発注機能改修 | [10 empty] | (*1) 同一成果物に対して複数回レビューした場合、レビュー対象規模は最後のレビュー時の値、その他（工数、指摘件数、不具合数等）は全レビュー合計の値で算出 | 集計 (*1) | レビュー対象規模 | 基準項目 | レビュー 工数（h） | 指摘数 | 要望数 | 質問数 | レビュー 指摘件数 | レビュー指摘対処件数 | レビュー 指摘対処率 | 当工程 不具合数 | 上位工程 不具合数 | 母体 不具合数 | 不具合では ない数 | レビュー工数密度 （人時／基準項目） | レビュー指摘密度 （個／基準項目） | レビュー時不具合密度 （個／基準項目）
更新日 | 2018-12-06 | 更新者 | 木下 | [20 empty] | 0
作成日 | 2018-12-06 | 作成者 | 木下 | [30 empty] | 台帳作成ツールの最終実行日
1 | 工程名 | チーム名 | 業務機能名 | 機能名 | 対象成果物名 | 社内／顧客 | レビュー形式 | レビュー 依頼日 | レビュー 実施日 | レビュー 回数 | 合否判定結果 | 対応結果 報告日 | 対応結果 報告担当者 | レビューイ | レビューア | レビュー参加者 | レビュー対象規模 |  |  | レビュー 工数（ｈ） | 指摘区分 |  |  | レビュー 指摘件数 | レビュー 指摘対処 件数 | レビュー 指摘対処率 | 不具合区分 |  |  |  | レビュー票別の密度 |  |  | 台帳作成ツール エラー内容 | 単票ファイル名 | 分析軸 | [13 empty] | 不具合現象 | [7 empty] | 不具合原因 | [9 empty] | 重要度
[17 empty] | ページ数 | ステップ数 （Kstep） | テスト 項目数 |  | 指摘数 | 要望数 | 質問数 |  |  |  | 当工程 不具合数 | 上位工程 不具合数 | 母体 不具合数 | 不具合では ない数 | レビュー工数密度 | レビュー指摘密度 | レビュー時不具合密度 |  |  | 対象成果物 | チーム名 | レビューイ | レビューア | 業務機能名 | 機能名 | ページ数 | ステップ数 | ケース数 | 当工程不具合数 | 上位工程不具合数 | レビュー回数 | レビュー工数 | レビュー指摘件数 | 設計漏れ | 設計誤り | 設計インターフェースミス | 設計表現不備 | 設計標準化ミス | テスト項目ミス | コーディングミス | コーディング標準化ミス | 検討不足 | 仕様確認不足 | レビュー後修正不備 | 連絡不備 | 業務知識不足 | 方式知識不足 | 基本スキル不足 | 標準書確認不足 | 標準化不備 | 注意不足 | 大 | 小
[31 empty] | （人時／基準項目） | （個／基準項目） | （個／基準項目） | [11 empty] | 個 | 個 |  | ｈ | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個
001 | 画面設計 | - | - | - | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181205.xlsx | 顧客 | 打合せ |  | 2018-12-06 |  | 否 | [12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181205.xlsx | - | (空白) | (空白) | - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
002 | 画面設計 | - | - | - | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181217.xlsx | 顧客 | 打合せ |  | 2018-12-19 |  | 否 | [12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181217.xlsx | - | (空白) | (空白) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
003 | 画面設計 |  |  |  | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181205.xlsx | 顧客 | 打合せ |  | 2019-01-17 |  | 否 | [12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181205.xlsx | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
004 | 画面設計 |  |  |  | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181205.xlsx | 社内 | 査読 |  | 2019-01-21 |  | 否 | [12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181205.xlsx | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
005 | [23 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
006 | [23 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
007 | [23 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
008 | [23 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
009 | [23 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
010 | [23 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
011 | [23 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
012 | [23 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
013 | [23 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
014 | [23 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
015 | [23 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
016 | [23 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
017 | [23 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
018 | [23 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) | (空白) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ここから右側は分析用
Note on T1: （計算基準項目は新規作成時のツールのパラメタ）
Note on Y4: 「指摘」「要望」「質問」の合計数
Note on Z4: 「指摘」「要望」「質問」の確認済の合計数

## レビュー票
レビュー管理票 |  |  |  |  | プロジェクト名 | クワガタ_KID’S受発注機能改修
更新日 |  | 2018-12-10 | 更新者 | 木下
作成日 |  | 2018-12-06 | 作成者 | 木下
ﾚﾋﾞｭｰ 管理No | 指摘No | 工程名 | 対象成果物 | レビュー |  |  |  | 対応 |  |  | 確認 |  | 状況
|  |  |  | 顧客/社内 | 日時 | レビュー相手 | 指摘事項 | 修正内容 | 修正日 | 修正者 | 確認者 | 確認日
1 | 1 | 全体 | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181205.xlsx | 顧客 | 2018/12/6 15:00～ | 顧客担当者 | 英語メニューは利用の想定がなく不要なため、削除する。 | 英語メニューおよび言語切り替えボタンを削除 | 2018-12-07 | 品川
1 | 2 | ワークシート登録 | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181205.xlsx | 顧客 | 2018/12/6 15:00～ | 顧客担当者 | エラー発生時の画面表示で、エラーの原因となった箇所のカラムと行を表示する仕様にして欲しい。 | エラーメッセージにエラー行と内容を追記 | 2018-12-07 | 品川
1 | 3 | ワークシート登録 | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181205.xlsx | 顧客 | 2018/12/6 15:00～ | 顧客担当者 | 製品コード登録時、新規か再販かわかるように表示して欲しい。 | 登録完了メッセージを新規登録時は「新規登録いたしました」再販時は「再販登録いたしました」に修正 | 2018-12-07 | 品川
1 | 4 | ワークシート登録 | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181205.xlsx | 顧客 | 2018/12/6 15:00～ | 顧客担当者 | 製品コード登録時、印刷が可能にしたい。印刷ボタンを追加して欲しい。 ※印刷はヘッダ部分だけでよい。 | 登録完了画面レイアウトに印刷ボタンを追加。 印刷ボタンから遷移する印刷内容確認画面を経由して、ヘッダ部分の情報を印刷できるように修正。 | 2019-01-18 | 品川
1 | 5 | 見積原価一覧 | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181205.xlsx | 顧客 | 2018/12/6 15:00～ | 顧客担当者 | 納価欄は不要なため削除する。 | 旧レイアウトに削除項目として追加 | 2019-01-18 | 品川
1 | 6 | 見積原価一覧 | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181205.xlsx | 顧客 | 2018/12/6 15:00～ | 顧客担当者 | 一覧表示画面の表示形式を再販履歴も含めて見やすいようにしたい。 （ツリー状に表示するなど） 見た目上のサンプルを後ほど送付するため、参考にして欲しい。 | ←サンプル未受領 履歴はツリーにしないのか？
1 | 7 | 見積原価検索 | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181205.xlsx | 顧客 | 2018/12/6 15:00～ | 顧客担当者 | 納価欄は不要なため削除する。 | 検索画面レイアウトから削除 | 2018-12-07 | 品川
1 | 8 | 見積原価検索 | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181205.xlsx | 顧客 | 2018/12/6 15:00～ | 顧客担当者 | 製品コード検索時に、複数検索できるようにして欲しい。 （カンマ区切りで複数検索、ハイフン入力でFROM-TO） | 検索画面レイアウトおよび使用部品の製品コード入力欄を修正 | 2018-12-07 | 品川
1 | 9 | 見積原価プレビュー | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181205.xlsx | 顧客 | 2018/12/6 15:00～ | 顧客担当者 | 操作ミスした際の対策として、見積り登録時及び中止時に、再確認画面をポップアップにて出力するようにして欲しい。 | 再確認画面のレイアウトおよび再確認画面を含めた操作手順を追記 | 2019-01-18 | 品川
1 | 10 | 見積原価プレビュー | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181205.xlsx | 顧客 | 2018/12/6 15:00～ | 顧客担当者 | 登録完了時に閉じるボタンを押下した際に、画面がリロードされる事を明記して欲しい。 ※必須事項ではないが、可能であれば確認画面で変更点が表示されるようにしたい。 | 完了画面レイアウトのメッセージに「見積原価データの再読み込みを行います。」の1行を追加 | 2019-01-18 | 品川
1 | 11 | 見積原価プレビュー | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181205.xlsx | 顧客 | 2018/12/6 15:00～ | 顧客担当者 | 見積原価プレビューからダウンロードが可能として欲しい。 | 見積原価プレビュー画面レイアウトにダウンロードボタンを追記 | 2019-01-18 | 品川
1 | 12 | 見積原価プレビュー | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181205.xlsx | 顧客 | 2018/12/6 15:00～ | 顧客担当者 | 受発注の本登録をプレビューからしたい。全処理がプレビューから可能となるようにしたい。 ※確定した時の処理などを含め、どのような形で実現するかは要検討 | 見積原価プレビュー画面レイアウトに受発注ステータス表示、明細行選択チェックボックス、受注確定ボタン、発注確定ボタン、発注確定取消ボタンを追加 | 2018-12-20 | 品川
2 | 1 | L/C情報 | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181217.xlsx | 顧客 | 2018/12/19 13:30～ | 顧客担当者 | 背景色凡例にある「未承認」のステータスは不要なので削除する。 | 画面レイアウトからステータス「未承認」を削除 | 2018-12-20 | 品川
2 | 2 | L/C情報 | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181217.xlsx | 顧客 | 2018/12/19 13:30～ | 顧客担当者 | 「状態」カラムは不要なので削除する。 | 画面レイアウトからカラム「状態」を削除 | 2018-12-20 | 品川
2 | 3 | L/C設定変更 | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181217.xlsx | 顧客 | 2018/12/19 13:30～ | 顧客担当者 | 銀行情報及び仕入先情報などの変更はどの画面から行うのか。 →情報登録用画面、情報変更用画面の作成をして欲しい。
2 | 4 | L/C関連帳票出力 | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181217.xlsx | 顧客 | 2018/12/19 13:30～ | 顧客担当者 | ⑧番と⑩番のチェックボックスは不要なので削除する。 | 画面レイアウトおよび使用部品から削除 | 2018-12-20 | 品川
2 | 5 | 納品伝票検索 | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181217.xlsx | 顧客 | 2018/12/19 13:30～ | 顧客担当者 | 「顧客受注番号」の入力欄を「製品コード」の入力欄と同じフォーマットにして欲しい。 | 検索画面レイアウトおよび使用部品の顧客受注番号入力欄を修正 | 2018-12-20 | 品川
2 | 6 | 受注検索 | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181217.xlsx | 顧客 | 2018/12/19 13:30～ | 顧客担当者 | 「顧客受注番号」の入力欄を「製品コード」の入力欄と同じフォーマットにして欲しい。 | 検索画面レイアウトおよび使用部品の顧客受注番号入力欄を修正 | 2018-12-20 | 品川
2 | 7 | 受注検索 | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181217.xlsx | 顧客 | 2018/12/19 13:30～ | 顧客担当者 | この画面から削除を実行する想定はなく、「受注削除」の項目は不要のため削除する。 | 画面レイアウトおよび使用部品から削除 | 2018-12-20 | 品川
2 | 8 | 受注一覧 | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181217.xlsx | 顧客 | 2018/12/19 13:30～ | 顧客担当者 | 状態の変更ができるようにして欲しい。
2 | 9 | 受注確定 | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181217.xlsx | 顧客 | 2018/12/19 13:30～ | 顧客担当者 | 内容の詳細表示をして欲しい。 →金額や数などがわかるようにしたい。
2 | 10 | 受注削除 | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181217.xlsx | 顧客 | 2018/12/19 13:30～ | 顧客担当者 | 受注削除画面は不要となるため、削除する。 | 廃止画面として記載 | 2018-12-20 | 品川
2 | 11 | 見積原価プレビュー | KID'Sシステム改修 画面設計書_20181217.xlsx | 顧客 | 2018/12/19 13:30～ | 顧客担当者 | ステータス欄を追加して欲しい。 | 見積原価プレビュー画面レイアウトに受発注ステータス表示、明細行選択チェックボックス、受注確定ボタン、発注確定ボタン、発注確定取消ボタンを追加 | 2018-12-20 | 品川
3 | 1 | 見積原価計算書プレビュー | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | 仮受注→本受注となるタイミングは年末に提示した2案から営業側にて選択していただき、2番目（3列表示）とななった。 | 同上 | 同上 | 同上
3 | 2 | 見積原価計算書 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | 製品名（英）も入力項目とする。 | 見積原価計算書フォーマットに「製品名（英語）」を追加 | 2019-01-18 | 品川
3 | 3 | 受注検索 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | 製品コードは5桁とし、再販時はアンダーバー"_"で枝番を付与した形式とし、ハイフン"-"は製品コード検索時の範囲指定の意味とする。ほかの検索画面の製品コードの入力形式も同様の仕様とする。
3 | 4 | 受注検索 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | 検索条件の組合せはANDとする？
3 | 5 | 受注確定 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | この画面では受注ヘッダ相当の項目を入力する画面と位置づけ、受注一覧で選択された複数の受注明細を同一の仮受注Noで一括登録できるものとする。 | ←仮受注No.で受注確定？ 仮受注No.は見積原価登録時に発行されるものなのでは？ また、受注No.は1明細行ごとに1件のはずでは？
3 | 6 | 受注確定 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | 表示項目が足りない。 受注明細の全項目を表示してほしい。
3 | 7 | 受注確定 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | 明細の備考は売上データの表示項目とし、フッタの備考は納品書の印字項目とする。
3 | 8 | 受注確定 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | 登録ボタン押下時にPOの印字を行う。 | ←PO印字は発注確定時では？
3 | 9 | 受注確定 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | この画面で顧客用製品名を入力させる。
3 | 10 | 発注検索 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | 製品コードは5桁とし、再販時はアンダーバー"_"で枝番を付与した形式とし、ハイフン"-"は製品コード検索時の範囲指定の意味とする。ほかの検索画面の製品コードの入力形式も同様の仕様とする。
3 | 11 | 発注一覧 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | 確定ボタン押下時に仕入先不一致などのチェックを行う。
3 | 12 | 発注一覧 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | 仕入先が「その他」のケースはあり得るが、仕入先コード「0000」は発注不可とする。
3 | 13 | 発注確定 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | この画面は、POのヘッダ部およびフッタ部の項目を入力し、POを発行する画面と位置づけ、発注一覧で選択された複数の発注明細を同一の発注Noで一括登録できるものとする。 | ←発注No.は1明細行ごとに1件のはずでは？
3 | 14 | 発注確定 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | POの帳票と突き合せると項目が不整合であるため、表示項目を見直す。
3 | 15 | 発注確定 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | 発注確定画面で明細に対して入力できる項目は備考のみである。 | ←不可能。少なくとも製品単位と運搬方法の入力ができなければ、PO発行に必要な項目がそろわない。
3 | 16 | 売上検索 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | 顧客品番の後に顧客品名を追加する。
3 | 17 | 売上一覧 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | 顧客品番の後に顧客品名を追加する。
3 | 18 | 納品伝票登録 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | 顧客受注番号検索画面の検索条件は以下の項目とする。 ①納品日 ②注文書番号（","で複数、"-"で範囲） ③納品先 また、検索条件にチェックボックスを設け、チェック=onの場合はAND条件、offの場合はor条件とする。
3 | 19 | 納品伝票登録 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | 納品明細行選択画面で発行済の明細の発行チェックボックスは入力不可or非表示とする。
3 | 20 | 納品伝票登録 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | 納品伝票のフォーマットは、納品先と紐づけでマスタ化する仕組みを設計する。 | ←画面設計では対応不能
3 | 21 | 納品伝票登録 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | 納品書発行では売上データ登録処理と納品書の印字を行うものとする。 また、納品書の再印刷機能を別途用意する。（POも？）
3 | 22 | 全体 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | 受注の修正は容易に出来ず、発注の修正はある程度簡単に修正できるような設計とする。
3 | 23 | 納品伝票登録 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 顧客 | 2019-01-17 | 顧客担当者 | 発行済み納品書の修正は、売上画面にて行う。 修正された納品書の明細は、納品書発行前のステータスに戻る。 ただし、月締め、年度締めが済んだ状況では、修正不可とする。
4 | 1 | 全体 | KID'Sシステム改修 画面設計書_XXXXXXXX.xlsx | 社内 | 2019-01-21 | 中島 | テーブルのI/Oを記載項目に追加する。