## 画面設計
メニュー名 | 画面名 | 難易度 | ソース解析 | 新旧 | 画面設計 | 人時 | Edge対応 | 遷移先修正 | DB変更対応 | ボタン名
L/C管理 | メニュー | 高 | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 | 不要 | 不要 | （初期表示）
L/C管理 | L/C設定変更 | 高 | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 | 不要 | 不要 | （初期表示）
L/C管理 | L/C設定変更 |  | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 |  |  | 再読込
L/C管理 | L/C設定変更 |  | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 |  |  | 追加
L/C管理 | L/C設定変更 |  | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 |  |  | 削除
L/C管理 | L/C設定変更 |  | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 |  |  | 反映
L/C管理 | L/C情報 | 高 | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 | 不要 | 不要 | （初期表示）
L/C管理 | L/C情報 |  | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 |  |  | 抽出
L/C管理 | L/C情報 |  | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 |  |  | 有効
L/C管理 | L/C情報 |  | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 |  |  | 全データ
L/C管理 | L/C情報 |  | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 |  |  | 編集
L/C管理 | L/C情報 |  | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 |  |  | インポート
L/C管理 | L/C情報 |  | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 |  |  | エクスポート
L/C管理 | L/C情報 |  | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 |  |  | 反映
L/C管理 | L/C情報 |  | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 |  |  | シミュレート
L/C管理 | L/C編集 | 高 | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 | 不要 | 不要 | 解除
L/C管理 | L/C編集 |  | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 |  |  | 戻る
L/C管理 | L/C編集 |  | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 |  |  | 更新
L/C管理 | 出力完了 | 低 | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 | 不要 | 不要
L/C帳票出力 | L/C帳票出力 |  | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 | 不要 | 不要 | （初期表示）
L/C帳票出力 | L/C帳票出力 |  | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 |  |  | 印刷
L/C帳票出力 | 出力完了 | 低 | 完了 | 移行 | 完了 |  | 不要 | 不要 | 不要
トップページ | トップページ |  |  | 既存 | 完了 |  | 要 | 不要 | 不要
トップページ | MAINMENU |  |  | 既存 | 完了 |  | 要 | 不要 | 不要
データエクスポート | データエクスポート |  | 完了 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 要
データエクスポート | 見積原価書検索 |  | 作業中 | 既存 | 未着手 | 2 | 要 | 不要 | 要
データエクスポート | プレビュー画面 |  | 作業中 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 要
データエクスポート | エクスポート完了 |  | 作業中 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
見積管理 | 見積原価管理 |  |  | 既存 | 完了 |  | 要 | 不要 | 不要
見積管理 | ダウンロード |  |  | 既存 | 完了 |  | 要 | 不要 | 不要
見積管理 | ダウンロード確認 |  |  | 既存 | 完了 |  | 要 | 不要 | 要
見積管理 | ダウンロード完了 |  |  | 既存 | 完了 |  | 要 | 不要 | 不要
見積管理 | 見積原価検索 |  | 完了 | 既存 | 完了 |  | 要 | 不要 | 要
見積管理 | 見積原価一覧 |  | 完了 | 既存 | 完了 |  | 要 | 不要 | 要
見積管理 | 削除確認 |  | 完了 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 要
見積管理 | 削除完了 |  | 完了 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
見積管理 | プレビュー画面 |  |  | 既存 | 完了 |  | 要 | 要 | 要
見積管理 | 受注確定 |  |  | 新規 | 完了 | 16 | 不要 | 不要 | 不要
見積管理 | 受注確認 |  |  | 新規 | 完了 | 4 | 不要 | 不要 | 不要
見積管理 | 納品書プレビュー |  |  | 新規 | 完了 | 4 | 不要 | 不要 | 不要
見積管理 | 受注確定完了 | 低 |  | 新規 | 完了 | 1 | 不要 | 不要 | 不要
見積管理 | 発注確定 |  |  | 新規 | 完了 | 16 | 不要 | 不要 | 不要
見積管理 | 発注確認 |  |  | 新規 | 完了 | 4 | 不要 | 不要 | 不要
見積管理 | 発注書（PO）プレビュー |  |  | 新規 | 完了 | 4 | 不要 | 不要 | 不要
見積管理 | 発注確定完了 | 低 |  | 新規 | 完了 | 1 | 不要 | 不要 | 不要
見積管理 | アップロード |  | 完了 | 既存 | 完了 |  | 要 | 不要 | 不要
見積管理 | ワークシート選択 |  | 完了 | 既存 | 完了 |  | 要 | 不要 | 要
見積管理 | ワークシート登録 |  | 完了 | 既存 | 完了 |  | 要 | 不要 | 要
見積管理 | 登録確認 |  | 完了 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 要
見積管理 | 登録完了 |  | 完了 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
商品検索 | 商品検索 |  |  | 既存 | 完了 |  | 要 | 不要 | 不要
商品検索 | 商品検索結果一覧 |  |  | 既存 | 完了 |  | 要 | 要 | 不要
商品検索 | 商品詳細 |  |  | 既存 | 完了 |  | 要 | 不要 | 不要
発注検索 | 発注検索 |  | 完了 | 既存 | 作業中 | 4 | 要 | 不要 | 要
発注検索 | 発注検索結果一覧 |  | 完了 | 既存 | 作業中 | 4 | 要 | 要 | 要
発注検索 | 発注詳細 発注確定取消 |  | 完了 | 既存 | 完了 | 2 | 要 | 不要 | 要
受注検索 | 受注検索 |  | 完了 | 既存 | 作業中 | 4 | 要 | 不要 | 要
受注検索 | 受注検索結果一覧 |  | 完了 | 既存 | 作業中 | 4 | 要 | 要 | 要
受注検索 | 受注詳細 受注確定取消 |  | 完了 | 既存 | 完了 | 2 | 要 | 不要 | 要
売上管理 | 売上管理 |  | 完了 | 既存 | 作業中 | 2 | 要 | 要 | 不要
売上管理 | 納品書発行 |  |  | 新規 | 作業中 | 12 | 不要 | 不要 | 不要
売上管理 | 納品書プレビュー |  |  | 新規 | 未着手 | 4 | 不要 | 不要 | 不要
売上管理 | 売上検索 |  | 完了 | 既存 | 未着手 | 4 | 要 | 不要 | 要
売上管理 | 売上検索結果一覧 |  | 完了 | 既存 | 未着手 | 2 | 要 | 要 | 要
売上管理 | 売上詳細 |  | 完了 | 既存 | 未着手 | 2 | 要 | 不要 | 要
売上管理 | 売上修正（明細） |  | 完了 | 既存 | 未着手 | 8 | 要 | 不要 | 要
売上管理 | 売上登録確認 |  | 完了 | 既存 | 未着手 | 1 | 要 | 要 | 要
売上管理 | 売上登録完了 | 低 | 完了 | 既存 | 未着手 | 1 | 要 | 要 | 要
売上管理 | 売上削除 |  | 完了 | 既存 | 未着手 | 2 | 要 | 不要 | 要
仕入管理 | 仕入管理 |  | 完了 | 既存 | 未着手 | 2 | 要 | 要 | 不要
仕入管理 | 仕入登録（明細） |  | 完了 | 既存 | 未着手 | 12 | 要 | 不要 | 不要
仕入管理 | 仕入登録確認 |  | 完了 | 既存 | 未着手 | 2 | 要 | 要 | 不要
仕入管理 | 仕入登録完了 | 低 | 完了 | 既存 | 未着手 | 1 | 要 | 要 | 不要
仕入管理 | 仕入検索 |  | 完了 | 既存 | 未着手 | 4 | 要 | 不要 | 不要
仕入管理 | 仕入検索結果一覧 |  | 完了 | 既存 | 未着手 | 2 | 要 | 要 | 不要
仕入管理 | 仕入詳細 |  | 完了 | 既存 | 未着手 | 2 | 要 | 不要 | 不要
仕入管理 | 仕入修正（明細） |  | 完了 | 既存 | 未着手 | 8 | 要 | 不要 | 不要
仕入管理 | 仕入修正確認 |  | 完了 | 既存 | 未着手 | 1 | 要 | 要 | 不要
仕入管理 | 仕入修正完了 | 低 | 完了 | 既存 | 未着手 | 1 | 要 | 要 | 不要
仕入管理 | 仕入削除 |  | 完了 | 既存 | 未着手 | 2 | 要 | 不要 | 不要
帳票出力 | 帳票検索 |  | 完了 | 既存 | 完了 | 1 | 要 | 要 | 不要
帳票出力 | 商品化企画書検索 |  | 完了 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
帳票出力 | 商品化企画書一覧 |  | 完了 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
帳票出力 | 発注書検索 |  | 完了 | 既存 | 完了 | 2 | 要 | 不要 | 要
帳票出力 | 発注書一覧 |  | 完了 | 既存 | 完了 | 2 | 要 | 不要 | 要
帳票出力 | 見積原価書検索 |  | 完了 | 既存 | 完了 | 2 | 要 | 不要 | 要
帳票出力 | 見積原価書一覧 |  | 完了 | 既存 | 完了 | 2 | 要 | 不要 | 要
帳票出力 | 金型依頼書検索 |  | ソースなし | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
帳票出力 | 依頼書一覧 |  | ソースなし | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
帳票出力 | 納品伝票検索 |  |  | 新規 | 完了 | 4 | 不要 | 不要 | 不要
帳票出力 | 伝票一覧 |  |  | 新規 | 完了 | 2 | 不要 | 不要 | 不要
帳票出力 | 請求書検索 |  |  | 新規 | 完了 | 4 | 不要 | 不要 | 不要
帳票出力 | 請求書一覧 |  |  | 新規 | 作業中 | 2 | 不要 | 不要 | 不要
帳票出力 | プレビュー画面 |  | 完了 | 既存 | 作業中 | 2 | 要 | 不要 | 不要
ユーザー管理 | ユーザー管理 |  |  | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
ユーザー管理 | ユーザー登録 |  |  | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
ユーザー管理 | ユーザー検索 |  |  | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
マスタ管理 | マスタ管理 | 低 | 不要 | 既存 | 完了 | 1 | 要 | 不要 | 不要
マスタ管理 | マスタ検索 |  | 不要 | 新規 | 不要 |  | 不要 | 要 | 不要
想定レートマスタ | マスタ検索 | 低 | 不要 | 新規 | 完了 | 1 | 不要 | 不要 | 不要
想定レートマスタ | マスタ一覧 | 低 | 不要 | 新規 | 完了 | 1 | 不要 | 不要 | 不要
想定レートマスタ | マスタ追加 | 低 | 不要 | 新規 | 完了 | 1 | 不要 | 不要 | 不要
想定レートマスタ | マスタ追加確認 | 低 | 不要 | 新規 | 完了 | 1 | 不要 | 不要 | 不要
想定レートマスタ | マスタ追加完了 | 低 | 不要 | 新規 | 完了 | 1 | 不要 | 不要 | 不要
想定レートマスタ | マスタ修正 | 低 | 不要 | 新規 | 完了 | 1 | 不要 | 不要 | 不要
想定レートマスタ | マスタ修正確認 | 低 | 不要 | 新規 | 完了 | 1 | 不要 | 不要 | 不要
想定レートマスタ | マスタ修正完了 | 低 | 不要 | 新規 | 完了 | 1 | 不要 | 不要 | 不要
想定レートマスタ | マスタ削除 | 低 | 不要 | 新規 | 完了 | 1 | 不要 | 不要 | 不要
想定レートマスタ | マスタ削除確認 | 低 | 不要 | 新規 | 完了 | 1 | 不要 | 不要 | 不要
想定レートマスタ | マスタ削除完了 | 低 | 不要 | 新規 | 完了 | 1 | 不要 | 不要 | 不要
会社マスタ | マスタ検索 | 低 | 不要 | 既存 | 完了 | 1 | 要 | 不要 | 不要
会社マスタ | マスタ一覧 | 低 | 不要 | 既存 | 完了 | 1 | 要 | 不要 | 不要
会社マスタ | マスタ追加 | 低 | 不要 | 既存 | 完了 | 1 | 要 | 不要 | 不要
会社マスタ | マスタ追加確認 | 低 | 不要 | 既存 | 完了 | 1 | 要 | 不要 | 不要
会社マスタ | マスタ追加完了 | 低 | 不要 | 既存 | 完了 | 1 | 要 | 不要 | 不要
会社マスタ | マスタ修正 | 低 | 不要 | 既存 | 完了 | 1 | 要 | 不要 | 不要
会社マスタ | マスタ修正確認 | 低 | 不要 | 既存 | 完了 | 1 | 要 | 不要 | 不要
会社マスタ | マスタ修正完了 | 低 | 不要 | 既存 | 完了 | 1 | 要 | 不要 | 不要
会社マスタ | マスタ削除 | 低 | 不要 | 既存 | 完了 | 1 | 要 | 不要 | 不要
会社マスタ | マスタ削除確認 | 低 | 不要 | 既存 | 完了 | 1 | 要 | 不要 | 不要
会社マスタ | マスタ削除完了 | 低 | 不要 | 既存 | 完了 | 1 | 要 | 不要 | 不要
グループマスタ | マスタ検索 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
グループマスタ | マスタ一覧 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
グループマスタ | マスタ追加 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
グループマスタ | マスタ追加確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
グループマスタ | マスタ追加完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
グループマスタ | マスタ修正 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
グループマスタ | マスタ修正確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
グループマスタ | マスタ修正完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
グループマスタ | マスタ削除 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
グループマスタ | マスタ削除確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
グループマスタ | マスタ削除完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
通貨レートマスタ | マスタ検索 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
通貨レートマスタ | マスタ一覧 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
通貨レートマスタ | マスタ追加 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
通貨レートマスタ | マスタ追加確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
通貨レートマスタ | マスタ追加完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
通貨レートマスタ | マスタ修正 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
通貨レートマスタ | マスタ修正確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
通貨レートマスタ | マスタ修正完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
通貨レートマスタ | マスタ削除 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
通貨レートマスタ | マスタ削除確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
通貨レートマスタ | マスタ削除完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入れ区分マスタ | マスタ一覧 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入れ区分マスタ | マスタ追加 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入れ区分マスタ | マスタ追加確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入れ区分マスタ | マスタ追加完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入れ区分マスタ | マスタ修正 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入れ区分マスタ | マスタ修正確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入れ区分マスタ | マスタ修正完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入れ区分マスタ | マスタ削除 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入れ区分マスタ | マスタ削除確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入れ区分マスタ | マスタ削除完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入科目マスタ | マスタ一覧 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入科目マスタ | マスタ追加 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入科目マスタ | マスタ追加確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入科目マスタ | マスタ追加完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入科目マスタ | マスタ修正 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入科目マスタ | マスタ修正確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入科目マスタ | マスタ修正完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入科目マスタ | マスタ削除 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入科目マスタ | マスタ削除確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入科目マスタ | マスタ削除完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入れ部品マスタ | マスタ一覧 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入れ部品マスタ | マスタ追加 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入れ部品マスタ | マスタ追加確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入れ部品マスタ | マスタ追加完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入れ部品マスタ | マスタ修正 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入れ部品マスタ | マスタ修正確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入れ部品マスタ | マスタ修正完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入れ部品マスタ | マスタ削除 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入れ部品マスタ | マスタ削除確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
仕入れ部品マスタ | マスタ削除完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
アクセスIPアドレスマスタ | マスタ一覧 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
アクセスIPアドレスマスタ | マスタ追加 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
アクセスIPアドレスマスタ | マスタ追加確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
アクセスIPアドレスマスタ | マスタ追加完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
アクセスIPアドレスマスタ | マスタ修正 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
アクセスIPアドレスマスタ | マスタ修正確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
アクセスIPアドレスマスタ | マスタ修正完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
アクセスIPアドレスマスタ | マスタ削除 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
アクセスIPアドレスマスタ | マスタ削除確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
アクセスIPアドレスマスタ | マスタ削除完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
証紙種類マスタ | マスタ一覧 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
証紙種類マスタ | マスタ追加 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
証紙種類マスタ | マスタ追加確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
証紙種類マスタ | マスタ追加完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
証紙種類マスタ | マスタ修正 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
証紙種類マスタ | マスタ修正確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
証紙種類マスタ | マスタ修正完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
証紙種類マスタ | マスタ削除 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
証紙種類マスタ | マスタ削除確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
証紙種類マスタ | マスタ削除完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
国マスタ | マスタ一覧 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
国マスタ | マスタ追加 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
国マスタ | マスタ追加確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
国マスタ | マスタ追加完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
国マスタ | マスタ修正 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
国マスタ | マスタ修正確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
国マスタ | マスタ修正完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
国マスタ | マスタ削除 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
国マスタ | マスタ削除確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
国マスタ | マスタ削除完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
版権元マスタ | マスタ一覧 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
版権元マスタ | マスタ追加 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
版権元マスタ | マスタ追加確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
版権元マスタ | マスタ追加完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
版権元マスタ | マスタ修正 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
版権元マスタ | マスタ修正確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
版権元マスタ | マスタ修正完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
版権元マスタ | マスタ削除 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
版権元マスタ | マスタ削除確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
版権元マスタ | マスタ削除完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
組織マスタ | マスタ一覧 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
組織マスタ | マスタ追加 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
組織マスタ | マスタ追加確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
組織マスタ | マスタ追加完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
組織マスタ | マスタ修正 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
組織マスタ | マスタ修正確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
組織マスタ | マスタ修正完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
組織マスタ | マスタ削除 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
組織マスタ | マスタ削除確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
組織マスタ | マスタ削除完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
商品形態マスタ | マスタ一覧 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
商品形態マスタ | マスタ追加 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
商品形態マスタ | マスタ追加確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
商品形態マスタ | マスタ追加完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
商品形態マスタ | マスタ修正 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
商品形態マスタ | マスタ修正確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
商品形態マスタ | マスタ修正完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
商品形態マスタ | マスタ削除 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
商品形態マスタ | マスタ削除確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
商品形態マスタ | マスタ削除完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
売上区分マスタ | マスタ一覧 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
売上区分マスタ | マスタ追加 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
売上区分マスタ | マスタ追加確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
売上区分マスタ | マスタ追加完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
売上区分マスタ | マスタ修正 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
売上区分マスタ | マスタ修正確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
売上区分マスタ | マスタ修正完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
売上区分マスタ | マスタ削除 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
売上区分マスタ | マスタ削除確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
売上区分マスタ | マスタ削除完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
対象年齢マスタ | マスタ一覧 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
対象年齢マスタ | マスタ追加 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
対象年齢マスタ | マスタ追加確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
対象年齢マスタ | マスタ追加完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
対象年齢マスタ | マスタ修正 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
対象年齢マスタ | マスタ修正確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
対象年齢マスタ | マスタ修正完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
対象年齢マスタ | マスタ削除 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
対象年齢マスタ | マスタ削除確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
対象年齢マスタ | マスタ削除完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
運搬方法マスタ | マスタ一覧 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
運搬方法マスタ | マスタ追加 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
運搬方法マスタ | マスタ追加確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
運搬方法マスタ | マスタ追加完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
運搬方法マスタ | マスタ修正 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
運搬方法マスタ | マスタ修正確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
運搬方法マスタ | マスタ修正完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
運搬方法マスタ | マスタ削除 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
運搬方法マスタ | マスタ削除確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
運搬方法マスタ | マスタ削除完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型履歴管理 | 金型履歴管理 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型履歴管理 | 金型履歴登録（ヘッダー） |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型履歴管理 | 金型履歴登録（明細） |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型履歴管理 | 金型履歴登録確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型履歴管理 | 金型履歴登録完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型履歴管理 | 金型履歴検索 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型履歴管理 | 金型履歴検索結果一覧 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型履歴管理 | 金型履歴詳細 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型履歴管理 | 金型履歴修正（ヘッダー） |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型履歴管理 | 金型履歴修正（明細） |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型履歴管理 | 金型履歴修正確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型履歴管理 | 金型履歴修正完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型履歴管理 | 金型履歴削除 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型帳票管理 | 金型帳票登録（ヘッダー） |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型帳票管理 | 金型帳票登録（明細） |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型帳票管理 | 金型帳票登録確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型帳票管理 | 金型帳票登録完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型帳票管理 | 金型帳票検索 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型帳票管理 | 金型帳票検索結果一覧 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型帳票管理 | 金型帳票詳細 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型帳票管理 | 金型帳票修正（ヘッダー） |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型帳票管理 | 金型帳票修正（明細） |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型帳票管理 | 金型帳票修正確認 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型帳票管理 | 金型帳票修正完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型帳票管理 | 金型帳票削除 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型帳票管理 | プレビュー画面 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
金型帳票管理 | コピー |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
DATA | 締め処理 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
DATA | 処理完了 |  | 不要 | 既存 | 不要 |  | 要 | 不要 | 不要
[7 empty] | KIDS2 | LC移行
[5 empty] | 73.58% |  | 66.67% | 100%
| 残数 |  | 32 |  | 28 | 97 | 28 | 0
| 完了 |  | 65 |  | 78 | 96 | 56 | 22
| 総数 |  | 97 |  | 106 | 193 | 84 | 22
[5 empty] | 8時間 | 12.125
[5 empty] | 9時間 | 10.7778
[5 empty] | 10時間 | 9.7
[5 empty] | 14時間 | 6.9286
Note on F302: テイウン5時間＋品川さん9時間