## 画面一覧
機能名 | 画面名 | 画面設計 | 結合試験項目 | 担当 | 開始予定 | 終了予定 | 開始実績 | 終了実績 | 想定規模
トップページ | トップページ | 完了 | 完了 | 中部 |  |  |  | 2019-03-31
トップページ | MAINMENU | 完了 | 完了 | 中部 |  |  |  | 2019-05-31 |  | 追加修正発生
L/C管理 | メニュー | 完了 |  | 林 | 2019-06-06 | 2019-06-28 | 2019-06-04 | 2019-07-01
L/C管理 | L/C設定変更 | 完了 |  | 林 | 2019-06-06 | 2019-06-28 | 2019-06-04 | 2019-07-01
L/C管理 | L/C情報 | 完了 |  | 林 | 2019-06-06 | 2019-06-28 | 2019-06-04 | 2019-07-01
L/C管理 | L/C編集 | 完了 |  | 林 | 2019-06-06 | 2019-06-28 | 2019-06-04 | 2019-07-01
L/C管理 | 出力完了 | 完了 |  | 林 | 2019-06-06 | 2019-06-28 | 2019-06-04 | 2019-07-01
L/C帳票出力 | L/C帳票出力 | 完了 |  | 林 | 2019-06-06 | 2019-06-28 | 2019-06-04 | 2019-07-01
L/C帳票出力 | 出力完了 | 完了 |  | 林 | 2019-06-06 | 2019-06-28 | 2019-06-04 | 2019-07-01
データエクスポート | データエクスポート | 不要 | 完了 | A | 2019-07-09 | 2019-07-16 |  |  | 697
データエクスポート | 見積原価書検索 | 未着手 | 完了 | A | 2019-07-09 | 2019-07-16
データエクスポート | プレビュー画面 | 不要 | 完了 | A | 2019-07-09 | 2019-07-16
データエクスポート | エクスポート完了 | 不要 | 完了 | A | 2019-07-09 | 2019-07-16
見積原価管理 | 見積原価管理 | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-05-21 | 2019-06-25
見積原価管理 | アップロード | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-05-21 | 2019-06-25 | 2019-05-21 |  | 1770 | 既に想定超過。現時点の実ステップ数：6200（DB登録未着手で）
見積原価管理 | ワークシート選択 | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-05-21 | 2019-06-25 | 2019-05-21 |  |  | 既に想定超過。現時点の実ステップ数：6200（DB登録未着手で）
見積原価管理 | ワークシート登録 | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-05-21 | 2019-06-25 | 2019-05-21 |  |  | 既に想定超過。現時点の実ステップ数：6200（DB登録未着手で）
見積原価管理 | 見積原価プレビュー | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-05-21 | 2019-06-25 |  |  | 5542
見積原価管理 | 登録確認 | 不要 | 完了 | 稲木 | 2019-05-21 | 2019-06-25
見積原価管理 | 登録完了 | 不要 | 完了 | 稲木 | 2019-05-21 | 2019-06-25
見積原価管理 | 見積原価検索 | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-05-21 | 2019-06-25
見積原価管理 | 見積原価一覧 | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-05-21 | 2019-06-25
見積原価管理 | 削除確認 | 不要 | 完了 | 稲木 | 2019-05-21 | 2019-06-25
見積原価管理 | 削除完了 | 不要 | 完了 | 稲木 | 2019-05-21 | 2019-06-25
見積原価管理 | ダウンロード | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-05-21 | 2019-06-25
見積原価管理 | ダウンロード確認 | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-05-21 | 2019-06-25
見積原価管理 | ダウンロード完了 | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-05-21 | 2019-06-25
商品管理 | 商品検索 | 完了 | 完了 | 中部 |  | 2019-05-10 |  | 2019-05-10
商品管理 | 商品一覧 | 完了 | 完了 | 中部 |  | 2019-05-10 |  | 2019-05-10 |  | 要修正を認識
商品管理 | 商品詳細 | 完了 | 完了 | 中部 |  | 2019-05-10 |  | 2019-05-10 |  | 動作未確認
商品管理 | 商品修正 | 完了 | 完了 | 中部 |  | 2019-05-10 |  | 2019-05-10 |  | 動作未確認
発注管理 | 発注検索 | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-07-03 | 2019-07-16 |  |  | 1778
発注管理 | 発注一覧 | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-07-03 | 2019-07-16
発注管理 | 発注確定 | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-07-03 | 2019-07-16
発注管理 | 発注確定取消 | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-07-03 | 2019-07-16
発注管理 | 発注確定完了 | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-07-03 | 2019-07-16
発注管理 | 発注確定取消 | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-07-03 | 2019-07-16
発注管理 | 発注書検索 | 着手中 |  | 稲木 | 2019-07-03 | 2019-07-16
発注管理 | 発注書一覧 |  |  | 稲木 | 2019-07-03 | 2019-07-16
発注管理 | 発注書修正 |  |  | 稲木 | 2019-07-03 | 2019-07-16
発注管理 | 発注書修正確認 |  |  | 稲木 | 2019-07-03 | 2019-07-16
発注管理 | 発注書修正完了 |  |  | 稲木 | 2019-07-03 | 2019-07-16
発注管理 | 発注書（PO）プレビュー | 完了 |  | 稲木 | 2019-07-03 | 2019-07-16
受注管理 | 受注検索 | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-06-26 | 2019-07-02 |  |  | 1125
受注管理 | 受注一覧 | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-06-26 | 2019-07-02
受注管理 | 受注詳細 受注確定取消 | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-06-26 | 2019-07-02
受注管理 | 受注確定 | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-06-26 | 2019-07-02
受注管理 | 受注確定完了 | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-06-26 | 2019-07-02
受注管理 | 受注確定取消 | 完了 | 完了 | 稲木 | 2019-06-26 | 2019-07-02
売上管理 | 売上（納品書）登録 | 完了 |  | 中島 | 2019-06-12 | 2019-07-24 |  |  | 6228
売上管理 | 納品書修正 | 完了 |  | 中島 | 2019-06-12 | 2019-07-24
売上管理 | 納品書明細検索条件入力 | 完了 |  | 中島 | 2019-06-12 | 2019-07-24
売上管理 | 納品書プレビュー | 完了 |  | 中島 | 2019-06-12 | 2019-07-24
売上管理 | 売上管理 | 完了 |  | A | 2019-07-17 | 2019-07-24 |  |  | 1384
売上管理 | 売上（納品書）登録確認 | 完了 |  | A | 2019-07-17 | 2019-07-24
売上管理 | 売上（納品書）登録完了 | 完了 |  | A | 2019-07-17 | 2019-07-24
売上管理 | 納品書検索 | 完了 |  | A | 2019-07-17 | 2019-07-24
売上管理 | 納品書一覧 | 完了 |  | A | 2019-07-17 | 2019-07-24
売上管理 | 納品書詳細 | 完了 |  | A | 2019-07-17 | 2019-07-24
売上管理 | 納品書修正確認 | 完了 |  | A | 2019-07-17 | 2019-07-24
売上管理 | 納品書修正完了 | 完了 |  | A | 2019-07-17 | 2019-07-24
売上管理 | 納品書削除 | 完了 |  | A | 2019-07-17 | 2019-07-24
売上管理 | 納品書削除確認 | 完了 |  | A | 2019-07-17 | 2019-07-24
売上管理 | 納品書削除完了 | 完了 |  | A | 2019-07-17 | 2019-07-24
売上管理 | 売上検索 | 完了 |  | A | 2019-07-17 | 2019-07-24
売上管理 | 売上一覧 | 完了 |  | A | 2019-07-17 | 2019-07-24
売上管理 | 売上詳細 | 完了 |  | A | 2019-07-17 | 2019-07-24
請求管理 | 請求管理 | 完了 |  | 稲木 | 2019-07-17 | 2019-07-22 |  |  | 199
請求管理 | 請求書登録 | 完了 |  | A | 2019-07-25 | 2019-07-26
請求管理 | 請求書修正 | 完了 |  | A | 2019-07-25 | 2019-07-26
請求管理 | 請求書明細検索条件入力 | 完了 |  | 稲木 | 2019-07-17 | 2019-07-22
請求管理 | 請求書プレビュー | 完了 |  | A | 2019-07-25 | 2019-07-26
請求管理 | 請求書登録確認 | 完了 |  | 稲木 | 2019-07-17 | 2019-07-22 |  |  | 946
請求管理 | 請求書登録完了 | 完了 |  | 稲木 | 2019-07-17 | 2019-07-22
請求管理 | 請求書検索 | 完了 |  | 稲木 | 2019-07-17 | 2019-07-22
請求管理 | 請求書一覧 | 完了 |  | 稲木 | 2019-07-17 | 2019-07-22
請求管理 | 請求書詳細 | 完了 |  | 稲木 | 2019-07-17 | 2019-07-22
請求管理 | 請求書修正確認 | 完了 |  | 稲木 | 2019-07-17 | 2019-07-22
請求管理 | 請求書修正完了 | 完了 |  | 稲木 | 2019-07-17 | 2019-07-22
請求管理 | 請求書削除 | 完了 |  | 稲木 | 2019-07-17 | 2019-07-22
請求管理 | 請求書削除確認 | 完了 |  | 稲木 | 2019-07-17 | 2019-07-22
請求管理 | 請求書削除完了 | 完了 |  | 稲木 | 2019-07-17 | 2019-07-22
請求管理 | 請求集計 | 着手中 |  | A | 2019-07-25 | 2019-07-26 |  |  | 500
仕入管理 | 仕入管理 | 完了 |  | A | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-10 |  | 1684 | 仕掛中に要員退場
仕入管理 | 仕入登録 | 完了 |  | A | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-10 |  |  | 仕掛中に要員退場
仕入管理 | 仕入登録確認 | 完了 |  | A | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-10 |  |  | 仕掛中に要員退場
仕入管理 | 仕入登録完了 | 完了 |  | A | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-10 |  |  | 仕掛中に要員退場
仕入管理 | 仕入明細検索条件入力 | 完了 |  | A | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-10 |  |  | 仕掛中に要員退場
仕入管理 | 仕入検索 | 完了 |  | A | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-10 |  |  | 仕掛中に要員退場
仕入管理 | 仕入一覧 | 完了 |  | A | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-10 |  |  | 仕掛中に要員退場
仕入管理 | 仕入詳細 | 完了 |  | A | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-10 |  |  | 仕掛中に要員退場
仕入管理 | 仕入修正 | 完了 |  | A | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-10 |  |  | 仕掛中に要員退場
仕入管理 | 仕入修正確認 | 完了 |  | A | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-10 |  |  | 仕掛中に要員退場
仕入管理 | 仕入修正完了 | 完了 |  | A | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-10 |  |  | 仕掛中に要員退場
仕入管理 | 仕入削除 | 完了 |  | A | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-10 |  |  | 仕掛中に要員退場
仕入管理 | 仕入削除確認 | 完了 |  | A | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-10 |  |  | 仕掛中に要員退場
仕入管理 | 仕入削除完了 | 完了 |  | A | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-10 |  |  | 仕掛中に要員退場
帳票出力 | 帳票検索 | 完了 |  | A | 2019-06-25 | 2019-07-08 |  |  | 1295
帳票出力 | 商品化企画書検索 | 不要 |  | A | 2019-06-25 | 2019-07-08
帳票出力 | 商品化企画書一覧 | 不要 |  | A | 2019-06-25 | 2019-07-08
帳票出力 | 発注書検索 | 完了 |  | A | 2019-06-25 | 2019-07-08
帳票出力 | 発注書一覧 | 完了 |  | A | 2019-06-25 | 2019-07-08
帳票出力 | 見積原価書検索 | 完了 |  | A | 2019-06-25 | 2019-07-08
帳票出力 | 見積原価書一覧 | 完了 |  | A | 2019-06-25 | 2019-07-08
帳票出力 | 金型依頼書検索 | 不要 |  | A | 2019-06-25 | 2019-07-08
帳票出力 | 依頼書一覧 | 不要 |  | A | 2019-06-25 | 2019-07-08
帳票出力 | 納品伝票検索 | 完了 |  | A | 2019-06-25 | 2019-07-08
帳票出力 | 伝票一覧 | 完了 |  | A | 2019-06-25 | 2019-07-08
帳票出力 | 請求書検索 | 完了 |  | A | 2019-06-25 | 2019-07-08
帳票出力 | 請求書一覧 | 作業中 |  | A | 2019-06-25 | 2019-07-08
帳票出力 | プレビュー画面 | 不要 |  | A | 2019-06-25 | 2019-07-08
ユーザー管理 | ユーザー管理 | 不要 | 完了 | 中部 |  |  |  | 2019-05-01
ユーザー管理 | ユーザー登録 | 不要 | 完了 | 中部 |  |  |  | 2019-05-01
ユーザー管理 | ユーザー検索 | 不要 | 完了 | 中部 |  |  |  | 2019-05-01
マスタ管理 | マスタ管理 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01 |  | 追加修正発生。1ボタン削除
マスタ管理 | マスタ検索 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
会社マスタ | マスタ検索 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
会社マスタ | マスタ一覧 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
会社マスタ | マスタ追加 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
会社マスタ | マスタ追加確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
会社マスタ | マスタ追加完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
会社マスタ | マスタ修正 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
会社マスタ | マスタ修正確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
会社マスタ | マスタ修正完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
会社マスタ | マスタ削除 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
会社マスタ | マスタ削除確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
会社マスタ | マスタ削除完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
グループマスタ | マスタ検索 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
グループマスタ | マスタ一覧 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
グループマスタ | マスタ追加 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
グループマスタ | マスタ追加確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
グループマスタ | マスタ追加完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
グループマスタ | マスタ修正 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
グループマスタ | マスタ修正確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
グループマスタ | マスタ修正完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
グループマスタ | マスタ削除 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
グループマスタ | マスタ削除確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
グループマスタ | マスタ削除完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
通貨レートマスタ | マスタ検索 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
通貨レートマスタ | マスタ一覧 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
通貨レートマスタ | マスタ追加 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
通貨レートマスタ | マスタ追加確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
通貨レートマスタ | マスタ追加完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
通貨レートマスタ | マスタ修正 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
通貨レートマスタ | マスタ修正確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
通貨レートマスタ | マスタ修正完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
通貨レートマスタ | マスタ削除 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
通貨レートマスタ | マスタ削除確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
通貨レートマスタ | マスタ削除完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入れ区分マスタ | マスタ一覧 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入れ区分マスタ | マスタ追加 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入れ区分マスタ | マスタ追加確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入れ区分マスタ | マスタ追加完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入れ区分マスタ | マスタ修正 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入れ区分マスタ | マスタ修正確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入れ区分マスタ | マスタ修正完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入れ区分マスタ | マスタ削除 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入れ区分マスタ | マスタ削除確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入れ区分マスタ | マスタ削除完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入科目マスタ | マスタ一覧 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入科目マスタ | マスタ追加 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入科目マスタ | マスタ追加確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入科目マスタ | マスタ追加完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入科目マスタ | マスタ修正 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入科目マスタ | マスタ修正確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入科目マスタ | マスタ修正完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入科目マスタ | マスタ削除 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入科目マスタ | マスタ削除確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入科目マスタ | マスタ削除完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入れ部品マスタ | マスタ一覧 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入れ部品マスタ | マスタ追加 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入れ部品マスタ | マスタ追加確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入れ部品マスタ | マスタ追加完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入れ部品マスタ | マスタ修正 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入れ部品マスタ | マスタ修正確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入れ部品マスタ | マスタ修正完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入れ部品マスタ | マスタ削除 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入れ部品マスタ | マスタ削除確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
仕入れ部品マスタ | マスタ削除完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
アクセスIPアドレスマスタ | マスタ一覧 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
アクセスIPアドレスマスタ | マスタ追加 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
アクセスIPアドレスマスタ | マスタ追加確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
アクセスIPアドレスマスタ | マスタ追加完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
アクセスIPアドレスマスタ | マスタ修正 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
アクセスIPアドレスマスタ | マスタ修正確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
アクセスIPアドレスマスタ | マスタ修正完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
アクセスIPアドレスマスタ | マスタ削除 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
アクセスIPアドレスマスタ | マスタ削除確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
アクセスIPアドレスマスタ | マスタ削除完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
証紙種類マスタ | マスタ一覧 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
証紙種類マスタ | マスタ追加 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
証紙種類マスタ | マスタ追加確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
証紙種類マスタ | マスタ追加完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
証紙種類マスタ | マスタ修正 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
証紙種類マスタ | マスタ修正確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
証紙種類マスタ | マスタ修正完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
証紙種類マスタ | マスタ削除 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
証紙種類マスタ | マスタ削除確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
証紙種類マスタ | マスタ削除完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
国マスタ | マスタ一覧 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
国マスタ | マスタ追加 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
国マスタ | マスタ追加確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
国マスタ | マスタ追加完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
国マスタ | マスタ修正 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
国マスタ | マスタ修正確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
国マスタ | マスタ修正完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
国マスタ | マスタ削除 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
国マスタ | マスタ削除確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
国マスタ | マスタ削除完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
版権元マスタ | マスタ一覧 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
版権元マスタ | マスタ追加 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
版権元マスタ | マスタ追加確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
版権元マスタ | マスタ追加完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
版権元マスタ | マスタ修正 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
版権元マスタ | マスタ修正確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
版権元マスタ | マスタ修正完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
版権元マスタ | マスタ削除 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
版権元マスタ | マスタ削除確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
版権元マスタ | マスタ削除完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
組織マスタ | マスタ一覧 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
組織マスタ | マスタ追加 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
組織マスタ | マスタ追加確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
組織マスタ | マスタ追加完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
組織マスタ | マスタ修正 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
組織マスタ | マスタ修正確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
組織マスタ | マスタ修正完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
組織マスタ | マスタ削除 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
組織マスタ | マスタ削除確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
組織マスタ | マスタ削除完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
商品形態マスタ | マスタ一覧 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
商品形態マスタ | マスタ追加 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
商品形態マスタ | マスタ追加確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
商品形態マスタ | マスタ追加完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
商品形態マスタ | マスタ修正 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
商品形態マスタ | マスタ修正確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
商品形態マスタ | マスタ修正完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
商品形態マスタ | マスタ削除 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
商品形態マスタ | マスタ削除確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
商品形態マスタ | マスタ削除完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
売上区分マスタ | マスタ一覧 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
売上区分マスタ | マスタ追加 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
売上区分マスタ | マスタ追加確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
売上区分マスタ | マスタ追加完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
売上区分マスタ | マスタ修正 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
売上区分マスタ | マスタ修正確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
売上区分マスタ | マスタ修正完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
売上区分マスタ | マスタ削除 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
売上区分マスタ | マスタ削除確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
売上区分マスタ | マスタ削除完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
対象年齢マスタ | マスタ一覧 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
対象年齢マスタ | マスタ追加 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
対象年齢マスタ | マスタ追加確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
対象年齢マスタ | マスタ追加完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
対象年齢マスタ | マスタ修正 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
対象年齢マスタ | マスタ修正確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
対象年齢マスタ | マスタ修正完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
対象年齢マスタ | マスタ削除 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
対象年齢マスタ | マスタ削除確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
対象年齢マスタ | マスタ削除完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
運搬方法マスタ | マスタ一覧 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
運搬方法マスタ | マスタ追加 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
運搬方法マスタ | マスタ追加確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
運搬方法マスタ | マスタ追加完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
運搬方法マスタ | マスタ修正 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
運搬方法マスタ | マスタ修正確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
運搬方法マスタ | マスタ修正完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
運搬方法マスタ | マスタ削除 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
運搬方法マスタ | マスタ削除確認 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
運搬方法マスタ | マスタ削除完了 | 不要 | 完了 | 林 |  |  |  | 2019-05-01
金型履歴管理 | 金型履歴管理 | 不要 |  | 林 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 2019-07-01 |  | 426
金型履歴管理 | 金型履歴登録（ヘッダー） | 不要 |  | 林 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 2019-07-01
金型履歴管理 | 金型履歴登録（明細） | 不要 |  | 林 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 2019-07-01
金型履歴管理 | 金型履歴登録確認 | 不要 |  | 林 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 2019-07-01
金型履歴管理 | 金型履歴登録完了 | 不要 |  | 林 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 2019-07-01
金型履歴管理 | 金型履歴検索 | 不要 |  | 林 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 2019-07-01
金型履歴管理 | 金型履歴一覧 | 不要 |  | 林 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 2019-07-01
金型履歴管理 | 金型履歴詳細 | 不要 |  | 林 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 2019-07-01
金型履歴管理 | 金型履歴修正（ヘッダー） | 不要 |  | 林 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 2019-07-01
金型履歴管理 | 金型履歴修正（明細） | 不要 |  | 林 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 2019-07-01
金型履歴管理 | 金型履歴修正確認 | 不要 |  | 林 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 2019-07-01
金型履歴管理 | 金型履歴修正完了 | 不要 |  | 林 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 2019-07-01
金型履歴管理 | 金型履歴削除 | 不要 |  | 林 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 2019-07-01
金型帳票管理 | 金型帳票登録（ヘッダー） | 不要 |  | 林 | 2019-07-01 | 2019-07-11 |  |  | 655
金型帳票管理 | 金型帳票登録（明細） | 不要 |  | 林 | 2019-07-01 | 2019-07-11
金型帳票管理 | 金型帳票登録確認 | 不要 |  | 林 | 2019-07-01 | 2019-07-11
金型帳票管理 | 金型帳票登録完了 | 不要 |  | 林 | 2019-07-01 | 2019-07-11
金型帳票管理 | 金型帳票検索 | 不要 |  | 林 | 2019-07-01 | 2019-07-11
金型帳票管理 | 金型帳票一覧 | 不要 |  | 林 | 2019-07-01 | 2019-07-11
金型帳票管理 | 金型帳票詳細 | 不要 |  | 林 | 2019-07-01 | 2019-07-11
金型帳票管理 | 金型帳票修正（ヘッダー） | 不要 |  | 林 | 2019-07-01 | 2019-07-11
金型帳票管理 | 金型帳票修正（明細） | 不要 |  | 林 | 2019-07-01 | 2019-07-11
金型帳票管理 | 金型帳票修正確認 | 不要 |  | 林 | 2019-07-01 | 2019-07-11
金型帳票管理 | 金型帳票修正完了 | 不要 |  | 林 | 2019-07-01 | 2019-07-11
金型帳票管理 | 金型帳票削除 | 不要 |  | 林 | 2019-07-01 | 2019-07-11
金型帳票管理 | プレビュー画面 | 不要 |  | 林 | 2019-07-01 | 2019-07-11
DATA | 締め処理 | 完了 |  | 中部 |  |  |  | 2019-05-31 | 50
DATA | 処理完了 | 完了 |  | 中部 |  |  |  | 2019-05-31
ユーザー管理 | ユーザー管理メニュー | 不要 |  | 中部 |  |  |  | 2019-05-01
ユーザー管理 | ユーザー検索 | 不要 |  | 中部 |  |  |  | 2019-05-01
ユーザー管理 | ユーザー登録 | 不要 |  | 中部 |  |  |  | 2019-05-01
ユーザー管理 | ユーザー一覧 | 不要 |  | 中部 |  |  |  | 2019-05-01
ユーザー管理 | ユーザー修正 | 不要 |  | 中部 |  |  |  | 2019-05-01
ログイン | ログイン画面 | 不要 | 完了 | 中部 |  |  |  | 2019-05-31
ログイン | パスワードリマインダー | 不要 | 完了 | 中部 |  |  |  | 2019-05-31
ログアウト | ログアウト画面 | 不要 | 完了 | 中部 |  |  |  | 2019-05-31
システム | メッセージ画面 | 不要 |  | 中部 |  |  |  | 2019-05-31
システム | 管理者メール | 不要 |  | 中部 |  |  |  | 2019-05-31
システム | セッション | 不要 |  | 中部 |  |  |  | 2019-05-31
システム | サーバ | 不要 |  | 中部 |  |  |  | 2019-05-31
生産性
[6 empty] | 林 | 100
[6 empty] | 稲木 | 150 | 高く設定しすぎかも。見直すか？
[6 empty] | 中島 | 100 | 高く設定しすぎかも。見直すか？
[6 empty] | A | 150 | 高く設定しすぎかも。見直すか？

## 母体規模概算
機能1 | 母体規模 | 流用率 | 規模
アップロード | 3540 | 50% | 1770
売上管理（流用なし） | 0 | 60% | 6228
売上管理（流用あり） | 0 | 60% | 1384
金型帳票管理 | 6548 | 90% | 655
金型履歴管理 | 4260 | 90% | 426
仕入管理 | 16841 | 90% | 1684
受注管理 | 7498 | 85% | 1125
請求管理（流用なし） | 6228 | 85% | 199
請求管理（流用あり） | 7612 | 85% | 946
帳票出力 | 18501 | 93% | 1295
データエクスポート | 13946 | 95% | 697
発注管理 | 8890 | 80% | 1778
見積原価管理 | 14804 | 65% | 5542