## New1
ＤＢ設計書指摘事項
No | テーブル名 | 項目名 | 指摘事項 | 回答・対応 | 対応日
1 | 締め日マスタ | - | そもそも必要か。会社マスタ直接入力で良い？ | ご指摘通り、会社マスタ直接入力であってもよいですが、締日マスタを廃止した時に発生する変更の影響を工数上抑制したいため、現行のままとさせてください。 | 2019-07-17
2 | 締め日マスタ | 締め日コード | ？ | 締日マスタには、締日の種別数分データが格納されておりますが、締め日コードは種別を特定するためのキーに相当します。 | 2019-07-17
3 | 会社属性マスタ | - | ？ | 会社の属性（本社、顧客、仕入先、工場、納品先など）を定義するマスタです。存在意義は次の会社属性関連マスタで説明します。） | 2019-07-17
4 | 会社属性関連マスタ | - | いる？ | 1つの会社に複数の属性を持たせる場合、同一会社でありながら持たせる属性の件数分同じようなデータを会社マスタに持たせる必要がありますが、会社と属性組合せを別テーブルに持たせることで、属性以外の項目を会社マスタ上で重複させることを回避しています。 | 2019-07-17
5 | 権限グループマスタ | 権限グループ名称 | ？ | KIDSユーザーの権限（システム管理者、システム運用者、ディレクター、マネージャーなど）を定義しています。 ユーザーマスタ、機能マスタ、機能権限マスタと組み合わせてボタン操作の権限チェックを実現しています。 | 2019-07-17
6 | アクセスIPアドレスマスタ | - | ？ | KIDSユーザーに使用できる端末の制限を実装させるためにログイン時のチェックで参照しています。 | 2019-07-17
7 | ログインセッションテーブル | - | 未チェック
8 | カテゴリ関連マスタ | - | いる？ | 商品のカテゴリと担当部門を紐づけるためのテーブルです。 1つのグループに複数のカテゴリを持たせる場合、同一グループでありながら持たせるカテゴリの件数分同じようなデータをグループマスタに持たせる必要がありますが、グループとカテゴリ組合せを別テーブルに持たせることで、カテゴリ以外の項目をグループマスタ上で重複させることを回避しています。 | 2019-07-17
9 | 製品状態マスタ | - | ？ | 現行では、商品修正画面で参照していますが、画面の編集項目になっていないため、不要なテーブルと判断します。 | 2019-07-17
10 | 商品化企画テーブル | - | ？ | 現行では、商品登録画面、商品修正画面の企画進行状況の設定値を格納しています。商品化企画書に表示される項目です。 製品マスタに統合しても問題ないと思われますが、統合した時に発生する変更の影響を工数上抑制したいため、現行のままとさせてください。 | 2019-07-17
11 | 企画進行状況マスタ | - | ？ | 企画進行状況の値を定義するテーブルです。 | 2019-07-17
12 | 共通機能マスタ | - | ？ | KIDSサーバーアプリケーションのシステムパラメータを格納するテーブルです。 | 2019-07-17
13 | 管理者機能マスタ | 管理者機能分類 | ？ | システム管理機能のシステムパラメータを格納するテーブルです。この列はパラメータ名に相当します。 | 2019-07-17
14 | 管理者機能マスタ | 管理者機能設定値 | ？ | システム管理機能のシステムパラメータを格納するテーブルです。この列はパラメータの設定値に相当します。 | 2019-07-17
15 | 組織マスタ | - | ？ | 組織の種別（株式会社、有限会社など）を定義するテーブルです。 | 2019-07-17
16 | 業務コードマスタ | - | ？ | 金型履歴、金型履歴で使用する状態などの値を定義するテーブルです。カテゴリごとにテーブルを分けるのではなく、1つのテーブルに集約した形となっています。 | 2019-07-17
17 | ユーザマスタ | - | クワガタユーザ？顧客・仕入先ユーザ？ | KIDSユーザになります。データを見る限り、KIDSユーザーは貴社所属メンバだけではない様に見受けられます。 | 2019-07-17
18 | ユーザマスタ | 会社コード | 会社マスタと同名、顧客・仕入先ユーザのマスタ？ | 会社は顧客、仕入先、納品先も含みます。 | 2019-07-17
19 | ユーザマスタ | メール配信許可フラグ | ？ | 登録されたユーザーにKIDSからのメール送信許可を設定します。許可されていないユーザーはパスワードリマインダーからメールが送信されません。 | 2019-07-17
20 | ユーザマスタ | ユーザー表示フラグ | ？ | このフラグがfalseになっているユーザーは、検索条件で一致した場合でも一覧などの表示対象外となります。 | 2019-07-17
21 | ユーザマスタ | ユーザー表示コード | ？ | KIDで表示しているユーザーのコードはこの項目になります。現行システムの設計思想が不明なため、ユーザーコードと分けている理由は確認できません。次期システムの現状のままとします。 | 2019-07-17
22 | ユーザマスタ | ユーザーイメージファイル | ？ | 画面右上に表示されているログインユーザ情報に表示する画像のファイルを設定します。 | 2019-07-17
23 | ユーザマスタ | マイページ情報 | ？ | 現行で使用されていない項目に見受けられます。 項目を削除した時に発生する変更の影響を工数上抑制したいため、現行のままとさせてください。 | 2019-07-17
24 | 製品マスタ | - | 見積原価リンクは不要？ | 必要です。ER図を修正します。 | 2019-07-17
25 | 製品マスタ | 商品コード | 顧客用？ | はい、その通りです。 | 2019-07-17
26 | 製品マスタ | 商品名称 | 顧客用？ | はい、その通りです。 | 2019-07-17
27 | 製品マスタ | 部門コード | どことリンク？ | グループ関連マスタにリンクします。 | 2019-07-17
28 | 製品マスタ | 担当者コード | どことリンク？ | グループ関連マスタにリンクします。 | 2019-07-17
29 | 製品マスタ | 入力者コード | どことリンク？ | グループ関連マスタにリンクします。 | 2019-07-17
30 | 製品マスタ | 顧客 | いる？複数顧客の時は？受注明細テーブルでは？ | 顧客コードが正しいです。論理名を修正します。 | 2019-07-17
31 | 製品マスタ | 顧客部門 | いる？複数顧客の時は？受注明細テーブルでは？ | 顧客部門コードが正しいです。論理名を修正します。 | 2019-07-17
32 | 製品マスタ | 顧客担当者コード | いる？複数顧客の時は？受注明細テーブルでは？ | この項目は、商品登録画面での設定項目になりますが、次期システムでは見積原価計算書から反映される項目ではありません。 この項目が存在している業務要件を現行システムの仕様から読み取ることが困難なため、次期で必要かどうかは判断できかねます。 項目を削除した時に発生する変更の影響を工数上抑制したいため、現行のままとさせてください。 | 2019-07-17
33 | 製品マスタ | 顧客担当者 | いる？複数顧客の時は？受注明細テーブルでは？ | この項目は、商品登録画面での設定項目になりますが、次期システムでは見積原価計算書から反映される項目ではありません。 この項目が存在している業務要件を現行システムの仕様から読み取ることが困難なため、次期で必要かどうかは判断できかねます。 項目を削除した時に発生する変更の影響を工数上抑制したいため、現行のままとさせてください。 | 2019-07-17
34 | 製品マスタ | 生産予定数の単位 | pcsでは？ | 現行システムでは商品登録時に選択できますが、次期システムでは見積原価計算書がpcsでの指定となるため、常にpcsとなります。 | 2019-07-17
35 | 製品マスタ | 初回納品数 | いる？ | この項目は、商品登録画面での設定項目になりますが、次期システムでは見積原価計算書から反映される項目ではありません。 この項目が存在している業務要件を現行システムの仕様から読み取ることが困難なため、次期で必要かどうかは判断できかねます。 項目を削除した時に発生する変更の影響を工数上抑制したいため、現行のままとさせてください。 | 2019-07-17
36 | 製品マスタ | 初回納品数の単位 | pcsでは？ | この項目は、商品登録画面での設定項目になりますが、次期システムでは見積原価計算書から反映される項目ではありません。 この項目が存在している業務要件を現行システムの仕様から読み取ることが困難なため、次期で必要かどうかは判断できかねます。 項目を削除した時に発生する変更の影響を工数上抑制したいため、現行のままとさせてください。 | 2019-07-17
37 | 製品マスタ | 製品状態コード(FK) | 明細テーブル毎では？ | 現行でも参照していますが表示項目ではなく、不要と思われます。次期システムで削除します。 | 2019-07-17
38 | 製品価格マスタ | - | そもそもいる？ | 次期システムでは使用しません。 過去データの保存という観点で移行対象とはする予定です。 | 2019-07-17
39 | 製品価格マスタ | 仕入科目コード | 製品マスタではなく見積（受発注明細)に紐付では？ | 上記理由のため、回答を割愛します。 | 2019-07-17
40 | 製品価格マスタ | 仕入部品コード | 製品マスタではなく見積（受発注明細)に紐付では？ | 上記理由のため、回答を割愛します。 | 2019-07-17
41 | 製品価格マスタ | 売上区分コード | 製品マスタではなく見積（受発注明細)に紐付では？ | 上記理由のため、回答を割愛します。 | 2019-07-17
42 | 製品価格マスタ | 通貨単位コード | 製品マスタではなく見積（受発注明細)に紐付では？ | 上記理由のため、回答を割愛します。 | 2019-07-17
43 | 会社マスタ | 会社コード | クワガタ？顧客・仕入先？ | 貴社、顧客、仕入先、工場など種別に関係なく使用する会社が登録されます。 | 2019-07-17
44 | 会社マスタ | 組織コード | ？ | 組織の種別（組織マスタに定義）を設定するための項目です。 | 2019-07-17
45 | 会社マスタ | 組織表記 | 組織マスタの名称との違いは？ | 前株、後ろ株の表示制御のための項目です。帳票出力機能で参照されています。 | 2019-07-17
46 | 会社マスタ | 表示会社コード | ？ | KIDSで表示している会社のコードはこの項目になります。現行システムの設計思想が不明なため、会社コードと分けている理由は確認できません。次期システムの現状のままとします。 | 2019-07-17
47 | 会社マスタ | 表示会社名称 | 省略名称との使い方の違いは？ | KIDで表示している会社の名称はこの項目になります。現行システムの設計思想が不明なため、会社名称と分けている理由は確認できません。次期システムの現状のままとします。 省略名称は次期システムの設計書レビューで追加された項目です。該当の項目の指摘にて説明します。 | 2019-07-17
48 | 会社マスタ | 省略名称 | 表示会社名称との使い方の違いは？ | 要件定義書の3.1.10章にて、仕入先と発注書の発行先が異なるケースに対応するために 「会社マスタ上に『宛先名称』を新たに設ける」 という対応で追加された列ですが、省略名称という名称が用途と一致していないため、「宛先名称」に修正します。 | 2019-07-17
49 | 会社マスタ | 識別コード | ？ | 現行で使用されていない項目に見受けられます。 項目を削除した時に発生する変更の影響を工数上抑制したいため、現行のままとさせてください。 | 2019-07-17
50 | 会社マスタ | 締め日コード(FK) | 締め日コード(FK) ←× | ご指摘通り、会社マスタ直接入力であってもよいですが、締日マスタを廃止した時に発生する変更の影響を工数上抑制したいため、現行のままとさせてください。 | 2019-07-17
51 | 会社マスタ/グループマスタ | リンク先 | 会社マスタ（顧客・仕入先)グループマスタにリンク？ | はい、その通りです。 | 2019-07-17
52 | グループマスタ | - | クワガタユーザ？顧客・仕入先ユーザ？ | いずれもリンクしています。 | 2019-07-17
53 | グループマスタ | 表示グループ許可 | ？ | 許可しないグループは検索結果から除外されます。 | 2019-07-17
54 | グループマスタ | 表示グループカラー | ？ | 画面によっては、グループに応じて表示背景色を設定しています。（例：商品一覧） | 2019-07-17
55 | グループ関連マスタ | - | 何に使う？ | グループマスタとユーザマスタを関連付けることで、ユーザの所属グループを表します。 | 2019-07-17
56 | グループ関連マスタ | デフォルト値フラグ | ？ | 1件のユーザが複数のグループに所属する場合、このフラグをtrueと設定したグループが主たる所属となります。 | 2019-07-17
57 | 製品テーブル | 製品番号(FK) | 下段明細ではなくここ？ | 次期システムでは使用しません。 過去データの保存という観点で移行対象とはする予定です。 | 2019-07-17
58 | 支払条件マスタ | - | 支払マスタではなく発注マスタに紐付では？ | 発注マスタにも紐づいています。 | 2019-07-17
59 | 仕入状態マスタ | - | 支払マスタではなく発注（仕入明細)に紐付では？ | 次期システムでは、発注（仕入）マスタと発注（仕入）明細が1:1の関係に変更されるため、実質的に発注（仕入）明細に紐づくこととなります。 | 2019-07-17
60 | データエクスポート | データエクスポートキーコード | キーコードとパス名の違いは？ | 現行のソースでこのテーブルにアクセスしているコードが見つかりません。使用されていないと思われます。 | 2019-07-17
61 | データエクスポート | データエクスポートパス名 | キーコードとパス名の違いは？ | 現行のソースでこのテーブルにアクセスしているコードが見つかりません。使用されていないと思われます。 | 2019-07-17
62 | 見積原価明細テーブル | 見積原価番号(FK) | 下段明細でなくここ？ | 明細は見積原価番号、見積原価明細番号、リビジョン番号で一意のデータが特定されるため、上段の項目となります。 | 2019-07-17
63 | 見積原価明細テーブル | 顧客コード | 会社コード？仕入先コード？ | 仕入科目コードが設定されている場合は仕入先コード、売上分類コードが設定されている場合は顧客コードが設定されます。 | 2019-07-17
64 | 見積原価明細テーブル | パーセント入力フラグ | 何のパーセント？ | 見積原価計算書のうち、関税などで金額計算に%を入力した場合、このフラグがtrueになります。 | 2019-07-17
65 | 見積原価明細テーブル | 計画原価小計 | どの原価？ | 製品数量×製品単価の値が入ります。 製品数量、製品単価が項目としてありながらこの項目がある理由は、現行システムの設計思想が不明なため確認できません。次期システムも現状のままとします。 | 2019-07-17
66 | 見積原価明細テーブル | - | 発注マスタとの連携はない？ | 次期システムでは連携あります。発注明細テーブルに新規に追加した明細行番号、見積原価番号での連携となります。 | 2019-07-17
67 | 見積原価明細テーブル | - | 受注マスタとの連携(6/12追加) | 次期システムでは連携あります。受注明細テーブルに新規に追加した明細行番号、見積原価番号での連携となります。 | 2019-07-17
68 | 発注マスタ | 計上日 | 何の計上日？ | 現行システムでは発注登録を行った日となりますが、次期システムでは特に必要のない項目と考えています。 現行データを移行する上で項目を残す方向で考えています。 | 2019-07-17
69 | 発注マスタ | 会社コード(仕入先) | (FK)？製品番号？どこからリンク？ | 会社（仕入先）からのリンクになります。 | 2019-07-17
70 | 発注マスタ | グループコード(部門)(FK) | クワガタ部門マスタがない | グループマスタが該当します。 | 2019-07-17
71 | 発注マスタ | 発注状態(FK) | ？ 発注状態コード(FK) | 発注状態の値ははマスタ定義されているため、FKとなります。 | 2019-07-17
72 | 発注マスタ | 通貨単位コード(FK) | マスタとリンクがない？ | 通貨レートマスタを通じてのリンクとなっていますが、直接リンクでもあってもよいと考えています。 | 2019-07-17
73 | 発注マスタ | 通貨レートコード(FK) | 通貨単位コードとダブり？ | 通貨単位コードは、\,$,HK$などの通貨ですが 通貨レートコードはTTL,社内レート（次期では想定レート）になります。 | 2019-07-17
74 | 発注マスタ | 換算レート | 元はどこから？納期でレートリンク？ | 通貨レートマスタとリンクします。リンク項目は、通貨レートコード、通貨単位コード、納期になります。 | 2019-07-17
75 | 発注マスタ | 合計金額 | 何の合計？ | 現行システムでは、発注登録時に作成した明細全行の小計金額の合計になりますが、次期システムでは発注マスタと発注明細が1:1となるため、必要のない項目となります。 | 2019-07-17
76 | 発注マスタ | 納品場所コード | どの発注分？ 明細テーブル毎では？ | POの書式を見る限りでは、発注マスタの項目と思われますが、次期システムでは、発注マスタと発注明細が1:1の関係に変更されるため、実質的に発注明細毎となります。 | 2019-07-17
77 | 発注マスタ | 発注有効期限日 | 明細テーブル毎では？ | POの書式を見る限りでは、発注マスタの項目と思われますが、次期システムでは、発注マスタと発注明細が1:1の関係に変更されるため、実質的に発注明細毎となります。 | 2019-07-17
78 | 発注マスタ | 作成日時 | 変更日は？ | 変更時はリバイズアップで新規データが作成され、そのデータの作成日時が変更日時に相当するため、変更日は項目として持っていません。 | 2019-07-17
79 | 発注マスタ | 明細行番号 | 見積原価明細の番号？ | はい、その通りです。 | 2019-07-17
80 | 仕入マスタ | 仕入コード | 製品番号？どこからリンク？ | 仕入コードは仕入データをユーザーが一意に特定するための項目で、他テーブルとのリンクには使用されません。 | 2019-07-17
81 | 仕入マスタ | 計上日 | 仕入計上日いる？ | 仕入が発生した日（仕入伝票に記載された仕入日に相当）として必要と考えていますが、不要でしょうか？ | 2019-07-17
82 | 仕入マスタ | 顧客コード | 仕入先コード 発注紐付でもいる？ | 論理名を仕入先コードに変更します。 発注との紐づけは発注番号で行われます。 | 2019-07-17
83 | 仕入マスタ | グループコード | 発注紐付でもいる？ | 紐づけには不要な項目ですが現行システムでは仕入登録画面で「担当者」で設定された部門のコードが設定されています。 | 2019-07-17
84 | 仕入マスタ | ユーザコード | 発注紐付でもいる？ | 紐づけには不要な項目ですが現行システムでは仕入登録画面で「担当者」で設定された担当者のコードが設定されています。 | 2019-07-17
85 | 仕入マスタ | 仕入状態コード(FK) | 明細テーブル毎では？ | 次期システムでは、仕入マスタと仕入明細が1:1の関係に変更されるため、実質的に発注明細毎となりますが、 次期システムでは分納の概念がなくなるため、仕入マスタに登録する行為自体が、「納品済」となるため、項目としては不要です。 | 2019-07-17
86 | 仕入マスタ | 通貨単位コード(FK) | 発注紐付でもいる？ | 通貨レートマスタを通じてのリンクとなっていますが、直接リンクでもあってもよいと考えています。 | 2019-07-17
87 | 仕入マスタ | 通貨レートコード(FK) | 発注紐付でもいる？ | 通貨単位コードは、\,$,HK$などの通貨ですが 通貨レートコードはTTL,社内レート（次期では想定レート）になります。 | 2019-07-17
88 | 仕入マスタ | 換算レート | 元はどこから？納期でレートリンク？ | 通貨レートマスタとリンクします。リンク項目は、通貨レートコード、通貨単位コード、納期になります。 | 2019-07-17
89 | 仕入マスタ | 合計金額 | 何の合計？ | 現行システムでは、仕入登録時に作成した明細全行の小計金額の合計になりますが、次期システムでは発注マスタと発注明細が1:1となるため、必要のない項目となります。 | 2019-07-17
90 | 仕入マスタ | 納品場所コード | 発注紐付でもいる？ | 紐づけには不要な項目ですが現行システムでは入力項目となっております。 | 2019-07-17
91 | 仕入マスタ | 発注有効期限日 | 発注情報！仕入には不要 | ご指摘通り、不要と考えています。現行システムで発注と仕入で同じテーブル構造とするために存在している項目と思われます。 （発注と仕入、受注と売上の間でそのようにしていると思われますし、この4つのデータは、同じ構造にそろえようとしている意図を感じます） | 2019-07-17
92 | 仕入マスタ | 登録日 | 変更日は？ | 変更時はリバイズアップで新規データが作成され、そのデータの作成日時が変更日時に相当するため、変更日は項目として持っていません。 | 2019-07-17
93 | 見積原価マスタ | 製品コード | 製品番号？どこからリンク？ | 製品マスタからのリンクになります。追記します。 | 2019-07-17
94 | 見積原価マスタ | 決定フラグ | ？ | ワークフローで承認されたか否かを表します。 次期システムでは不要な項目です。 | 2019-07-17
95 | 見積原価マスタ | 見積原価状態ステータス(FK) | 状態とステータスは同義語？ | 同義語としています。 | 2019-07-17
96 | 見積原価マスタ | 固定費 | 売上？ | この項目は償却=「◯」である償却費、部材費の合計です。 | 2019-07-17
97 | 見積原価マスタ | 合計金額 | ？ | 現行システムでは (生産予定数 * 納価 - 固定費)- 予定固定費利益 です。 | 2019-07-17
98 | 見積原価マスタ | 製造費 | ？ | 固定費+部材費です。 | 2019-07-17
99 | 見積原価マスタ | 利益 | どの利益？ | ((生産予定数 * 納価 - 固定費)- 予定固定費利益)-((生産予定数 * 納価 - 固定費売上合計)×標準割合) | 2019-07-17
100 | 見積原価マスタ | 作成日時 | 変更日は？ | 変更時はリバイズアップで新規データが作成され、そのデータの作成日時が変更日時に相当するため、変更日は項目として持っていません。 | 2019-07-17
101 | 見積原価マスタ | 製品数量 | 償却数？ | 見積原価計算書の生産予定数量です。 | 2019-07-17
102 | 見積原価マスタ | テンポラリNo． | ？ | 現行システムでは、見積原価計算書の内容は承認されるまでの間はテンポラリテーブルに格納される仕様ですが、次期システムではワークフロー制御が廃止されるため不要となります。 | 2019-07-17
103 | 受注マスタ | 対象が不明 | 製品番号？どこからリンク？ | 受注明細テーブルの製品コードで製品マスタとリンクします。 | 2019-07-17
104 | 受注マスタ | 計上日 | 何の計上日？ | ご指摘通り、不要と考えています。現行システムで発注と仕入で同じテーブル構造とするために存在している項目と思われます。 （発注と仕入、受注と売上の間でそのようにしていると思われますし、この4つのデータは、同じ構造にそろえようとしている意図を感じます） | 2019-07-17
105 | 受注マスタ | 受注状態コード(FK) | 明細テーブル毎では？ | 次期システムでは、マスタと明細が1:1の関係に変更されるため、実質的に発注明細毎となります。 | 2019-07-17
106 | 受注マスタ | 通貨単位コード(FK) | 明細テーブル毎では？ | 次期システムでは、マスタと明細が1:1の関係に変更されるため、実質的に発注明細毎となります。 | 2019-07-17
107 | 受注マスタ | 通貨レートコード(FK) | 明細テーブル毎では？換算レートと同じでは？ | TTL/想定レートの区分になります。 次期システムでは、マスタと明細が1:1の関係に変更されるため、実質的に発注明細毎となります。 | 2019-07-17
108 | 受注マスタ | 換算レート | 通貨レートコードと同じでは？元はどこから？納期でレートリンク？ | 納期でリンクされます。 実際の換算金額がこの項目には設定されます。 | 2019-07-17
109 | 受注マスタ | 合計金額 | 何の合計？ | 受注明細の小計金額の合計となります。 次期システムでは、マスタと明細が1:1の関係に変更されるため、実質的に明細の金額と同額になるため、不要な項目となります。 | 2019-07-17
110 | 受注マスタ | 登録日 | 変更日は？ | 変更時はリバイズアップで新規データが作成され、そのデータの作成日時が変更日時に相当するため、変更日は項目として持っていません。 | 2019-07-17
111 | 受注マスタ | 顧客受注番号 | 明細テーブル毎では？ | 次期システムでは、マスタと明細が1:1の関係に変更されるため、実質的に発注明細毎となります。 | 2019-07-17
112 | 受注マスタ | 明細行番号 | 見積原価明細の番号？ | 見積原価明細の番号とは異なり、1から採番されます。 | 2019-07-17
113 | 想定レートマスタ | 通貨単位コード(FK) | 通貨単位マスタと名称が同じ？ | このテーブルは新規で追加しましたが、不要であることが判明したため、定義を削除します。 | 2019-07-17
114 | 想定レートマスタ | 換算レート | 元はどこから？納期でレートリンク？ | 上記理由のため、回答を割愛します。 | 2019-07-17
115 | 通貨単位マスタ | 通貨単位コード | 通貨の種類？ | はい、その通りです。 | 2019-07-17
116 | 通貨レートマスタ | 通貨レートコード(FK) | 通貨レート区分マスタと？ | 通貨レート区分マスタはTTL/想定レートの区分になります。 通貨レート区分、通貨単位、適用開始月、適用終了月で一意のレート換算額がと特定される仕組みになります。 | 2019-07-17
117 | 通貨レートマスタ | 通貨単位コード(FK) | 通貨単位マスタと名称が同じ？ | はい、その通りです。 通貨単位コートで通貨単位マスタの通貨名称や通貨記号を参照することで通貨の単位が表示されます。 | 2019-07-17
118 | 通貨レートマスタ | 換算レート | 元はどこから？納期でレートリンク？ | この項目に実際の換算金額が設定されます。 通貨レート区分、通貨単位、適用開始月、適用終了月で特定したデータの換算レートがレート換算額となります。 | 2019-07-17
119 | 通貨レート区分マスタ | 通貨レートコード | 通貨レートマスタと？ | 通貨レート区分マスタはTTL/想定レートの区分になります。 通貨レート区分、通貨単位、適用開始月、適用終了月で一意のレート換算額がと特定される仕組みになります。 | 2019-07-17
120 | 仕入明細テーブル | 仕入番号(FK) | 下段明細ではなくここ？ | 仕入番号は仕入マスタを一意に特定するための項目になります。 同時に、仕入明細を一意に特定するための項目の一部でもあるため、上段となっております。 | 2019-07-17
121 | 仕入明細テーブル | 製品コード | 製品番号？どこからリンク？ | 製品マスタの製品コードにリンクします。 リンクを追加します。 | 2019-07-17
122 | 仕入明細テーブル | 納品日 | 仕入計上日 | 論理名を修正します。 | 2019-07-17
123 | 仕入明細テーブル | 製品単位コード(FK) | 仕入れはpcsでは？ | 現行システムでは、発注時に指定された製品単位で納品されますが、次期システムでは発注時の製品単位は全てpcsとなるため、不要となりますが、現行データでは使用されてるため、この項目は削除しません。 | 2019-07-17
124 | 仕入明細テーブル | - | 売上同様、発注番号・発注明細番号は？ | 発注番号は仕入マスタに存在しています。発注明細番号は足りない項目であるため、追加します。 | 2019-07-17
125 | 製品単位マスタ | 製品換算フラグ | ？ | このフラグで数量を入数で割った値にするか否かを決定します。 | 2019-07-17
126 | テンポラリテーブル | - | 未チェック
127 | 見積標準割合マスタ | - | ？ | 見積原価計算書の「間接製造経費（標準割合）」がこのテーブルに設定された値と一致しているかのチェックに使用されています。 | 2019-07-17
128 | 見積原価状態マスタ | - | 見積原価マスタに新たな赤線 | 見積原価状態はワークフロー申請状態に相当しますが、ワークフロー制御は次期システムでは使用されないため、このテーブルは不要となります。 | 2019-07-17
129 | 消費税マスタ | 消費税 | 消費税率？ | はい。消費税率になります。適用開始日、適用終了日で税率を特定する仕組みとなっております。 | 2019-07-17
130 | デフォルト見積原価マスタ | 仕入先コード | ？ | 見積原価修正画面から登録ボタンを押下した際に、該当の明細がDBに存在しない場合に見積原価明細テーブルに設定する値を取得するために存在するテーブルですが、現在見積原価一覧には修正ボタンを表示させないようになっているため、使用されていません。 | 2019-07-17
131 | デフォルト見積原価マスタ | パーセント入力フラグ | ？ | 同上。 | 2019-07-17
132 | デフォルト見積原価マスタ | 通貨単位コード | 通貨レートコードとダブり？ | 同上。 | 2019-07-17
133 | デフォルト見積原価マスタ | 通貨レートコード | 通貨単位コードとダブり？ | 同上。 | 2019-07-17
134 | デフォルト見積原価マスタ | 換算レート | ？ | 同上。 | 2019-07-17
135 | デフォルト見積原価マスタ | 計画個数 | ？ | 同上。 | 2019-07-17
136 | デフォルト見積原価マスタ | 単価 | ？ | 同上。 | 2019-07-17
137 | デフォルト見積原価マスタ | 計画率 | ？ | 同上。 | 2019-07-17
138 | デフォルト見積原価マスタ | 計画原価 | ？ | 同上。 | 2019-07-17
139 | デフォルト見積原価マスタ | 適用開始日 | ？ | 同上。 | 2019-07-17
140 | デフォルト見積原価マスタ | 適用終了日 | ？ | 同上。 | 2019-07-17
141 | 受注明細テーブル | 受注番号(FK) | 下段明細ではなくここ？ | 受注明細の一意のデータを特定する項目の一部であるため、上段で正しいです。 | 2019-07-17
142 | 受注明細テーブル | リビジョン番号(FK) | ここ？ | 受注明細の一意のデータを特定する項目の一部であるため、上段で正しいです。 | 2019-07-17
143 | 受注明細テーブル | 製品コード | 製品番号？どこからリンク？ | 製品マスタの製品コードにリンクします。 リンクを追加します。 | 2019-07-17
144 | 受注明細テーブル | 換算区分コード(FK) | 通貨種別？荷姿？カートン入数？ | 製品単位計上、荷姿単位計上の区分を定義しています。 次期システムではQA管理表NoXXXXの対応により、使用されなくまります。 | 2019-07-17
145 | 受注明細テーブル | 製品単位コード(FK) | ？ | pcs、c/t、setを表す項目です。 | 2019-07-17
146 | 受注明細テーブル | 消費税区分コード(FK) | 受注はない | ご指摘通り、不要と考えています。現行システムで発注と仕入で同じテーブル構造とするために存在している項目と思われます。 （発注と仕入、受注と売上の間でそのようにしていると思われますし、この4つのデータは、同じ構造にそろえようとしている意図を感じます） | 2019-07-17
147 | 受注明細テーブル | 消費税コード(FK) | 受注はない | ご指摘通り、不要と考えています。現行システムで発注と仕入で同じテーブル構造とするために存在している項目と思われます。 （発注と仕入、受注と売上の間でそのようにしていると思われますし、この4つのデータは、同じ構造にそろえようとしている意図を感じます） | 2019-07-17
148 | 受注明細テーブル | 消費税金額 | 受注はない | ご指摘通り、不要と考えています。現行システムで発注と仕入で同じテーブル構造とするために存在している項目と思われます。 （発注と仕入、受注と売上の間でそのようにしていると思われますし、この4つのデータは、同じ構造にそろえようとしている意図を感じます） | 2019-07-17
149 | 換算区分マスタ | - | 通貨種別？荷姿？カートン入数？ | 製品単位計上、荷姿単位計上の区分を定義しています。 次期システムではQA管理表NoXXXXの対応により、使用されなくまります。 | 2019-07-17
150 | 発注明細テーブル | 発注番号(FK) | 下段明細ではなくここ？ | 発注明細テーブルの一意のデータを特定する項目の一部であるため、上段で正しいです。 | 2019-07-17
151 | 発注明細テーブル | リビジョン番号(FK) | ここ？ | 発注明細テーブルの一意のデータを特定する項目の一部であるため、上段で正しいです。 | 2019-07-17
152 | 発注明細テーブル | 製品コード | 製品番号？どこからリンク？ | 製品マスタの製品コードにリンクします。 リンクを追加します。 | 2019-07-17
153 | 発注明細テーブル | 換算区分コード(FK) | 通貨種別？荷姿？カートン入数？ | 製品単位計上、荷姿単位計上の区分を定義しています。 次期システムではQA管理表NoXXXXの対応により、使用されなくまります。 | 2019-07-17
154 | 発注明細テーブル | 製品単位コード(FK) | ？ | c/t、pcs、setを表すマスタです。 | 2019-07-17
155 | 発注明細テーブル | 消費税区分コード(FK) | 発注はない！ | ご指摘通り、不要と考えています。現行システムで発注と仕入で同じテーブル構造とするために存在している項目と思われます。 （発注と仕入、受注と売上の間でそのようにしていると思われますし、この4つのデータは、同じ構造にそろえようとしている意図を感じます） | 2019-07-17
156 | 発注明細テーブル | 消費税コード(FK) | 発注はない！ | ご指摘通り、不要と考えています。現行システムで発注と仕入で同じテーブル構造とするために存在している項目と思われます。 （発注と仕入、受注と売上の間でそのようにしていると思われますし、この4つのデータは、同じ構造にそろえようとしている意図を感じます） | 2019-07-17
157 | 発注明細テーブル | 消費税額 | 発注はない！ | ご指摘通り、不要と考えています。現行システムで発注と仕入で同じテーブル構造とするために存在している項目と思われます。 （発注と仕入、受注と売上の間でそのようにしていると思われますし、この4つのデータは、同じ構造にそろえようとしている意図を感じます） | 2019-07-17
158 | 売上明細テーブル | 売上番号(FK) | 下段でなくここ？ | 受注明細テーブルの一意のデータを特定する項目の一部であるため、上段で正しいです。 | 2019-07-17
159 | 売上明細テーブル | 製品コード | 製品番号？どこからリンク？ | 製品マスタの製品コードにリンクします。 リンクを追加します。 | 2019-07-17
160 | 売上明細テーブル | 納品日 | 売上計上日 | 論理名を修正します。 | 2019-07-17
161 | 売上明細テーブル | 換算区分コード(FK) | 通貨種別？荷姿？カートン入数？ | 製品単位計上、荷姿単位計上の区分を定義しています。 次期システムではQA管理表NoXXXXの対応により、使用されなくまります。 | 2019-07-17
162 | 売上明細テーブル | 製品単位コード(FK) | ？ | c/t、pcs、setを表します。 | 2019-07-17
163 | 売上明細テーブル | 消費税コード(FK) | 消費税率 | 他の明細と同様に消費税率を特定するためのコードとしています。 | 2019-07-17
164 | 売上明細テーブル | 表示順コード | 受・発注、仕入の表示用ソートキーで統一！ | 論理名を統一します。 | 2019-07-17
165 | 売上明細テーブル | 受注番号 | 売上紐付でもいる？仕入明細はない | 明細には不要であるため、削除します。 | 2019-07-17
166 | 売上明細テーブル | 受注明細番号 | 売上紐付でもいる？仕入明細はない | 売上明細との紐づけのために必要です。 仕入明細には発注明細番号を追加します。 | 2019-07-17
167 | 運搬方法マスタ | - | 仕入だけでは？ | 現状、発注明細にも同項目がありますが、POにも記載しない項目であるため、発注明細には不要と判断します。 | 2019-07-17
168 | メール雛形マスタ | - | 目的は？ | KIDSシステムから送信されるメールの本文の型式を定義しています。 一例として、パスワードリマインター機能で送信されるメールの本部などがあります。 | 2019-07-17
169 | 機能権限マスタ | - | 権限グループマスタとの関連は？ | 権限グループマスタとのリンクを追記します。 | 2019-07-17
170 | 処理情報テーブル | - | どこにリンク？今回不要？ | このテーブルは、月次バッチ処理が前月に納品が完了した製品の商品化企画テーブルの企画進行状況コードを更新したことが記録されています。 記録内容は処理日時、処理対象期間であるため、機能コード以外のリンクはありません。 | 2019-07-17
171 | 仕入部品マスタ | 仕入科目コード | 下段明細でなくここ？ | 仕入科目と仕入部品コードの組合せで仕入部品を一意に特定しているため、上段となります。 | 2019-07-17
172 | 金型帳票関連テーブル | - | 未チェック
173 | 金型帳票マスタ | - | 未チェック
174 | 金型履歴テーブル | - | 未チェック
175 | 金型マスタ | - | 未チェック
176 | 金型帳票詳細テーブル | - | 未チェック
177 | イメージ関連マスタ | - | 未チェック
178 | 機能マスタ | - | 未チェック
179 | 特殊文字マスタ | - | 未チェック
180 | 排他制御マスタ | - | 未チェック
181 | 納品伝票明細テーブル | 納品伝票番号(FK) | 下段明細でなくここ？ | 納品書明細テーブルの一意のデータを特定する項目の一部であるため、上段で正しいです。 | 2019-07-17
182 | 納品伝票明細テーブル | リビジョン番号(FK) | ここ？ | 納品書明細テーブルの一意のデータを特定する項目の一部であるため、上段で正しいです。 | 2019-07-17
183 | 納品伝票明細テーブル | 製品コード/製品名 | 両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
184 | 納品伝票明細テーブル | 製品名/製品名(英語) | 両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
185 | 納品伝票明細テーブル | 単位コード/単位 | 製品単位？両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
186 | プルダウンマスタ | - | ？ | このテーブルは以下の目的で次期システムで追加しました。 1.見積原価計算書の明細の種別の特定（製品売上、固定費売上、償却費、部材費（経費）） 2.見積原価計算書明細のA列プルダウン選択内容の正当性チェック | 2019-07-17
187 | 仕入科目マスタ | 仕入区分コード(FK) | 下段明細でなくここ？ | 現状のコードの採番の仕方ですと、下段明細で問題ないように見受けられますが、将来的に同一仕入区分で複数の科仕入科目に紐づけされる可能性がないとは断言できないため、今回はこのままとさせてください。 | 2019-07-17
188 | 仕入区分マスタ | - | ？ | 材料費、製造費が定義されています。 | 2019-07-17
189 | 請求区分マスタ | - | 内容は？ | 一括請求か個別請求かの定義を想定していましたが、請求書に記載されない項目であるためこのテーブルと請求書明細の請求区分コードは削除します。 | 2019-07-17
190 | 請求書詳細テーブル | - | 請求書は明細はない、請求明細書なら納品書set | はい、その認識でおります、1通の請求書に、どの納品書セットが選択されたかを記録する目的でしたが、売上明細番号が余計であるため削除します。 | 2019-07-17
191 | 請求書詳細テーブル | 請求書番号(FK) | 下段明細でなくここ？ | 請求書明細テーブルの一意のデータを特定する項目の一部であるため、上段で正しいです。 | 2019-07-17
192 | 請求書詳細テーブル | 請求総合計金額 | Originalは御請求金額 | 売上番号、売上明細番号、売上リビジョン番号以外は請求書マスタに存在すべき項目であるため、項目を見直します。 | 2019-07-17
193 | 請求書詳細テーブル | 出荷区分コード | マスタ？ | この項目は不要なため削除します。 | 2019-07-17
194 | 請求書詳細テーブル | 出荷区分名 | マスタ？ | この項目は不要なため削除します。 | 2019-07-17
195 | イメージテーブル | - | 未チェック
196 | シーケンステーブル | - | 未チェック
197 | 納品伝票マスタ | 納品伝票種別コード | マスタとリンクがない？ | リンクを追加します。 | 2019-07-17
198 | 納品伝票マスタ | 仕入先コード | 売上に不要 | 削除します。 | 2019-07-17
199 | 納品伝票マスタ | 顧客コード/顧客名 | 顧客コードいる？後日顧客名変更だと旧データにもリンク？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
200 | 納品伝票マスタ | 顧客名/顧客社名 | ダブり？ | 会社マスタの一部（主にバンダイ系）のデータは会社名に事業部名が登録されてしまっているため、会社名が特定できない状況にあります。 また、納品連絡書には社名、部署名の両方が必要なため、顧客名と顧客社名を分けています。 | 2019-07-17
201 | 納品伝票マスタ | 納品場所コード/納品場所名 | 両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
202 | 納品伝票マスタ | 課税区分コード/課税区分 | 消費税区分コード？両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
203 | 納品伝票マスタ | 営業部署コード/営業部署名 | 営業部署コードいる？後日部署名変更だと旧データの部署名もリンク？マスタない | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
204 | 納品伝票マスタ | 担当者コード/担当者名 | ユーザーコード？両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
205 | 納品伝票マスタ | 通貨単位コード/通貨単位 | 両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
206 | 納品伝票マスタ | 作成日 | 変更日は？ | 変更時はリバイズアップで新規データが作成され、そのデータの作成日時が変更日時に相当するため、変更日は項目として持っていません。 | 2019-07-17
207 | 納品伝票マスタ | 入力者コード/入力者名 | 両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
208 | 納品伝票マスタ | 納品伝票総枚数 | ？ | 不要な項目のため削除します。 | 2019-07-17
209 | 納品伝票マスタ | - | 納品伝票種別マスタと連携はない？ | 納品伝票マスタから納品伝票種別コードを削除し、顧客コードと納品伝票種別関連マスタの会社コードをリンクします。 | 2019-07-17
210 | 請求書マスタ | 顧客名/顧客社名 | ダブり？後日社名変更だと旧データの社名もリンク？ | 会社マスタの一部（主にバンダイ系）のデータは会社名に事業部名が登録されてしまっているため、会社名が特定できない状況にあります。 この対応策として、別途会社マスタとを紐づけるテーブルを用意し、紐づけテーブルにデータが存在した場合はその紐づけ先の会社マスタの会社名を社名とし、顧客名を事業部名をします。 | 2019-07-17
211 | 請求書マスタ | 請求区分コード/請求区分名 | 両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
212 | 請求書マスタ | 通貨単位コード/通貨単位 | 両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
213 | 請求書マスタ | 請求明細全枚数 | or納品書No | 不要な項目のため削除します。 | 2019-07-17
214 | 請求書マスタ | 通貨単位/通貨名 | マスタ＆発注書マスタと相異違い＆両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
215 | 請求書マスタ | 作成日 | 変更日は？ | 変更時はリバイズアップで新規データが作成され、そのデータの作成日時が変更日時に相当するため、変更日は項目として持っていません。 | 2019-07-17
216 | 請求書マスタ | 対象が不明 | 製品番号？どこからリンク？ | 請求書マスタを製品はリンクしません。 | 2019-07-17
217 | システムメッセージマスタ | - | 未チェック
218 | 発注書詳細テーブル | 発注書番号(FK) | 下段明細ではなくここ？ | 発注書明細テーブルの一意のデータを特定する項目の一部であるため、上段で正しいです。 | 2019-07-17
219 | 発注書詳細テーブル | リビジョン番号(FK) | ここ？ | 発注書明細テーブルの一意のデータを特定する項目の一部であるため、上段で正しいです。 | 2019-07-17
220 | 発注書詳細テーブル | 仕入部品コード/仕入部品名 | 両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
221 | 発注書詳細テーブル | 運搬方法コード/運搬方法 | 両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
222 | 発注書詳細テーブル | 単位コード/単位 | 両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
223 | 発注書マスタ | 仕入先コード/仕入先名 | 仕入先コードいる？後日仕入先名変更だと旧データもリンク？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
224 | 発注書マスタ | 仕入先名/仕入先社名 | ダブり？ | 仕入先社名を削除します。 | 2019-07-17
225 | 発注書マスタ | 製品コード/製品名 | 両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
226 | 発注書マスタ | 製品名/製品名(英語) | 両方？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
227 | 発注書マスタ | 通貨単位コード/通貨単位 | 両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
228 | 発注書マスタ | 通貨単位/通貨名 | マスタと相異違いは？両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
229 | 発注書マスタ | 支払条件コード/支払条件名 | 両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
230 | 発注書マスタ | 営業部署コード/営業部署名 | 営業部署コードいる？後日部署名変更だと旧データの部署名もリンク？マスタない | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
231 | 発注書マスタ | 開発担当者コード/開発担当者名 | 両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
232 | 発注書マスタ | 納品場所コード/納品場所名 | 両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
233 | 発注書マスタ | 作成日 | 変更日は？ | 変更時はリバイズアップで新規データが作成され、そのデータの作成日時が変更日時に相当するため、変更日は項目として持っていません。 | 2019-07-17
234 | 発注書マスタ | 入力者コード/入力者名 | 両方いる？ | DB上のテーブル間のつながりとしては、コードだけで済みますが、名称もあえて持っているのは、発行当時の名称を格納しておくことで発行後にマスタ上の名称が変更された場合でも再印刷実行時に発行当時の名称で印刷できるようにするためです。 | 2019-07-17
235 | 帳票テーブル | 帳票キーコード | ？ | このテーブルは帳票出力機能で出力するファイル名の生成に私用されています。 | 2019-07-17
236 | 帳票テーブル | 帳票パス名 | ？ | このテーブルは帳票出力機能で出力するファイル名の生成に私用されています。 | 2019-07-17