## OA管理表
QA管理表 |  |  |  |  | プロジェクト名 | クワガタ_KID’S受発注機能改修
更新日 | 2019-05-23 | 更新者 | ソルコム 中島
作成日 | 2018-12-02 | 作成者 | 木下
No. | 工程 | ステータス | 現担当者 | 問題課題項目 | 問題課題・問合せ内容 | 起票者 | 起票日 | 発生源 (会議・指摘者等) | 発生工程 | 影響度 | 緊急度 | 問題課題回答 | 回答者 | 回答期限 | 回答日 | 対応状況・対応結果 | 資料リンク | 対応者 | 対応開始 予定日 | 対応期限 | 対応 開始日 | 対応 完了日 | 確認者 | 確認日
1 |  | 完了 | 品川 | 受発注データ | 受発注データの修正は、見積原価計算書の修正で行う認識でいるが間違っていませんか | 清水 | 2018-11-28 | 質問事項 | 設計 | 中 | 中 | 間違いありません | 高様 | - | 2018-11-29 | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | 完了 | 品川 | 受発注データ | 見積原価計算書の修正を行うと見積原価データと受発注データの両方に履歴が残り、リバイズNo.が加算されるという解釈で問題ないですか | 清水 | 2018-11-28 | 質問事項 | 設計 | 中 | 中 | 問題ありません | 高様 | - | 2018-11-29 | - | - | - | - | - | - | -
3 |  | 完了 | 品川 | 受発注データ | 本受注/本発注確定後に誤りが見つかった場合は、一度仮受注/仮発注に戻し、受注/発注確定画面で正しい情報を入れ直して再度本受中/本発注に登録しなおすという認識でよろしいでしょうか | 清水 | 2018-11-28 | 質問事項 | 設計 | 中 | 中 | 社内検討したが結論が出ませんでした。 ただし 安易に修正できないようにして操作の手間を増加させたくないため、間違った修正をさせない且つ煩雑な操作もないような提案を頂ければ助かります。 いい方法がなければ、懸念事項として後回してまとめで社長に確認させて頂きます。 注意点：本発注の修正は発注書の修正になるから（いわゆるPOの修正）修正後の発注書の印刷にも絡んでます。 | 高様 | - | 2018-11-29 | 仮受注/仮発注に戻し、見積原価プレビュー画面で修正する。 | -
4 |  | 完了 | 品川 | 受発注データ | 見積原価データと受発注データの関連について以下のように解釈しておりますが、認識に間違えはないでしょうか 見積原価データ→(紐づき)→受発注データ 見積原価データと受発注データは1対多の関係にある。 受発注データは改修前の受発注明細データに相当し、それぞれが見積原価計算書の明細行1行ずつに対応する。 改修前の形式での受発注データは廃止とする。 | 清水 | 2018-11-28 | 質問事項 | 設計 | 中 | 中 | 「見積原価データと受発注データは1対多の関係にある。」ここの「見積原価データ」の定義が曖昧すぎてお答えできません。 「製品の見積原価データ」であれば合っていますが「行毎」なら1対1です。 | 高様 | - | 2018-11-29 |  | -
5 |  | 完了 | 品川 | 受発注データ | 顧客受注番号と受注Noは、それぞれ、明細行毎に発行されるのか、それとも製品コード毎に発行されるのかどちらでしょうか。 | 清水 | 2018-11-28 | 質問事項 | 設計 | 中 | 中 | 明細行毎となります。 | 高様 | - | 2018-11-29 |  | - | - | - | - | - | -
6 |  | 完了 | 品川 | 商品管理 | これまでいただいた資料中で「リバイズ」と「リバイス」が混在していますが、この両者は表記ゆれでしょうか、それとも異なるものでしょうか。 | 木下 | 2018-12-06 | 質問事項 | 設計 | 中 | 中 | 表記ゆれです。リバイスに統一しましょう。 | 高様 | - | 2018-12-06 |  | -
7 |  | 完了 | 品川 | 商品管理 | 表記ゆれの場合はどちらに統一すべきでしょうか(DBの「受注マスタ」テーブル・「発注マスタ」テーブル上に「strrevicecode」というカラムがあるので「リバイス」が正しいように思えますが、問題ないでしょうか) | 木下 | 2018-12-06 | 質問事項 | 設計 | 中 | 中 | 同上 | 高様 | - | 2018-12-06 |  | -
8 |  | 完了 | 品川 | 商品管理 | 異なるものの場合、履歴番号に相当するのはどちらでしょうか。またもう片方は何を意味しているでしょうか。 | 木下 | 2018-12-06 | 質問事項 | 設計 | 中 | 中 | リバイスに統一するため、他方はなし。 | 高様 | - | 2018-12-06 |  | -
9 |  | 完了 | 品川 | 商品管理 | 「商品」と「製品」の違いについてですが、「商品」は顧客側(バンダイやサンライズ)視点、「製品」はクワガタ様視点からの用語であり、その意味するところは概ね同じという解釈で問題ないでしょうか。 | 木下 | 2018-12-06 | 質問事項 | 設計 | 中 | 中 | 明確な言い分けはしていないため、同じという解釈で問題ない。 （1/23追記） 「製品名」は仮名称のこともある（キャラグッズで番組名やキャラ名が決まっていない場合など）。 「商品名」は店頭に並ぶ際の正式名称。 クワガタ内部では製品コードで処理を行うため、呼び分けについて留意する必要はない。 | 高様 | - | 2018-12-06 |  | -
10 |  | 完了 | 品川 | 商品管理 | 前回「商品マスタがなくなる」というお話があったと思いますが、現在のDBに「商品マスタ」テーブルは存在していません。「製品マスタ」テーブルを意味しているという解釈で問題ないでしょうか。 | 木下 | 2018-12-06 | 質問事項 | 設計 | 中 | 中 | 登録する際の入り口は1つしかないため、登録時に無い項目はテーブルも存在しません。 | 高様 | - | 2018-12-06 |  | -
11 |  | 完了 | 品川 | 商品管理 | 「商品マスタがなくなる」が「製品マスタがなくなる」と同義だった場合、「製品マスタ」テーブルにのみ存在する「製品名称（英語）」や「納品場所」等のデータはどのテーブルで保持すべきでしょうか。 | 木下 | 2018-12-06 | 質問事項 | 設計 | 中 | 中 | 開発側で決定してかまわない | 高様 | - | 2018-12-06 | 製品マスタは次期システムでも存在する。 | -
12 |  | 完了 | 品川 | 商品管理 | 「商品マスタがなくなる」と「製品マスタがなくなる」が同義ではない(製品マスタはなくならない)場合、「商品マスタ」はどこに存在しているでしょうか。 また、そこに保存されていたデータはどこへ移動すべきでしょうか。 | 木下 | 2018-12-06 | 質問事項 | 設計 | 中 | 中 | 開発側で決定してかまわない | 高様 | - | 2018-12-06 | そもそも商品マスタは存在しない。 | -
13 |  | 完了 | 品川 | 商品管理 | 商品管理機能について。商品登録は再販商品ではない(新規の製品コードを持つ)見積原価計算書を登録する際に自動登録されるという認識でおりますが、見積原価計算書には記載されていない「荷姿単位」や「ロイヤルティ」等の情報は自動登録後に「商品修正」画面から登録するという認識で問題ないでしょうか。 | 木下 | 2018-12-06 | 質問事項 | 設計 | 中 | 中 | 開発側で決定してかまわない | 高様 | - | 2018-12-06 | 認識通りとする。 | -
14 |  | 完了 | 品川 | 商品管理 | 新規の製品コードを持つ見積原価計算書が削除された(商品開発中止になった)場合、紐づく受発注データは削除される認識でおりますが、製品(商品？)データも削除すべきでしょうか。 | 木下 | 2018-12-06 | 質問事項 | 設計 | 中 | 中 | 開発側で決定してかまわない | 高様 | - | 2018-12-06 | 製品マスタも削除する。 | -
15 |  | 完了 | 品川 | エクセルデータの生成 | 自動でエクセルデータの生成を可能にできないか →実現できればダウンロード画面は不要となる。 →生成するエクセルデータに計算式を組み込んで欲しい。 | 木下 | 2018-12-06 | 会議 | 設計 | 大 | 中 | 見積原価プレビューにダウンロードボタンを提供し、式が組み込まれたブックがダウンロードできるようにする。 |  |  |  |  | -
16 |  | 完了 | 品川 | 見積原価計算書 | ダウンロードした見積原価計算書（またはアップロード済みの見積原価計算書）を修正し、それを再度アップロードするという手順はなく、見積原価計算書の修正は画面上でのみ行うという前提として問題ないでしょうか？ | 中島 | 2019-01-21 | 質問事項 | 設計 | 中 | 中 | その前提でよい | 高様 | - | 2019-01-21 |  | -
17 |  | 完了 | 品川 | 受注管理 | 海外受注分の納品時に、DEBIT NOTEの帳票出力は KID'Sシステムで行うのでしょうか？ | 中島 | 2019-01-23 | 質問事項 | 設計 | 小 | 高 | 行わないとと思いますが *営業のメンバーがいなくて 最終返事は次回打ち合わせの時にお願いします。 最終結論：行う。 納品書発行画面にて。 取引先が海外の場合はDEBIT NOTEで、国内は納品書。 何を出力するかは、取引先で決定する。 | 高様 | - | 2019-01-24 |  | -
18 |  | 完了 | 品川 | 帳票全般 | ダウンロードした帳票をExcelで開く要件がございますが、貴社の業務で使用しているPCにインストールされているExcelのバージョンは何でしょうか？ | 中島 | 2019-01-23 | 質問事項 | 設計 | 大 | 高 | office365メインですが 一部のユーザはoffice2010を使ってる | 高様 | - | 2019-01-24 | office365=Excel2016として、両バージョンの検証が必要。 | -
19 |  | 完了 | 品川 | 発注管理 | 要件定義書の3.1.10章にて、仕入先と発注書の発行先が異なるケースに対応するために 「会社マスタ上に『宛先名称』を新たに設ける」 と記載しましたが、1社につき複数の宛先名称が必要なケースは想定不要でしょうか？ | 中島 | 2019-01-23 | 質問事項 | 設計 | 小 | 低 | 1社につき1つの宛先名称ですが *省略名称も1社につき1つの宛先名称です。 *営業のメンバーがいなくて 最終返事は次回打ち合わせの時にお願いします。 最終結論：想定不要。 | 高様 | - | 2019-01-24 |  | -
20 |  | 完了 | 品川 | 仕入管理 | 発生した仕入に対する支払業務についてですが、 KID'Sの仕入データと支払業務を行うシステムの間は オンライン連携されているのでしょうか？ | 中島 | 2019-01-23 | 質問事項 | 設計 | 大 | 最高 | してないです。 | 高様 | - | 2019-01-24 |  | -
21 |  | 完了 | 品川 | 仕入管理 | 同一発注先の複数発注において、 以下の例のような仕入はあり得るでしょうか？ （例） 発注1：部品A 10個、部品B 20個 発注2：部品B 10個、部品C 5個 仕入：部品A 10個、部品B 30個、部品C 5個 （製品Bの明細が、発注1,2分の合算となっている。） | 中島 | 2019-01-23 | 質問事項 | 設計 | 中 | 高 | それはないです。 | 高様 | - | 2019-01-24 |  | -
22 |  | 完了 | 品川 | 受注検索・発注検索 | 検索画面で「管理者モード」をチェックした・しない場合の挙動の差異について具体的にご教示ください。 | 品川 | 2019-03-15 | 質問事項 | 設計 | 大 | 高 | 「管理者モード」は削除されたデータ、修正履歴(リバイズ)など無効デー タも見えるモードです。通常はチェックされない状態です。 次期でも同じ仕様で変更する予定がないです。 | 高様 | - | 2019-03-18 |  | -
23 |  | 対応中 | 中島 | 納品書 | 納品書（顧客指定）のヘッダ部右上にある仕入先コードはどのように決定するかを教えていただけますでしょうか？ (1)手入力 (2)受注データの営業部署 (3)起伝者の所属部署 (4)その他 また、仕入先住所・社名も仕入先コードに依存して変化する想定とした方がよろしいでしょうか？ | 中島 | 2019-05-10 |  |  | 低 | 低 | この仕入先コードはお客さんに振られた弊社のコードです。 お客さんによってコードが違います。 よって ここのコードは受注登録で選択された顧客先によって自動に嵌めたほうがいい。 また 弊社の住所は固定にしても構わないです。 | 高様 | - | 2019-05-10 | 画面設計書に反映 DB設計書を修正 | -
24 |  | 完了 |  | 納品書 | 弊社にて作成した資料「納品書・請求書発行説明0425.xlsx」の シート「要件整理」に、 1.1.2.発行処理について ・納品書1枚につき、1件の納品書番号が割り当てられる。登録日yymmdd-nn-00 ・納品書が発行済みとなった受注明細は、売上明細が作成される。 と記載しておりますが、 顧客指定の納品書の原本にはの納品書Noが事前に印字済みの様に見受けられます。 仮にシステムでこの採番体系で自動採番するとして 原本の納品書Noと同じ値が採番されるようにすることは 非常に難しいと思われます。 | 中島 | [5 empty] | 原本の納品書Noと同じ値が採番されるようにすることは非常に難しいでは なくて 不可能ですね。自動的に割り当てるだけでいいです。 | 高様 | - | 2019-05-15 | 画面設計書に反映 | -
25 |  | 完了 |  | 納品書 | 次期システムにおいて顧客指定の納品書を印字する際、 システムで採番された納品書番号はどこかの余白に印字される想定として問題はないでしょうか？ | [6 empty] | 原文についてる納品書Noはお客さんに使われている物で 弊社必ず管理する必要がないです、 だからどこかの余白にKIDSシステムに振られた納品書Noを印字すればいいです、 目的は納品書という実物とKIDSシステムの売上データーと紐づくのためです。 | 高様 | - | 2019-05-15 | 画面設計書に反映 | -
26 |  | 完了 |  | 納品書 | 納品連絡書は市販の納品書で納品する場合も印刷が必要でしょうか？ | [6 empty] | バンダイ支給された納品書の発行でも必ず納品連絡書も印刷でもないですよ こちらは本荷のみです。納品書と納品連絡書の印刷は別々ではなかったんですか？ プリンター違うから 別々のボタンで出力コントロールするの記憶がありますが。。。 | 高様 | - | 2019-05-15 | 画面設計書に反映 | -
27 |  | 完了 |  | 納品書 | 納品連絡書の要件について、以下の認識でおりますが、 間違いはないでしょうか？ ・納品連絡書は、納品書の明細に本荷が含まれている場合、 本荷を対象に必ず発行される。 ・納品連絡書は、市販の納品書で納品する場合も発行される。 ・DEBIT NOTE発行時は、納品連絡書は不要 ・発行タイミングは、売上（納品書）登録時である。 | [6 empty] | 納品連絡書は必ず納品書とベアするのは良くないですね。 納品書は必須の物で 納品連絡書は必須ではない 相手会社による条件も変わっ てくる物で 基準が様々であります、プレビュー画面で2種類の印刷ボタンで如 何でしょうか？「納品書印刷」、「連絡書印刷」の形で。 また 納品書の印刷はドットプリンターで専用用紙 連絡書は複合機でA4用紙 一つの印刷ジョブは2種類の印刷機同時に起動するのも至難の業と思われますし。 | 高様 | - | 2019-05-16 | 画面設計書に反映 | -
28 |  | 完了 |  | 納品書 | (1)売上（納品書）登録画面で登録した時は、 納品書のみを印刷する。 (2)納品書の帳票出力機能では、 プレビュー対象を納品書か納品連絡書を選択することができる。 (3)納品連絡書の明細の順序は、納品書明細に準ずる。 (4)納品連絡書の印刷は、印刷回数のカウントアップをしない。 | [6 empty] | (1)この時点でも両方共印刷へ進める様にするべきだと思います。 (2)いいと思います。 (3)いいと思います。 (4)いいと思います。 | 高様 | - | 2019-05-16 | 画面設計書に反映 | -
29 |  | 完了 |  | 納品書 | 売上（納品書）登録のプレビュー画面に、 「納品連絡書」のチェックボックスを追加し、 チェックボックスがonの場合は、 納品書の印刷後に納品連絡書も印刷する。 | [6 empty] | それでもいいですが現行のKIDSのPO作成の流れ見たことがあるかどうかわ からないけど、登録画面で内容を揃えで、登録ボタンを押して 登録確認画面に遷移 その画面で登録と戻るボタンがあり登録を押したら登録完了の画面に遷移 ここで登録された情報の抜粋を表示 納品書番号、売上番号などシステム採番の情報を返して表示、ボダンはここで「閉じる」と「納品書印刷」、「納品連絡書印刷」あればだめですか？ 何もせずに「閉じる」で登録完了画面を閉じる 納品書を印刷したいなら「納品書印刷」ボタンで納品書印刷プレビュー画面を開 いて 印刷実施。 納品連絡書を印刷したいなら「納品連絡書印刷」ボタンで納品連絡書印刷プレビュー画面を開いて 印刷実施。 | 高様 | - | 2019-05-16 | 画面設計書に反映 | -
30 |  | 完了 |  | ヘルプ | メインメニュー画面右下にある、"?"ボタンですが、 弊社の保守環境（現行をコピーした環境）では 押下しても空白のページしか表示されていない状況です。 貴社の環境では、表示されていますでしょうか？ | [6 empty] | 確か弊社本番環境でも空白のページになっていますね。 中のソースを見たら ほぼ全部０bitのファイルになっております、今現在の本 番も御社にお願いしてセットアップした物で 多分作業当時になにかのミスがし たと考えられます。 添付は2010年に私が保管したソースかな抜いたhelpの中身で //home/kids2/src/の中のhelpと置き換えてすれば 中身が出てきます。 | 高様 | - | 2019-05-21 | ファイル差し替え | -
31 |  | 完了 | 中島 | 商品管理 | 商品データに登録する項目は、 (1)見積原価計算書から登録される項目 (2)見積原価計算書から登録されない項目 に分けられる認識でおりますが、 (1)は商品修正画面で修正可能とするのでしょうか？ また、(2)のみの修正の場合でもリバイズする仕様でよろしいでしょうか | 中島 | 2019-05-10 |  |  | 低 | 中 | 製品コードは修正不可にして頂いて 他の項目は全部修正可能にお願いします。(1)と(2)どちらでも履歴見えるようにお願いします。 | 高様 | - | 2019-05-21 | 画面設計書に反映 | -
32 |  | 完了 | 中島 | 商品管理 | 修正できるタイミングは、仮受注の状態に限定して問題ないでしょうか？ あるいは、見積原価書から登録される項目とそうでない項目で修正できるタイミングに違いがあるのでしょうか？ | 中島 | 2019-05-10 |  |  | 中 | 中 | 修正できるタイミングを考えなくてもいいです、何時でもできるようにお願いします。 | 高様 | - | 2019-05-21 | 画面設計書に反映 | -
33 |  | 完了 | 中島 | 見積原価計算書 | 現行システムでは、アップロードした見積原価計算書のレートと社内レートが異なる場合、ワークシート登録画面の上部に 「以下の項目が社内レート情報と異なります。レート情報は社内レートで処理されます」 という文言とワークシート上のレート、社内レートが 表示される仕様となっていますが、次期システムでもワークシート上のレートとシステム上の想定レートが 異なる場合、同様の表示をするという認識で正しいでしょうか？ | 中島 | 2019-05-10 |  |  | 低 | 中 | 同じ様にアラート表示してください、今度は6ヶ月分になりますが メッ セージ的には若干違う事になると思います。 「以下の項目が予想レート情報と異なります。レート情報はKIDSの予想レートで 処理されます」 ××月 excelレート KIDS予想レート 4月 110円 111円 5月 111円 112円 6月 111 113円 | 高様 | - | 2019-05-21 | 画面設計書に反映 | -
34 |  | 完了 | 中島 | 見積原価計算書 | 想定レートマスタのキーに適用開始日、適用終了日を設けていますが、ワークシート登録画面で適用する想定レートを絞り込み場合は、納品日と適用開始日、適用終了日で絞り込む仕様でよろしいでしょうか？ | 中島 | 2019-05-10 |  |  | 低 | 中 | その通りです | 高様 | - | 2019-05-21 | 見積原価計算書テンプレートに反映 | -
35 |  | 完了 | 中島 | 見積原価計算書 | 最新版では、想定レートが手入力になっているように見受けられますが、本来は通貨と納品日で自動的に設定されるのが正しいのではないかと考えています。 見積原価計算書の印刷範囲外に想定レートマスタ相当の表を追加した方がよろしいでしょうか？ | 中島 | 2019-05-10 |  |  | 低 | 中 | 本来もそのつもりで行うと思っております。ただしExcel版のレート修正が毎月に実施しないと行けないから 修正しやすい場所にしておきたい、 そして 納品日の入力でレートは自動的に適用される事になります、また納品日は最後の想定レート以降入力されたら最後のレートの値に適用される。 また 想定レートは「5月レート」 「6月レート」 「7月レート」、、、、 の形で設定予定で裏に納品日は5月1日～5月31日まで「5月レート」に適用されると言う事になります。 KIDSシステムにも同じな形で想定レート設定になりますが昨日の質問の回答にもありますが KIDSとExcel版レートがずれた場合はKIDSのレートでアラート出して KIDSのレートで適用して再計算になります。 | 高様 | - | 2019-05-22 | 見積原価計算書テンプレートに反映 | -
36 |  | 完了 | 中島 | 見積原価計算書 | 通貨のプルダウンにUSしかありませんが、HKを追加すべきでしょうか？ | 中島 | 2019-05-10 |  |  | 低 | 中 | 今現在のExcel版はUSしかなかったですね、HKを追加するかどうか即時に回答できないですが 基本的には多通貨対応しないといけない想定です、HKも対応でるベースで行きましょう。 また KIDSシステムでも通貨の管理はデータベースで管理している、今現在でもUSのみではなくHKも使われている。 | 高様 | - | 2019-05-22 | 見積原価計算書テンプレートにHKも追加 | -
37 |  | 対応待ち | 中島 | 見積原価計算書 | 見積原価計算書アップロード時に納品日が入力されていない場合はエラーとして問題はないでしょうか？ | 中島 | 2019-05-10 |  |  | 低 | 中 | アップロード時に様々なチェックを実施しないと行けないですね、必須項目とか 値の正しさなどのチェックの方法を表で纏めて検討しましょう。 例として 納品先がない行とか 納品日既に過ぎた日付とか | 高様 | - | 2019-05-22 | 画面設計書に反映 | -
38 |  | 完了 | 中島 | 見積原価プレビュー | 複数のユーザーが同一の見積原価プレビューを編集し、登録ボタンを押下した場合、2番目以降に押下された分はエラーとして問題ないでしょうか？ | 中島 | 2019-05-23 |  |  | 低 | 高 | 閲覧モードでチェックしなくてもいいですが 編集モードに切り替えする際に ユーザー「誰々が編集中」のアラートを出してモードの切替を制限をする。 | 高様 | - | 2019-05-24 | (1)編集状況管理用テーブルを追加する。 （キーは見積原価番号） (2)編集ボタン押下時に、編集状況管理用テーブルを検索し、見積原価番号で検索してデータの有無をチェックし、データがなければ編集状況管理用テーブルに追加して編集可能とする。 (3)編集モード終了（登録ボタン押下、キャンセルボタン押下、ウィンドウクローズ）時に編集状況管理用テーブルの該当データを削除する。 | -
39 |  | 完了 | 中島 | 見積原価計算書 | 仕入科目「1224:チャージ」は単価と%の入力が選択できますが、%を入力した場合の計画原価の計算方法を教えてください。 | 中島 | 2019-05-23 |  |  | 低 | 高 | 1224:チャージの「3:関税」は％×(仕入科目の433の全部+402の全部)/生産予定数 「2:輸入経費」の計算は％×(仕入科目の433全部+402全部+1224:チャージの3:関税)/生産予定数 | 高様 | - | 2019-05-24 | 見積原価計算書のシートの式を修正する。 | -
40 |  | 完了 | 中島 | 見積原価計算書 | 部材費の明細行は仕入科目によって色を変えるという認識で正しいでしょうか？ ※貴社に送付している見積原価計算書では、色が変わる仕様にはなっていません。 | 中島 | 2019-05-23 |  |  | 低 | 高 | 今回は1230:経費に使う色（水色）にあわせて頂いても構わないです。ただし %で入力できるセルは白くしました。 （回答時に色を更新した見積原価書を高様から受領） | 高様 | - | 2019-05-24 | 見積原価計算書のシートの部材費の仕入先に条件付き書式を追加する。 | -
41 |  | 完了 | 中島 | 見積原価プレビュー | 見積原価プレビュー画面は、履歴がある場合、タブ切り替えボタンで過去のバージョンの内容を参照できますが、過去のバージョンを表示中は編集モードに出来ない仕様で問題はないでしょうか？ | 中島 | 2019-05-23 |  |  | 低 | 高 | 問題ないです。 | 高様 | - | 2019-05-24 | 画面設計書に反映 | -
42 |  | 対応待ち | 中島 | 商品修正 | QA管理表の0031からの派生質問になりますが、次期の商品修正画面は、現行の商品修正画面の製品コードを入力不可とするだけの対応で問題はないでしょうか？ | 中島 | 2019-05-23 |  |  | 低 | 高 | 必須項目チェックの必要がありますね、見積書をアップロードの時にもヘッダー情報のチェックも必要と同じ事ですね *アップロード時のチェック項目をまだ整理して 詰めてないけど。。。 | 高様 | - | 2019-05-24 |  | -
43 |  | 対応中 | 中島 | 納品書 | 納品連絡書に出力する会社名は、会社マスタの会社名を使用する想定でいましたが、一部の会社については、会社名に部門が設定されているため、会社名を取得できません。 | 中島 | 2019-05-27 |  |  | 低 | 高 | ①会社マスタ同士を紐づけるマスタを追加する。 ②上記①とは別に、顧客提出用帳票に出力するための会社名が会社マスタにないことが判明したため、印字用会社名マスタを追加する。 | 高様 | - | 2019-05-27 | DB定義書更新 請求書、納品書関連画面設計書への反映 | -
44 |  | 完了 | 中島 | 納品書 | DEBIT NOTEの書式は受領済みでですが、書式に出力する項目が何であるかが不明であるため、出力項目とデータベース項目の紐づけを提示願います。 | 中島 | 2019-05-27 |  |  | 低 | 高 |  |  | - |  |  | -
45 |  | 完了 | 中島 | 通貨レート | 現行の通貨レートについて、「TTM」と「社内レート」と2つの区分がありますが、この2つの区分の使い分け方について教えてください。 | 中島 | 2019-05-28 |  |  | 中 | 高 | TTMは毎月銀行情報に基づいて出してるレートです、具体的な指定方法は先月末営業日のレートを今月分のTTMレートに設定する。 KIDSの中で経理用のデーターなどアウトプットする時に参考為替レートとして使われている 社内レートは現行システムで1年間(場合よって半年もあり)期首(4月1日)設定するレートです 数字は会社の経営者決める。 KIDSの中ですべての外貨を使われた時に日本円に計算ためのレートです。 | 高様 | - | 2019-05-29 | 0048でさらに詳細に質問 | -
46 |  | 完了 | 中島 | 現行 | 弊社現行環境にて、ユーザー登録画面の中にある会社・グループをマスタ検索する画面を使用した時に、会社をプルダウンから選択してもグループが絞り込まれず、何も表示されない状況で、以降の操作が一切できなくなりますが、貴社環境はいかがでしょうか？ | 中島 | 2019-05-28 |  |  | 低 | 低 | 弊社の環境では問題なく出ています。 | 高様 | - | 2019-05-29 |  | -
47 |  | 完了 | 中島 | 現行 | 弊社現行環境にて、ユーザー登録、ユーザー情報からナビゲーションメニューを表示し、ユーザー検索ボタンを押下するとエラーが発生しますが、貴社環境ではいかがでしょうか？ | 中島 | 2019-05-28 |  |  | 低 | 低 | 弊社でもエラーになりますね、リンク切れるような感じ あまり使ってないからわからなかった。 | 高様 | - | 2019-05-29 |  | -
48 |  | 完了 | 中島 | 見積原価プレビュー | 見積原価プレビュー画面で製品売上の売上分類をプルダウン入力させるため、プルダウンアイテム名称を売上分類マスタから取得する実装をしようとしましたが、現行環境の売上分類マスタには「1:固定費売上」のレコードしか存在しません。 次期システムでは「0:製品売上」のレコードが追加される想定で問題はありませんか？ | 中島 | 2019-05-29 |  |  | 低 | 高 | 追加するのは、「2:製品売上」とし、Excelにも同様の反映を行う。 | 高様 |  | 2019-05-30 | ・次期システム開発環境の売上分類マスタのデータ追加 ・見積原価計算書にプルダウンを追加 | -
49 |  | 対応待ち | 中島 | 商品管理 | No0014の回答には、製品の開発中止となった場合に製品データの削除有無は開発側で決めてよいとのことですが、中止となった製品の開発を再開する場合に、それを再販とするか否かで削除有無が変わると考えておりますが、どちらになるのでしょうか？ | 中島 | 2019-05-29 |  |  | 高 | 高 | こちらはいくつの定義を予め知りたいです ①中止となった製品って 中止する方法がどうなってしますか？ ②再開する場合って 再開の操作方法は？ ③再販の定義は Excel版の製品コード欄に既に登録された製品のコードを入力されている場合になっていますが 中止とかと絡みが無いと思われます。 もし ①の定義があるなら 同じ製品コードでアップロードされると「中止された製品を再販しようとする」様なアラートが必要だと思います。 | 高様 | - | 2019-05-30 | 中止の操作、発生ケースを再精査の上改めて質問する。 | -
50 |  | 完了 | 中島 | レート区分 | レート区分のさらなる質問になりますが、添付ファイルにKIDS各機能ごとのレート区分の使い分けを弊社が認識している内容で記入したものを添付します。 間違いや補足事項がありましたら、修正の上返送をお願いします。 | 中島 | 2019-05-29 |  |  | 中 | 高 | 当件社内で検討しましたが そもそも送られたExcelファイルのレートの使い分けがおかしいではないかと。。。。 「売上管理」「仕入管理」って現行KIDSでTTMレート使われてると書いておりますがどこの「売上管理」と「仕入管理」ですか？売上登録の売上管理や 仕入登録の仕入管理のオペレーション的な部分なら 現行は全部社内レートを使ってると思います、データのエクスポートの所なら社内レート TTM両方でも使ってる所もあります。 よって 現状の資料だと回答できないので もっと具体的な部分を洗い出して質問しましょう。 | 高様 | - | 2019-05-31 | 現状の仕様を再調査し、さらに詳細な仕様を把握した上で再質問する。 | -
51 |  | 完了 | 中島 | レート区分 | 上記質問0050について、再度現行の仕様を精査したうえで、次期の仕様をシート「レートの仕様整理」に記載の内容で認識しております。間違いや補足があればご指摘ください。 | 中島 | 2019-06-03 |  |  | 中 | 高 | レートの件了解致しました、その通りで問題ないです。 最後の請求管理の請求集計はレート不使用で結構です。 また 次期システムには社内レートと言う言葉がなくなりますので 想定レートでお願い致します。 | 高様 | - | 2019-06-04 | 想定レートマスタテーブルの追加をやめる。
52 |  | 完了 | 中島 | 請求集計 | 請求集計のレート不使用の意味は、 (1)海外請求分は集計対象外 (2)海外請求分は現地通貨で集計 のどちらになるでしょうか？ | 中島 | 2019-06-04 |  |  | 中 | 中 | (２)ですね 外貨のままで集計する形になるので為レートは使用しません。 | 高様 | - | 2019-06-04 | 設計書作成時に回答内容を反映
53 |  | 完了 | 中島 | レート区分 | 想定レートへの対応方法は、 (1)現在の「2:社内レート」を「2:想定レート」に変更する (2)「3:想定レート」を追加する が考えられますが、どちらで対応すればよいでしょうか？ | 中島 | 2019-06-04 | 中 | 中 | 中 | 低 | (１)ですね。 次期のシステムは社内レート存在しません、代わりに想定レートになります。 つまり TTMと想定レートの形になります。 | 高様 | - | 2019-06-04 | ・画面設計書から想定レートマスタ関連を削除。 ・テーブル定義書から想定レートマスタを削除
54 |  | 完了 | 中島 | データ移行 | 現行システムと次期システムではDBサーバーが別サーバーとなるため、現行システムのデータを次期システムに移行する必要があります。 過去のデータについての移行対象期間を教えてください。 | 中島 | 2019-06-04 |  |  | 大 | 高 | 対象期間がなくて 全データ移行する予定です。 | 高様 | - | 2019-06-04 | 特になし。
55 |  | 完了 | 中島 | データ移行 | 現行システムでは、見積原価データと受発注データの紐づけがないように見受けられますが、現行システムのデータを次期システムへ移行する際に見積原価データと受発注データ紐づける必要があります。 紐づける方法がありましたら、ご教示をお願いします | 中島 | 2019-06-04 |  |  | 大 | 高 | これは回答し難しい質問ですね、今はまだ細かく考えてないですが一部古いデータは検索できるだけでいいと思われます、ただ 売上計上待ちの受注データ、仕入待ちの発注中のデータなどどうするのは検討する必要がありますね、もしソルコムから提案があるならお願い致します。 | 高様 | - | 2019-06-04 | 移行方式検討中。移行設計に反映する。
56 |  | 完了 | 中島 | 見積原価計算書 | 一つの見積原価書の中に、同一仕入科目、同一仕入部品の明細が複数存在した場合、明細ごとに減価償却フラグ、パーセント入力フラグが異なるケースはありますか？ | 中島 | 2019-06-06 |  |  | 大 | 中 | あります。 | 高様 | - | 2019-06-06 | 本回答を踏まえ、No0055にて対応。
57 |  | 対応中 | 中島 | 見積原価計算書 | 見積原価書サンプルの仕入先、顧客のプルダウンの内容は、会社マスタの仕入先、顧客を全件含んではおりませんが実際の内容は (1)全件 (2)何かの項目（例えば、担当部門）で絞り込む (3)上記以外の仕様で絞り込む のどれになるでしょうか？ | 中島 | 2019-06-06 |  |  | 小 | 中 | ここはねっくかもしれないですね、下記の3点の原因が ①会社マスタは整備してないから 追加する一方で かなり溜まってます、現状の量で一々プルダウンで選択には非常に使いづらくなります。 ②KIDSには都度に新規で追加しておりますが Excel版にそうには行かない所がありますね。 ③特に発注ですが実際に使われてる工場の名前はただの工場で お金を支払う会社名と異なる場合は多いです。POに記載された仕入先はお金を支払う会社に見積の仕入先は工場名に。。。。 よって この質問の回答は再検討する必要があります 別途でもう一度検討形にしましょう、また 中島さん的には良い提案があるなら提示のほど宜しく願いします。 | 高様 | - | 2019-06-06
58 |  | 完了 | 中島 | 仕入管理 | 顧客への納品における分納は、システム外で対応することとなっております。 一方で、仕入登録は、現行通り分納に対応する必要があるのでしょうか？ 分納のケースが2つありますため、それぞれのケースに対しての対応要否をご回答願います。 (1)1件のPOが明細単位で分納されるケース （例えば、4明細の内1明細分だけ納品） (2)POの1明細が分納されるケース （たとえば、100個の発注に対し、50個だけ納品） | 中島 | 2019-06-10 |  |  | 小 | 中 | (1)PO単位のステータスは管理しない 明細行だけ考えてます。 だから一部の明細行の計上にはPOに対して分納ではないと考えております。 (2)この場合は1行を2回を分けて納品するではなくて 改めて発注から明細行 を2行を分けてから仕入れ立てる形になります。 1明細行の数量 金額に対して仕入れる時に修正できないようになります。 | 高様 | - | 2019-06-10 | 対応不要
59 |  | 完了 | 中島 | 見積原価 | 標準割合をチェックするために標準割合マスタを 日付で特定する必要がありますが、システム日付で特定して問題ないでしょうか？ | 中島 | 2019-06-12 |  |  | 小 | 中 | システムの日付って？登録の日付ですか？登録の日付なら問題ないです。 | 高様 | - | 2019-06-13 | 実装に反映
60 |  | 完了 | 中島 | 見積原価 | 現行では、発注明細登録時に、換算区分コードが製品単位計上の明細については製品価格マスタの登録を行いますが、次期の見積原価計算書には換算区分コードに相当する項目が存在しないように見受けられます。 既存の列にある場合、どの列に該当するでしょうか？ ない場合は、列の追加でよろしいでしょうか？ | 中島 | 2019-06-12 |  |  | 中 | 中 | 今までの見積原価は全部pcsで入力されて 確か換算区分コード持ってなかった、必要があるなら追加しても構わないです。 | 高様 | - | 2019-06-13 | 受発注ともに次期システムでの要件を整理し、再度確認する。
61 |  | 完了 | 中島 | 見積原価 | 製品価格マスタの属性に、 ・仕入科目コード ・仕入部品コード ・売上区分コード（現行では設定していない） ・通貨単位コード ・製品価格 がありますが、 同一製品、同一仕入科目コード、同一仕入部品コード、同一通貨単位コードで異なる製品価格を見積原価計算書上では設定可能です。 仮に、このような設定が見積原価計算書にて発生した場合、エラーとすべきでしょうか？ エラーとしない場合、同一製品、同一仕入科目コード、同一仕入部品コード、同一通貨単位コードで複数件の製品価格マスタが存在してしまい、製品価格の特定に影響があると思われます。 | 中島 | 2019-06-12 |  |  | 中 | 中 | 受注でも 発注でも十分可能性があります。 エラーでは無いです。 製品価格マスタの役割は？ 現行どういう役割になっていますか？次期システムでどんな役割にさせる予定ですか？ 一度整理して頂ければ助かります。 | 高様 | - | 2019-06-13 | 次期システムでの要件を整理し、再度確認する。
62 |  | 完了 | 中島 | 見積原価 | 製品テーブル、製品価格マスタの用途について ・現行ソースを見た限りでは、仕入登録、売上登録、 発注登録で存在チェックを行い、存在していなけれ ば登録 ・しかし、他の機能での参照は一切ない。 →次期システムではこれらのテーブルは不要と認識しています。 | 中島 | [5 empty] | その考え方合ってます。 製品価格マスタは受発注登録時に 現行の同じ仕入科目、仕入部品の場合は使われた事がある金額を自動的に反映される仕組みで使われている、今後この数字は 見積原価から引いてくるんで必要がなくなります。 | 高様 | - | 2019-06-13 | 設計書に反映
63 |  | 完了 | 中島 | 見積原価 | 換算区分コードについて こちらは、発注側、受注側に分けて記述します。 (1)発注側 ・現行システムでは、発注明細登録時に数量、単位 を登録している ・数量、単位は貴社が決定するものであり、一律pcs で発注しても問題はない。 (2)受注側 ・現行システムでは、受注明細登録時に数量、単位 を登録している ・市販納品書で発行する場合は、一律pcsで発行 （受領したサンプルを見た限りです） ・顧客指定納品書には、数量・単位の指定がある が、明細の単位がpcsかc/tになるかは、顧客の指 定（受領した注文書など）に基づき決定する。 対応方法は (1)見積原価計算書に列を追加 (2)受注確定（必要であれば、発注確定も）時の必須 入力項目とする。 の２つがあり、(2)の方がよいと認識しています。 | 中島 | [5 empty] | (1)問題ないです。 (2)次期システムでは、発注側は換算区分コードが不要でも問題ないが受注側は換算区分コードの指定が必要となる。 発注側はpcsのみで問題が無いです。 受注側は提示された対応方法が足りないかもしれない。 ①受注になるデータは見積の売上データから生成された物で 見積の時点でpcs単位になってる。 ②本受注になる時に(納品書発行の時)単位は換算区分マスタで登録された荷姿選択にできないと納品書の発行にも対応できなくなります。 *客先の希望でc/t、set、boxなど単位にしないと行けない場合があるからです。 よって 見積から本受注にする時に荷姿単位の選択にしないといけない、更にpcs以外の場合は入り数の入力も設けないと行けないと思っています。 また 見積時点で pcsの単位しか無いから マスタの列の増設は受注マスタ、売上マスタ、帳票マスタになった方がいいかもしれないね。 更に 列は換算区分以外に入り数も必要では。。。 | 高様 | - | 2019-06-13 | 受注側については、次期システムでの要件を整理し、再度確認する。
64 |  | 完了 | 中島 | 受注明細 | 換算区分コード関連についてですが、pcs以外のケースも考慮しますと、ご指摘の通り入数および、もう1つの数量も項目として必要になります。 （製品単位につきましては、受注明細テーブルに既存のため触れていませんでした） 以下の仕様でいかがでしょうか？ ・既存の受注（発注）明細の製品数量は、見積原価登録時からの数量とする。 ・「もう1つの数量」と入数を受注明細テーブル、売上明細テーブル、納品書明細テーブルに追加する （追加先は、マスタ（=ヘッダ）でも構いません） ・「もう1つの数量」の項目名ですが、「製品数量を単位に換算した数量」という意味で「換算数量」という名称でいかがでしょうか？ ・換算区分コード、入数、単位、換算数量は、受注確定の入力項目とする。 ※消費税区分も受注（発注）確定時に必要な項目と思われます。 仕入（納品）先、仕入科目（売上分類）で値が決まると認識しています。 初期値を変更するケースがあれば、受注（発注）確定画面で変更可とします。 | 中島 | 2019-06-14 |  |  |  |  | もう1つの数量」は荷姿単位で換算された数量の事ですが 項目としてテープルに管理必要が必ずでも無いと思っております、都度で単位で計算の方がいいでは？もちろんpcsの場合でも入り数１で掛ければ一律の計算方法に適用できると思います。 名前をつけるなら「荷姿数量」？いいかなと思いますが如何でしょうか？ ここはオペレーターの事考えないと行けないから デフォルト値の区分はpcsで 入り数１で「荷姿数量」(仮)を計算された数字で自動埋め、 オペレーターが区分変わって 入り数１以外の数字を入力されると「荷姿数量」(仮)は見積りの数量から入り数を割って 自動埋めになる、 入り数は整数(チェック必要)で「荷姿数量」(仮)を割り切れない時に(割った結果整数ではない時)エラーメッセージが出して入り数を入れ直す になります。 消費税区分は受発注の時点で無いですね、 仕入、売上の時点で初期値は仕入先日本以外は「非課税」、日本なら「外税」でデフォルト値で埋めてる、必要に応じで修正になる。 また 次期の仕様で仕入(売上)立てる時に明細行の税区分を一括で変更できるようにほしいです。 | 高様 | - | 2019-06-14 | 換算区分ごとの入力方式、消費税入力タイミングについては再整理の上、仕様を提示する。
65 |  | 完了 | 中島 | 受注明細 | 数量を2つに分けようとした背景は、見積原価計算書から入力された数量を残してしておく必要があるの考えたためでしたが、見積原価明細にも数量が項目として存在しているため、受注明細が数量を2つ持つ必要はないことが判明しました。 見積原価計算書登録時は、受注明細の数量にpcsの数量を設定し、受注確定時に換算区分、入数、単位に応じて数量を修正する型式 （=現行の受注明細の数量と同じ入力仕様となる） でよいと考えていますが、それでよろしいでしょうか？ | 中島 | 2019-06-14 |  |  |  |  | 下記で書いた「入数で数量を自動計算をさせる仕様は、了解しました。」 の事はここの「受注確定時に換算区分、入数、単位に応じて数量を修正する型式」矛盾ではないか？要するに 受注確定の時に数量、単価の訂正一切でき無いのは基本条件ですね？換算区分変わって 入数を加えて 出てきた荷姿数量の元は見積で記入した数量で入数を割って来た数字だけです 新たの入力された数字ではないです。 | 高様 | - | 2019-06-14 | 換算区分ごとの入力方式、消費税入力タイミングについては再整理の上、仕様を提示する。
66 |  | 完了 | 中島 | 受注明細 | 「荷姿数量」（仮）は上記の結論でなくなりましたが、 入数で数量を自動計算をさせる仕様は、了解しました。 入数の入力の参考値として、紐づく見積原価明細の数量を表示させておけば、入数の入力で受注明細の数量が書き換わってしまっても入数の再入力が円滑になると思いますが、いかがでしょうか。 見積原価明細の数量を表示させる場合、項目名も決めていただけるとありがたいです。 | 中島 | 2019-06-14 |  |  |  |  | それは必要が無いと思います、イメージして見れば 受注確定の操作画面で見積から数量、金額 納期などの情報を引いてくる。表示されて換算区分もpcsと入数「１」で表示される ただ 換算区分変わって 入数を修正されて元のpcs数量は入数を割って表示されるになります、逆に入数をまた「1」に戻せば 数量は見積明細の数量にも戻せる、そうなら 敢えて元の数字は幾つのは出す必要が無いと思います。 | 高様 | - | 2019-06-14 | 換算区分ごとの入力方式、消費税入力タイミングについては再整理の上、仕様を提示する。 6/18追記 換算区分については入力項目とせず、 発注はpcs固定、受注については受注確定時に単位を選択し、入数、数量を自動計算する仕様とする。 c/t指定時の計算時は紐づく製品マスタのカートン入数、紐づく見積原価明細の製品数量から算出する。 消費税区分については、0067で対応。
67 |  | 完了 | 中島 | 消費税区分 | 売上（納品書）登録の受注明細の検索条件に税区分が含まれておりますが、上記の仕様ですと税区分は検索条件ではなく、ヘッダ部（明細単位ではないという扱い）の入力項目となってしまい、売上（納品書）登録の仕様と整合性がなくなってしまいます。 仕様をどちらに合わせるべきでしょうか？ | 中島 | 2019-06-14 |  |  |  |  | 元々受注の段階で明細に税区分の情報が持ってないから 検索条件に含まれでも意味が無い事です、詰めた時に誤ったと思います。 現行のKIDSでも見て 受注で税区分の入力場所ありますか？ また ヘッダ部（明細単位ではないという扱い）の件ですが 確か一度詰めた事があります、現状も一枚の納品書は税区分が混在して無いです。その仕様のままで結構です。仕入は税区分明細行のままで必須です 一仕入に税区分が違うものが存在してますね。 | 高様 | - | 2019-06-14 | 消費税区分の入力タイミングは売上（納品書）登録画面、仕入登録画面とし、仕入登録画面については明細単位での指定、売上（納品書）登録については納品書単位で指定とする仕様で設計書に反映する。
68 |  | 対応待ち | 中島 | 無効 | 現行の受注、発注、売上、仕入には、「削除」と「無効」がありますが、要件、機能の違いを教えてください。 | 中島 | 2019-06-18 |  |  |  |  | ＊受注の仕組みを例として説明します ① 削除ではマスタの「lngrevisionno」の値「-1」のレコードをマスタに1行追加して、同じstrreceivecodeを全部「*strreceivecode*」(**で囲む)になる、また削除されたデータは「管理モード」での閲覧可能である ② 無効というのは同じ「strreceivecode」のmax「lngrevisionno」 の「bytinvalidflag」を「true」になる、 こちらの操作はあまりに使われてないです、本のたまに私が使った事があります。 無効になったデータを戻す事も可能です、(あまりやって無いけど直接DBでフラグを設定してます) | 高様 | - | 2019-06-19
69 |  | 完了 | 中島 | 受注検索 | 受注検索の設計書の検索条件に「履歴」が存在しており、「管理者モード」と同じ振舞いが記述されています。 それは正しいでしょうか？ 正しい場合、どちらかに統合することはできるでしょうか？ | 中島 | 2019-06-18 |  |  |  |  | 「履歴」は検索条件にあるのは なんかおかしいね、表示項目ではないか？ 「管理者モード」と同じ振舞いでも曖昧過ぎます、似てる振る舞いだと思います。 「履歴」をチャックすると 検索対象になるデータのlngrevisionno」の「0-max値」まで全部表示になるが「管理モード」になると削除、無効のデータも含め表示する、また「履歴」は普通ユーザーでも見られますが「管理モード」はMG権限以上じゃないと使えない機能です。 | 高様 | - | 2019-06-19 | 設計書を修正する。
70 |  | 完了 | 中島 | 受注確定・発注確定 | 受注確定、発注確定（いずれも取消を含む）の操作は見積原価プレビュー画面でのみ提供するという認識でしたがこの認識は正しかったでしょうか？ 設計書の受注一覧、発注一覧に「確定」「取消」列が存在しており、これが私が参画する前に決まったことかの確認のため質問いたしました。 | 中島 | 2019-06-18 |  |  |  |  | 見積原価プレビュー画面でのみ提供するのは足りないです。 受発注検索一覧でもでき無いと行けないの仕様は正しいです。 | 高様 | - | 2019-06-19
71 |  | 対応中 | 中島 | 再販 | 見積原価書の項目のうち、製品マスタに関連する項目の変更は発生しますか？ | 中島 | 2019-06-18 |  |  |  |  | ありえます、製品コード同じ(枝番付けってる)以外にすべての項目変わる可能性があります。 | 高様 | - | 2019-06-19 | 再販の要件を整理して別途打ち合わせを開催する。
72 |  | 対応中 | 中島 | 再販 | 見積原価明細の内容（明細行数の増減を含む）が変わることはありますか？ | 中島 | 2019-06-18 |  |  |  |  | すべての内容が変わる可能性があります。 | 高様 | - | 2019-06-19 | 再販の要件を整理して別途打ち合わせを開催する。
73 |  | 対応中 | 中島 | 再販 | 金型は前回仕入れたものを必ず使用する前提で正しいですか？ | 中島 | 2019-06-18 |  |  |  |  | この質問の意図がわからないですが 基本は金型使用だけど増やしたら壊れて新たに作ったり可能性が無いとは言えないです。 | 高様 | - | 2019-06-19 | 再販の要件を整理して別途打ち合わせを開催する。
74 |  | 対応中 | 中島 | 再販 | 再販の見積原価書登録時は、商品化企画書の追加登録は不要でよいですか？ | 中島 | 2019-06-18 |  |  |  |  | 0071の質問と同じと思いますがもし 再販の位置付けが曖昧であれば一度資料を纏めて 打ち合わせしてもいいですよ。 | 高様 | - | 2019-06-19 | 再販の要件を整理して別途打ち合わせを開催する。
75 |  | 完了 | 中島 | 無効 | 無効の意味についての確認ですが、 (1)最新のデータが無効になり、1つ前のリビジョンが最新となる (2)全リビジョンが無効 のどちらで解釈すればよろしいでしょうか？ | 中島 | 2019-06-19 |  |  |  |  | 同じ「strreceivecode」のmax「lngrevisionno」の「bytinvalidflag」を「true」になる場合は「strreceivecode」と言うデータは無効データになります。 | 高様 | - | 2019-06-19 | 特に対応無し。
76 |  | 完了 | 中島 | 見積原価 | 仕入科目の「経費」、「チャージ」は日本円以外の通貨になる可能性はあるのでしょうか？ | 中島 | 2019-06-24 |  |  |  |  | 今までは日本円しかなったですね、一応KIDSは多通貨対応で ここだけ日本円にしか出来ないということにするのは逆によろしくないと思います。 （追記） 基本的に計算ロジックは他の仕入科目 仕入部品の式が同じですが特別なのは「経費」と「チャージ」仕入作業が無いから 納期も必要が無いです。 万が一日本円以外の通貨使われるレートの計算にもできなくなるから 一応合わせるように修正しました、 *一応で書いてありますが 実際にアップロードの時に各項目のチェックは必要でチェックの仕様が固まって無い所もあり、チェック項目を洗い出す時にこの2つ仕入科目の検討を忘れずにお願い致します。 | 高様 | - | 2019-06-25 | 修正版見積原価計算書を社内に展開
77 |  | 完了 | 中島 | 見積原価 | 経費の行のセルK77,K78の式でP18セルを参照していますが、P18セルには値がなく、正しいセルを指していない様に見受けられます。 経費の正しい計算式を教えていただけますでしょうか？ | 中島 | 2019-06-24 |  |  |  |  | Excel版は幾つの修正がありまして、中の計算式が合って所が生じた模様です、元々はP18のセルには「社内レート」の値でした。 | 高様 | - | 2019-06-25 | 修正版見積原価計算書を社内に展開
78 |  | 完了 | 中島 | 見積原価 | 以前の質問(QA管理表のNo0039)で 関税、輸入経費の計算方法を教えていただきましたが、 この仕様通りに計算する場合、単価入力は必要ないと思われますが、 単価入力方式に対応すべきなのでしょうか？ | 中島 | 2019-06-26 |  |  |  |  | この2つは％での入力と単価の入力両方対応できるようにしておりますが ％で入力されたら 計算方法で計算されていますが 単価での入力になると計算 式を潰して 単価での計算になります、また ％での入力でも 単価を表示させ るのは「参考」のためです。 | 高様 | - | 2019-06-26 | 式の見直し実施。
79 |  | 完了 | 中島 | 見積原価 | 現状の認識では、%で入力する仕入部品は、輸入費と関税のみですが、この認識は正しいでしょうか？ | 中島 | 2019-06-26 |  |  |  |  | 正しいです。 | 高様 | - | 2019-06-26
80 |  | 完了 | 中島 | 見積原価 | 関税、輸入費はそれぞれ複数行存在することはない、 という前提でよろしいでしょうか？ | 中島 | 2019-06-26 |  |  |  |  | 今までには一行でしたが 今後 細かく管理にも対応できるため 複数行できるの対応が必要ですね、Excel版も都度で追加出来るので KIDSにアップロード出来ないのは 宜しくないと思います。 | 高様 | - | 2019-06-26
81 |  | 完了 | 中島 | 見積原価 | 関税の行で循環参照が発生しています。 K83セルがS62セルを参照しているのですが、S62セルの式がK83セルを参照いることが原因です。 S62セルがK83セルを参照する必要はないように思われますが、ただしい式を教えてください。 | 中島 | 2019-06-27 |  |  |  |  | S62セルの式の最後のK83の値をSUMしてる部分を消してください。 *S62の最後の「+SUMIF(M83,"",H83)」を消す。 | 高様 | - | 2019-06-28 | 見積原価計算書の修正
82 |  | 完了 | 中島 | 請求書、納品書 | 請求書、納品書の明細を選択する場合、課税区分の混在は許容しない仕様ですが、同一課税区分、別税率は許容してよいのでしょうか？ | 中島 | 2019-06-27 |  |  |  |  | 納品書については納品日１つしか無いから 税率混在の可能性が無いですが請求書はありえます。 | 高様 | - | 2019-06-28
83 |  | 完了 | 中島 | 請求書、納品書 | 以前いただいた現行の請求書作成用ブック （添付します。解凍パスワードは別途送付します） を拝見して気づいたのですが、 請求書の通貨がHK$建てとなっております。 見積原価計算書上にて顧客の国に関係なく 任意の通貨を選択てきることは問題ありませんが、 納品書、請求書発行時の明細選択では 通貨の混在は許容するのでしょうか？ | 中島 | 2019-06-27 |  |  |  |  | 一納品書、請求書には通貨の混在は許容出来ないですね。 | 高様 | - | 2019-06-28 | 納品書明細検索条件入力画面、請求書明細検索条件入力画面の画面項目に通貨を追加する。
84 |  | 完了 | 中島 | 見積原価 | 見積原価計算書の輸入費用の計算でS62セルを使用していますが、S62セルの計算式が「R列が空であるセルの合計」となっており、以前提示された輸入費用の計算式と一致しません。 S62セルの計算式を修正し、R列の参照をやめるように修正してもよろしいでしょうか？ | 中島 | 2019-07-01 |  |  |  |  | 大丈夫です、修正を加えてください。 | 高様 | - | 2019-07-01 | セルの計算式を修正する。
85 |  | 完了 | 中島 | 社内レート | 売上（納品書）登録を行う際、受注確定時の社内レート（受注明細に設定）と売上登録時の社内レート（通貨レートマスタ）に差異があった場合、売上登録時の社内レートを適用する仕様でよろしいでしょうか？ | 中島 | 2019-07-01 |  |  |  |  | 社内レートと言う言葉は次期のシステムには存在しません、予想レートです。 レートの適用は人為的なアクションではなく納期で自動的に適用されるのもです。 受注（発注）確定時の想定レートと売上（仕入）登録時のレートが相違があるのも認めないです 受注（発注）時設定された納期をそのままで売上（売上）に反映されるはずです、 月を跨いてる場合は（その場合は想定レートがずれる事になる）必ず受注（発注）から納期修正にして 売上（仕入）を建てる。 | 高様 | - | 2019-07-01 | 設計書を修正する。
86 |  | 完了 | 中島 | 発注確定 | 発注確定時に対象の明細が6行以上になった場合、 (1)同一PO番号で2ページ目以降とする。 (2)5行毎に新規PO番号を採番し、別POとして発行する のどちらが正しいでしょうか？ | 中島 | 2019-07-03 |  |  |  |  | （１）です、明細行５行毎に同じPO番号でページ数増加 | 高様 |  | 2019-07-04 | 設計書を修正する。
87 |  | 対応中 | 中島 | メインメニュー | 現行の商品管理メニュー画面には複数のボタンが配置されているため、メインメニューには「商品管理」ボタンがあり、遷移先として商品管理メニューが存在しますが、次期システムでは商品管理メニューには商品検索しかありません。 そこで、ご相談になるのですが、 (1)メインメニューの商品管理ボタンを商品検索ボタンに変更し、商品検索画面に直接移動できるように変更 (2)現行の画面階層を維持して商品管理メニューに商品検索ボタンのみを配置 のどちらがよろしいでしょうか？ (1)の場合は、無駄の少ない操作が実現できる。 (2)の場合は、ユーザーは既に慣れており、スムーズに使用できる とそれぞれにメリットがあるため、判断しかねています。 また、受注管理、発注管理についても、同様の変更をいたします。 (7/12追加回答) (1)とする。 合わせて、メインメニューの並びを | 中島 | 2019-07-05 |  |  |  |  | メインメニューの件ですが減った機能があれば 増やした機能もありますので言葉だけでもイメージ的に掴めにくくなりますね。できれば簡単な図面でも構わないですが 中島さんの構想を一度みんなに見せて検討しましょう。 ちなみに 商品管理につきましては検索の以外に内容修正の必要もありますがプレビューの画面にしか出来ないと不便の可能性があります、お手数ですがご検討 の程 宜しく願いします。 | 高様 |  | 2019-07-05 | 一度画面遷移イメージを提示し、検討をしてもらう。 検討結果は、解答欄に追記すること。
88 |  | 完了 | 中島 | 見積原価 | 次期システムの見積原価書の償却数(P4セル)は 本荷の数量の合計としていますが、 (1)本荷のない受注はあり得ますか？ (2)あり得る場合、部材費(G92セル)、償却費(G93セル)、製造費用(G94セル)が0（式で0除算を回避し、0としている）となりますが、この仕様で問題はないでしょうか？ | 中島 | 2019-07-08 |  |  |  |  | (1)ありえます、少ないけど本荷まで行かずに中止になった場合は開発費などの受注が存在します。 (2)問題ないと思います。 | 高様 |  | 2019-07-09 | 対応不要
89 |  | 完了 | 中島 | 見積原価 | 製品マスタの「顧客担当者」の意味ですが、 (1)顧客側の窓口担当者 (2)貴社の窓口担当営業 のどちらでしょうか？ | 中島 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 「商品化企画書」の中にある項目で す。ここは「(1)顧客側の窓口担当者」です。現行のシステムの商品管理には選 択も手入力もできる項目です。 | 高様 |  | 2019-07-17 | 対応不要
90 |  | 完了 | 中島 | 見積原価 | 次期見積原価書の「担当」は (1)顧客側の窓口担当者 (2)貴社の窓口担当営業 のどちらでしょうか？ | 中島 | 2019-07-17 |  |  |  |  | (2)弊社の窓口営業担当になりますね その他に 開発担当者の項目もありまして、こちらも弊社の開発担当者になります。 | 高様 |  | 2019-07-17 | 製品マスタの項目に影響あるため、0091に移管
91 |  | 完了 | 中島 | 見積原価 | > 回答： (2)弊社の窓口営業担当になりますね > その他に 開発担当者の項目もありまして、こちらも弊社の開発担当者になりま > す。 とのことですが、 部門、担当は、製品マスタに反映され、開発担当者を格納するテーブルがないと認識しました。 製品マスタへの項目追加で問題ないでしょうか？ | 中島 | 2019-07-17 |  |  |  |  | そうですね 現行システムは開発担当者の項目がなかった、追加してください。 | 高様 |  | 2019-07-18
92 |  | 対応中 | 中島 | 見積原価 | 見積原価計算書の開発担当者のプルダウンは、現状、部門での絞り込みがありませんが全部門を対象として良いでしょうか？ | 中島 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 今現在の会社の組織で営業部署が複数存在しますが開発部署が分けてないくて１つしか無いです、仕事の振り分け基準が決まりも曖昧でルール化しずらいので部門で絞り込んでなかった。 | 高様 |  | 2019-07-18
93 |  | 完了 | 中島 | 受発注確定 | 受発注一覧画面から確定処理を行う場合、確定処理の対象として表示する明細は、 (1)一覧画面で確定ボタンが押下された明細のみ (2)一覧画面で確定ボタンが押下された明細と同一の見積原価計算書である明細全て のどちらとすればよいでしょうか？ | 中島 | 2019-07-24 |  |  |  |  | （2）の方が効率がいいと思います。 ただし 「明細全て」ではなく 「確定してない明細すべて」の方がいいでしょ うか？ | 高様 |  | 2019-07-24
94 |  | 対応待ち | 中島 | 再販 | 現行システムでは、再販が発生した場合、受注、発注、仕入、売上の各データだけを作成しているのでしょうか？ | 中島 | 2019-07-25 |  |  |  |  | 当質問については中島さんお聞きしたいポイントが掴まないですが本来の予定でも再販の仕様について もう一度打合せの必要があります。 今現在私が把握した再販のポイントは製品コード変らず枝番をつける、それ以外の情報は必ずしも関連があるのは限らない、製品名称含め(シリーズの場合は名前の後ろとかに番号変わったりする場合はあります) また 本来の仕様はExcelファイルで製品コード付きの見積をアップロードされた場合は再販になるかオンラインでのコピー・内容修正で再販にも登録できるも必要では？だから再度詰める必要がやはりあります。 | 高様 |  | 2019-07-26
95 |  | 対応待ち | 中島 | 検索、一覧 | 今回、受注検索、発注検索などの検索条件、表示列指定に「履歴」「再販」が追加されますが、 これらの項目が検索条件、表示列に指定された場合の一覧画面の仕様についてですが、 「履歴」： 表示されているデータは、最新リビジョンのものであるが、修正履歴のある場合は「履歴」列にマークが表示される。 「再販」： 表示されているデータは、最後に登録された見積原価計算書に紐づくデータであるが、そのデータが再販である場合は「再販」列にマークが表示される。 という仕様で認識はあっていましたでしょうか？ | 中島 | 2019-07-25 |  |  |  |  | 履歴： 修正履歴の事と思いますが ただのマーク表示で修正された事があるだけ示すではなく 履歴を見る機能の事だと思います、また受発注のみ実装の機能ではないと思いますが。。検索機能ある所に全部必要と思います。 *現行システムの管理モード機能の事です。 実現方法としてはおまかせしますが基本は下記の点を希望したいです。 ①ディフォルト画面で履歴の内容を表示しない。（検索時間かかるから） ②ユーザーが意図的に履歴を見たい時に開いて見える ③最新版以外の履歴情報の修正・削除をさせない 再販： こちらもただのマーク表示でなにかの役を立つのは思いつけないです。 再販の仕様再検討時に検討項目の1つとして挙げましょう。 （8/7打合せにて確認） 「履歴」については、質問の通り。 「再販」については不要な機能。 | 高様 |  | 2019-07-26
96 |  | 完了 | 中島 | 見積原価 | No0076で、仕入の発生しない明細も外貨に対応する話が出ておりましたが、外貨を設定する場合、納品日を設定しないとレートが確定できないため、外貨の場合に限り、納品日を必須入力とする仕様としてよろしいでしょうか？ | 中島 | 2019-08-08 |  |  |  |  | そうしてください。 仕入発生しない項目は仕入科目1224と1230になりますが今現在の扱い方法で日本円しかなかった、今後のために外貨も対応して置きたいだの中島さんの提案で問題がないです。 | 高様 |  | 2019-08-09
97 |  | 完了 | 中島 | 仕入管理 | 仕入マスタ、仕入明細を移行する時に、仕入明細と発注明細を紐づけする必要がありますが、現行システムの仕入明細には発注明細番号が存在しないため、明細単位での紐づけが困難な状況です。 発注明細、仕入明細の科目、部品、単価、数量、金額で紐づけを行っても問題はないでしょうか？ ほかの紐づけ方法がありましたら、ご提示をお願いいたします | 中島 | 2019-08-08 |  |  |  |  | 問題ないです、 確か仕入マスタの方が発注マスタの番号がありますが 明細にはなさそうですね。 | 高様 |  | 2019-08-09
98 |  | 完了 | 中島 | 請求管理 | 0098: 請求書コードの採番体系は決まっているでしょうか？ 現行のままでよい場合は、現行の採番体系を教えてください。 | 中島 | 2019-08-09 |  |  |  |  | この採番の体系は決定待ちですか？記憶が。。。。 今日 山崎の方が出社してなくて 確認取れないですがとりあえず現行のままで仮決定しましょう、後日確認取りますが 変わる必要があるなら改めて連絡致します。 現行の採番体系は 弊社の期番号+B(基準が無いけどただのBで)+月(2桁)+通し番号(3桁) 例えば No:42-B08001 42は弊社の期番号 08は8月001は通し番号 | 高様 |  | 2019-08-09
99 |  | 完了 | 中島 | 納品書 | 納品書に売上番号を出力する認識でおりますが、 頂いた市販納品書サンプル（添付ファイル）の明細に売上番号が記入されています。 売上番号は明細単位ではないはずですが、他の場所に出力しますか？ | 中島 | 2019-08-09 |  |  |  |  | 明細に売上番号の記入は正しいです、売上番号明細ではなくでも 重複しても出してほしい。 | 高様 |  | 2019-08-09
100 |  | 完了 | 中島 | 納品書 | DEBIT NOTE（添付ファイル）のフッタ部（左下）に出力する項目がどのテーブルにあるのかがわからないため教えてください | 中島 | 2019-08-09 |  |  |  |  | 2月19日13:11分の返事メールで似てる様な返事がありました 当時の回答内容は下記の通りです。 添付ファイルDEBIT NOTE.xlsx参照して下さい。 注意点：相殺の時と請求の時の違い 相殺の時にPayment Termsに OFFSET ON 20/Jly/2019(日付)で終わりますが 請求の時にPayment Termsに請求日と下に銀行情報の表示。 | 高様 |  | 2019-08-09
101 |  | 完了 | 中島 | 納品書 | DEBIT NOTE（添付ファイル）の明細2行目に出力しているものがどのテーブルにあるかわからないため教えてください。 | 中島 | 2019-08-09 |  |  |  |  | 確認した所ここは商品の英語名称らしい、今まで送った見本はExcelでお客さんからの注文書に書いた内容の移すらしい、今後はKIDSから出すと英語名称しか無いですね。 またDEBIT NOTEのフォーマットは添付のDEBIT NOTE.xlsx参照とPOのフォーマッ トはpo.htmlを参照してください。 | 高様 |  | 2019-08-09
102 |  | 完了 | 中島 | 見積原価書 | 見積原価プレビュー画面から見積原価書のブックをダウンロードする際、通貨レートデータをブックに格納する必要がありますが、格納対象期間はいつからいつまでとしましょうか？ また、格納するデータはTTM/想定レートのどちらとしましょうか？ 作成当時（納期で特定？）のレートが必要なのか、現在のレートが必要なのか判断することができないため、質問しました。 | 中島 | 2019-08-19 |  |  |  |  | 格納対象は、 見積原価計算書に含まれている納期の期間分（最低6か月分） または 直近の6か月分 の想定レートとする。 | 高様 |  | 2019-08-21
103 |  | 完了 | 中島 | PO出力 | 納品書、請求書の帳票出力要件に「備考に『再印刷』を印字する」という要件がありますが、POにも同様の要件は必要でしょうか？ 必要な場合、発注先に応じて「再印刷」、「RE-PRINT」を使い分ける必要はありますか？ POは現行システムで既に出力していますが、この要件を実装していないため、確認させてください。 | 中島 | 2019-08-22 |  |  |  |  | POは現行システムの仕様で問題ないです。 | 高様 |  | 2019-08-22
104 |  | 完了 | 中島 | PO出力 | 1点だけ確認させて頂きのはPOの左したのサインの所 自動的にサインを入れる仕様になっていますか？ 現行システムは承認ルートが有って 最終承認者のサインを載ってますが 次期のシステムには承認ルートが無いから サインの仕組みを聞かれてないから どうなってるかなと気になりました。 現行システムでは承認ルートの設定があり 同じ部署にマネジャー権限複数存在しでも 承認ルートに設定されたマネジャーのみPOのサインになります。 １部署に１つの承認ルートしか存在してないです。 | 高様 | 2019-08-22 |  |  |  |  | ワークフロー申請先が1部門に１ルートしかないのであれば、それでは、部門（グループコード）をキーにサインの画像（のファイル名）を格納するマスタを追加し、 POの場合は、製品コードから製品マスタの部門コードを紐づけて取得したファイル名をPOデータに格納します。 | 中島 |  | 2019-08-22
105 |  | 完了 | 中島 | 見積原価計算書 | 見積原価計算書の営業部署のプルダウンの絞り込みですが、グループマスタには営業部署だけを絞り込むための項目がありません。現状、営業部署以外の部署が入ることはありますか？ ない場合、部署タイプを表すマスタの追加など、プルダウンを絞りこむために何らかの対応が必要です。 | 中島 | 2019-08-26 |  |  |  |  | グループ属性マスタとグループ属性関連マスタを追加します。 グループ属性マスタには、グループの種別（営業、開発など）を定義し、グループ属性関連マスタではグループとグループ属性の紐づけを定義します。 | 中島 |  | 2019-08-27
106 |  | 完了 | 中島 | DEBIT NOTE | 「再印刷」を備考に出力する要件は、DEBIT NOTEにも適用されますか？ | 中島 | 2019-08-26 |  |  |  |  | 不要です。 | 高様 |  | 2019-08-27
107 |  | 完了 | 中島 | 商品管理 | DB設計書指摘条項のNo8で、 「商品が複数グループ（複数顧客）に跨いだ時はどうなる？」という指摘を頂いておりますが、 現行では1つの商品に複数の顧客、複数のグループ（部門）にまたがるケースに対応するという要件には対応していません。 対応する場合、少なくとも商品管理全般と見積原価計算書の書式に見直しが発生します。 次期システムで対応する必要はあるのでしょうか？ 私見ですが、複数顧客の場合は 対象製品の見積原価計算書をダウンロード ↓ 見積原価計算書の顧客、担当部門を必要に応じて修正 ↓ 見積原価計算書をアップロードして再販製品の登録 という運用であれば、追加改修無しで対応可能と考えております。 この質問の回答を踏まえ、DB設計書指摘事項へ 回答を記入させていただきます。 | 中島 | 2019-08-29 |  |  |  |  | 複数対応の考慮は不要。 | 高様 |  | 2019-08-29
108 | 設計 | 完了 | 中島 | 履歴表示 | 次期システムで一覧表示に「履歴」ボタンが必要な機能に変化はありますか？ 商品 ×→ 見積原価 ×→ 受注 ◯→ 発注 ◯→ 売上 ×→ 仕入 ×→ 納品書（新規） 発注書（新規） 請求書（新規） | 中島 | 2019-08-29 |  |  |  |  | 左記の全機能にて実装する。 | 高様 |  | 2019-09-03
109 | 設計 | 完了 | 中島 | 納品書 | (1)いただいたサンプル画像（tiff）では、備考欄に 「本荷分」と印字されていますが、 これは、納品書の明細の売上区分から自動設定とするのでしょうか？ (2)自動設定とする場合、納品書明細に異なる売上区分を混在させると 自動で設定することが困難になるため、混在不可とせざるを得ませんが、 混在不可としてよろしいでしょうか？ | 中島 | 2019-09-17 |  |  |  |  | (1)自動設定にする。 (2)以下の仕様とする。 ・売上分類の異なる売上区分の混在は不可。 ・同一売上分類同士であっても混在ができない売上区分があるため、売上区分マスタに混在許可フラグを追加して納品書登録時にチェックを行う。 | 高様 |  | 2019-09-18
110 | 設計 |  | 中島 | 納品書 | 納品書の発行要件に「課税区分の異なる明細は混在できない」という仕様がありますが、課税区分を確定させるのは、売上（納品書）登録画面になります。 したがって、売上（納品書）登録画面で入力する課税区分は「明細を絞り込むための検索条件」ではなく「選択された明細に設定する値」という位置づけになるという認識で正しいでしょうか？ | 中島 | 2019-09-19 |  |  |  |  | 正しいです。 | 高様 |  | 2019-09-18
111 | 設計 |  | 中島 | 見積原価計算計算書 | 見積原価計算書の固定費、部材費の個数には、償却数がセットされますが、この項目は手入力されないという前提でよろしいでしょうか？ | 中島 | 2019-09-19 |  |  |  |  | 手入力は行われるものとしてください。 | 高様 |  | 2019-09-20
112 | 設計 |  | 中島 | 管理者モード | 受注・発注検索画面などにある「管理者モード」は 不要であるという結論になった認識でおりますが、 この認識は正しかったでしょうか？ この認識が正しい場合、削除済みデータを 閲覧する手段がなくなってしまいますが、 削除済みデータを閲覧する手段は別途必要になるのでしょうか？ | 中島 | 2019-10-08 |  |  |  |  | この機能はあまりに知らない方が多いですが使ってないからなくそうという話がその場で出た、よく考えるとデータを削除された場合は確かに出てくる手法がなくなります、よって 現状維持でMG権限以上の方は「管理モード」機能するようにしましょう。 | 高様 |  | 2019-10-10
113 | 設計 |  | 中島 | 見積原価計算計算書 | 現行の計算書の固定費売上の「関税」の行の単価には、経費の関税の金額を参照する式が設定されていますが、次期の計算書には設定されていません。 式の設定は必要でしょうか？ 式の設定をした場合、その行はほかの固定費売上の行を仕様が異なり、「関税」専用の行として扱う必要があるため売上分類。売上区分のプルダウンを固定にしてもよろしいでしょうか？ また式の設定が必要な場合でも、手入力による単価修正は可能な前提でよろしいでしょうか？ | 中島 | 2019-10-08 |  |  |  |  | 「関税」は他の売上区分と同じく手入力にしてもいいです。 | 高様 |  | 2019-10-10
114 | 設計 |  | 中島 | 見積原価計算計算書 | 売上区分マスタには「14:ツーリングマスター」、「15:Inkjet費用」が存在していますが、見積原価書のプルダウンには存在していません。 プルダウンに存在していないことは正しいのでしょうか？プルダウンに必要な場合、固定費売上、製品売上のどちらに割り当てればよいでしょうか？ | 中島 | 2019-10-25 |  |  |  |  | こちらは見積原価計算書に反映してないだけです、追加して下さい ２つ「共固定費売上」になります。 | 高様 |  | 2019-10-25
115 | 設計 |  | 中島 | 見積原価計算計算書 | 見積原価書の固定費売上の売上区分プルダウンには「15:Charge」、「16:関税」が存在していますが、売上区分マスタには存在していません。 プルダウンに存在していることは正しいのでしょうか？ | 中島 | 2019-10-31 |  |  |  |  | 私が確認した所 売上区分マスタと見積原価書の固定費売上の売上区分プルダウン には 「12:Charge」、「13:関税」存在しております。 | 高様 |  | 2019-10-31
116 | テスト |  | 中島 | 発注検索 | 現行では発注検索の条件に、「発注有効期限日」が存在していますが、次期システムでは「発注有効期限日」は発注書マスタに登録される値でであるため、発注検索の条件から除外し、発注書検索の検索条件としたいと考えてますが、問題はないでしょうか？ | 中島 | 2019-11-06 |  |  |  |  | 私の記憶の中に「発注有効期限日」というカラムが削除したはずです。 | 高様 |  | 2019-11-06
117 |  |  | 中島 | 請求書登録 | 「請求月」という項目が請求書登録に存在しますが、以下の例の場合、どちらの解釈が正しいでしょうか？ （例）月末締めの顧客で、11/15に納品した商品の請求書を発行する場合 解釈1： 翌月に請求するため、「請求月」は12月 解釈2： 11月分の請求であるため、「請求月」は11月 （この場合、「請求月」ではなく「請求月度」の方が正しい表記と考えており、項目名の修正が必要と考えています） | 中島 | 2019-11-08 |  |  | 中 |  | 解釈2である。 請求日と顧客マスタの締め日コードから初期値を算出するが、請求月、自、至はユーザーが自由に修正できることとする。 | 高様 |  | 2019-11-20
118 |  |  | 中島 | 金型全般 | 現行の金型番号の採番体系は、「製品コード-番号」の型式となっていますが、次期システムでは製品に再販コードが追加されることを踏まえ、「製品コード_再販コード-番号」としても問題はないでしょうか？ | 中島 | 2019-11-22 |  |  |  |  | 回答：「製品コード_再販コード-番号」で問題ないです。ただし 注意点があり ます ①：金型番号の自動採番の仕組みにも修正必要 ②：金型管理の登録で再販ないのもはそのまま表示になりますが 再販番号ある 場合は 再販の製品をリストアップして 選択できるようにする必要があります。 | 高様 |  | 2019-11-25
119 |  |  | 中島 | 金型全般 | 金型帳票、金型履歴の一覧画面、詳細画面、削除画面、修正画面で表示する製品コードは「製品コード_再販コード」の型式で表示させる仕様で問題はないでしょうか？ | 中島 | 2019-11-22 |  |  |  |  | 回答：問題ないです。 | 高様 |  | 2019-11-25
120 |  |  | 中島 | 納品書 | 納品書に出力される製品コードに、再販コードは付与されたままで問題ないでしょうか？ あるいは、今まで通りに再販コードなしとした方がよろしいでしょうか？ | 中島 | 2019-12-05 |  |  |  |  | 製版コード有るの方で 製品コード+再販コードです。 | 高様 |  | 2019-12-05
121 |  |  | 中島 | L/C情報 | 以下の操作を行った場合、編集したL/C情報が破棄されてしまうことは仕様通りでしょうか？ (1)発注確定を行い、新規POを登録する。 (2)L/C情報起動時の「既にL/C情報の取得を行っています。最新の情報を取得しますか。」に「OK」を選択する。 →kids（現行のAccessに相当）のL/C情報全削除実行後に、(1)で登録されたPO分のL/C情報が初期状態でackidsに反映され、ackids上のL/C情報全件がkidsに反映される。 (3)L/C設定変更画面で(1)で登録されたPOに相当する行を編集し、「更新」ボタンを押下する。 →編集内容が、kids（現行のAccessに相当）にのみ反映される。 (4)L/C情報画面の反映ボタンを押下せずに、L/C情報画面を終了する。 (5)L/C情報画面を再度起動する。 (6)L/C情報起動時の「既にL/C情報の取得を行っています。最新の情報を取得しますか。」に「キャンセル」を選択する。 →kids（現行のAccessに相当）のL/C情報全削除実行後に、ackids上のL/C情報全件がkidsに反映され、(3)で編集した内容が破棄されてしまう。 | 中島 | 2019-12-05 |  |  |  |  | 1.L/C情報画面起動時の確認メッセージの表示条件が逆である 2.反映ボタンが押下されなかった場合でも、最新情報を取得しなかった場合はそれ以前に編集した内容がkids-lcに残っていなくてはならない 以下、原文まま > (1)発注確定を行い、新規POを登録する。 > > (2)L/C情報起動時の「既にL/C情報の取得を行っています。最新の情報を取得しますか。」に「OK」を選択する。 回答：L/Cは管理は最初の起動時に確認メッセージ出ずにKIDSから最新データを取得しておます、他のメニューからL/C情報に戻る時にこのメッセージが出ます。 > →kids（現行のAccessに相当）のL/C情報全削除実行後に、 回答：ここはkidsの名前を使うとややこしくなるから kids-lcで呼びましょう。 起動時に取得されてた情報を全部クリアして 改めて取得します。 > (1)で登録されたPO分のL/C情報が初期状態でackidsに反映され、ackids上のL/C情報全件がkidsに反映される。 回答：正しい表現は (1)で登録されたPO分の情報は初期状態でkids-lcに反映され、ackids上のL/C情報も必要分がkids-lcに反映される。 > (3)L/C設定変更画面で(1)で登録されたPOに相当する行を編集し、「更新」ボタンを押下する。 回答：「L/C設定変更画面で(1)で登。。。」の言い方は間違います「L/C情報」の画面です > →編集内容が、kids（現行のAccessに相当）にのみ反映される。 回答：kids-lcにのみ反映されます。 > (4)L/C情報画面の反映ボタンを押下せずに、L/C情報画面を終了する。 > (5)L/C情報画面を再度起動する。 > (6)L/C情報起動時の「既にL/C情報の取得を行っています。最新の情報を取得します > か。」に「キャンセル」を選択する。 > →kids（現行のAccessに相当）のL/C情報全削除実行後に 回答：間違います。 最新情報の取得は「キャンセル」したから なんでkids-lc削除するの？ >、ackids上のL/C情報全件がkidsに反映され、 回答：間違います、ackidsのみではなく（１）のデータも 最初起動時に取得した情報も含む >(3)で編集した内容が破棄されてしまう。 回答：間違います、（３）で編集した情報はkids-lcに有るため維持できるはず 回答：その場合は L/C情報画面から離れた時にkids-lc中の情報をそのまま出す。 | 高様 |  | 2019-12-05
122 |  |  | 中島 | データ移行 | 現在、ackids上のL/C情報（t_aclcinfo)に登録されているデータの製品コード(productcd)には、再販コードが付与されていない状況ですが、データ移行時に再販コード("_00"固定）を付加した方が良いでしょうか？ 再販コードを付加することによる、経理サブシステムへの影響や、既存データの帳票出力結果が移行前と変化してしまうことを踏まえ、ご判断をお願いいたします。 | 中島 | 2019-12-05 |  |  |  |  | 回答：してください。 また L/C情報の画面で商品CD(製品コード)の列の右に再販コードの列を追加して表現してほしい PONoとリバイズNoの形ですね。 →t_aclcinfoに再販コードの列を追加する。 移行データに設定する値は"00"。 | 高様 |  | 2019-12-05
123 |  |  | 中島 | 仕入登録 | 仕入先が海外である場合、仕入登録時に消費税の課税区分に「非課税」以外を指定するケースはあるのでしょうか？ | 中島 | 2019-12-05 |  |  |  |  | 回答：確認してる所 ないらしいです ただし 現状のkidsは海外の仕入先には税区分に初期値「非課税」で表示さていますが「外税 内税」も選択できるが、非課税固定に変更する。 | 高様 |  | 2019-12-05
124 |  |  | 中島 | 発注書登録・修正 | 現状、発注確定時には仕入先の国に関係なく支払方法に"L/C"を指定することが可能となっています。 しかし、国内の仕入先の発注確定で支払方法に"L/C"を指定した後にL/C情報を起動してで最新のデータを取り込むと、支払先情報が見つからないため、エラーを起こしてしまいます。 上記の現象を回避するために、 (1)国内の仕入先の発注確定で支払方法に"L/C"を指定できないようにする (2)L/C情報が最新データを取り込む際に支払先情報が見つからなかったときに支払先を空白表示させる のいずれかの対応が必要と考えておりますが、どちらの対応が良いでしょうか？ | 中島 | 2019-12-05 |  |  |  |  | (1)国内の仕入先の発注確定で支払方法に"L/C"を指定できないようにする | 高様 |  | 2019-12-06
125 |  |  | 中島 | 一覧のソート | 発注書一覧・納品書一覧のような、ヘッダ部、明細部を結合して表示する一覧画面で、明細項目の見出し名をクリックした場合の仕様は、以下のどちらが正しいでしょうか？ (1)明細項目でのソートは行わない。 (2)全体の順序を変えるのではなく、発注書・納品書単位で個別に明細の順序を並び替える。 | 中島 | 2019-12-09 |  |  |  |  | (2)の方式とする。 | 高様
126 |  |  | 中島 | L/C機能 | 現行のL/C機能は、ログイン後に必ずL/Cメニュー画面が表示され、ログイン状況のチェックとL/C情報最終取得日時が表示される仕様となっております。 次期システムでは、メインメニュー画面のサブメニューが表示させることが可能なため、直接L/C情報画面、L/C設定画面に遷移させることも可能ですが、その場合はL/C情報最終取得日時の表示がスキップされてしまいます。 サブメニューから直接L/C情報画面、L/C設定画面に遷移させることは許容して問題はないでしょうか？ | 中島 | 2019-12-09 |  |  |  |  | 許容する。 L/C情報画面の右上に最終取得日時を表示する。 | 高様
127 |  |  | 中島 | 受注確定 | 現行ではカートン入数が数量で割り切れない場合に商品修正画面を直接呼び出してカートン入数の修正を行えますが、次期システムから商品修正画面が削除されてしまったため、カートン入数の修正を行うためには見積原価プレビュー画面まで戻る必要があります。 現状の仕様のままで問題はないでしょうか？ | 中島 | 2019-12-09
128 |  |  | 中島 | 金型帳票 | 見積原価書（あるいは見積原価プレビュー画面）で金型またはInjection Moldを登録するする際、工場に属さない仕入先も選択することが可能ですが、選択した場合に、金型帳票登録画面の「保管工場」が入力不可、かつ必須項目であるため、帳票登録ができない状況になってしまいます。 これは、工場に属さない仕入先を選択できることが誤りなのでしょうか？ | 中島 | 2019-12-09 |  |  |  |  | 左記のケースの場合に限り、保管工場を入力可能とする。 | 高様
129 |  |  | 中島 | L/C帳票 | 現行のL/C帳票画面のオープン年月はシミュレートの年月を引き継いでいますが、次期システムではシミュレート機能が削除されるため、年月を引き継ぐことができません。 初期表示状態は空白で問題ないでしょうか？ | 中島 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 空白のままで問題ない。 | 高様 |  | 2019-12-12
130 |  |  | 中島 | 仕入管理 | 金型、Injection Moldの仕入登録が完了し、夜間バッチにより金型マスタに金型が登録された後には、金型履歴登録や金型帳票登録が可能になりますが、金型履歴登録や金型帳票登録が済んでいる仕入明細を削除し、発注状態に戻すようなケースはありますか。 戻せるとした場合、登録済の金型マスタおよび金型履歴や金型帳票の扱いはどうすればよいでしょうか？ | 中島 | 2019-12-13 |  |  |  |  | 時系列的にないため、意識しなくてもよい。 | 高様
131 |  |  | 中島 | 請求管理 | 請求書の発行は、売上データのステータスが「締め済」であっても発行可能とするのが正しいでしょうか？ | 中島 | 2020-01-21
132
133
134
135
136
137
138
139
140

## 課題管理表
No | 発生日 | QA番号 | 分類 | 課題 | 対応方法 | 対応期限 | 対応完了
1 |  | 0055 | データ移行 | 現行システムのデータを次期システムへ移行する際の見積原価データと受発注データ紐づけ方法 案1: 製品コードだけで紐づけて問題なければ解決。
2 |  | 0057 | 見積原価 | 見積原価書明細行の仕入先、顧客のプルダウンの内容が多すぎるため、絞り込み方法の検討が必要。 案1： 受注確定、発注確定時の指定ではいけないのか？
3 |  | 0071 | 見積原価 | 再販の要件が未整理 （特に、検索、一覧について）
4 |  | 0092 | 見積原価 | 見積原価計算書の開発担当者のプルダウン内容絞り込み方法 案1： グループマスタに「開発担当者」を追加し、グループ関連マスタで開発担当者であるユーザーと開発担当者グループを紐づけし、プルダウン内容は「開発担当者」グループに属するユーザーに限定する。
5 |  | - | 見積原価 | デフォルト見積原価マスタの要否 現行の状況： (1)デフォルト見積原価マスタに登録されているのは、 403:材料ツール仕入高 - 6:検査費用 1224:チャージ - 1:輸入諸掛 1230:経費 - 1:製造経費 の3件 (2)見積原価計算書アップロードではデフォルト見積原価マスタを参照していない。 (3)見積原価修正画面では、デフォルト見積原価マスタを参照している。 (4)見積原価一覧の修正ボタン表示処理は、実行されないよう修正されている。（修正の経緯は不明） となっており、現状では必要とは認識しづらい状況であるが、要否の再検討が必要
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## 発生・対応状況 (hidden)
日付 | 発生件数 | 完了件数 | 発生件数累計 | 完了件数累計 | 残数
2018-11-28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
2018-11-29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
2018-11-30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
2018-12-01 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
2018-12-02 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
2018-12-03 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
2018-12-04 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
2018-12-05 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
2018-12-06 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-07 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-08 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-09 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-21 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-23 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-26 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-27 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-29 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2018-12-31 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-01 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-02 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-03 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-04 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-05 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-06 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-07 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-08 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-09 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
2019-01-21 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16
2019-01-22 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16
2019-01-23 | 5 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-01-24 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-01-25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-01-26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-01-27 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-01-28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-01-29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-01-30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-01-31 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-01 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-03 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-05 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-08 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-24 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-27 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-02-28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-03-01 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-03-02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-03-03 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-03-04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-03-05 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-03-06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-03-07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-03-08 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-03-09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-03-10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-03-11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-03-12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-03-13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-03-14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
2019-03-15 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-03-16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-03-17 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-03-18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-03-19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-03-20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-03-21 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-03-22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-03-23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-03-24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-03-25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-03-26 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-03-27 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-03-28 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-03-29 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-03-30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-03-31 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-01 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-02 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-03 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-04 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-05 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-06 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-07 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-08 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-09 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-13 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-14 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-17 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-21 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-26 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-27 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-28 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-29 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-04-30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-05-01 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-05-02 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-05-03 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-05-04 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-05-05 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-05-06 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-05-07 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-05-08 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-05-09 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
2019-05-10 | 8 | 0 | 30 | 0 | 30
2019-05-11 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
2019-05-12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
2019-05-13 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
2019-05-14 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
2019-05-15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
2019-05-16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
2019-05-17 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
2019-05-18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
2019-05-19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
2019-05-20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
2019-05-21 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
2019-05-22 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
2019-05-23 | 5 | 0 | 35 | 0 | 35
2019-05-24 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35
2019-05-25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35
2019-05-26 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35
2019-05-27 | 2 | 0 | 37 | 0 | 37
2019-05-28 | 3 | 0 | 40 | 0 | 40
2019-05-29 | 3 | 0 | 43 | 0 | 43
2019-05-30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43
2019-05-31 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43
2019-06-01 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43
2019-06-02 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43
2019-06-03 | 1 | 0 | 44 | 0 | 44
2019-06-04 | 4 | 0 | 48 | 0 | 48
2019-06-05 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48
2019-06-06 | 2 | 0 | 50 | 0 | 50
2019-06-07 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
2019-06-08 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
2019-06-09 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
2019-06-10 | 1 | 0 | 51 | 0 | 51
2019-06-11 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51
2019-06-12 | 3 | 0 | 54 | 0 | 54
2019-06-13 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54
2019-06-14 | 4 | 0 | 58 | 0 | 58
2019-06-15 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58
2019-06-16 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58
2019-06-17 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58
2019-06-18 | 7 | 0 | 65 | 0 | 65
2019-06-19 | 1 | 0 | 66 | 0 | 66
2019-06-20 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66
2019-06-21 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66
2019-06-22 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66
2019-06-23 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66
2019-06-24 | 2 | 0 | 68 | 0 | 68
2019-06-25 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68
2019-06-26 | 3 | 0 | 71 | 0 | 71
2019-06-27 | 3 | 0 | 74 | 0 | 74
2019-06-28 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74
2019-06-29 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74
2019-06-30 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74
2019-07-01 | 2 | 0 | 76 | 0 | 76
2019-07-02 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76
2019-07-03 | 1 | 0 | 77 | 0 | 77
2019-07-04 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77
2019-07-05 | 1 | 0 | 78 | 0 | 78
2019-07-06 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78
2019-07-07 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78
2019-07-08 | 1 | 0 | 79 | 0 | 79
2019-07-09 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79
2019-07-10 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79
2019-07-11 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79
2019-07-12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79
2019-07-13 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79
2019-07-14 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79
2019-07-15 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79
2019-07-16 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79
2019-07-17 | 4 | 0 | 83 | 0 | 83
2019-07-18 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83
2019-07-19 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83
2019-07-20 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83
2019-07-21 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83
2019-07-22 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83
2019-07-23 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83
2019-07-24 | 1 | 0 | 84 | 0 | 84
2019-07-25 | 2 | 0 | 86 | 0 | 86
2019-07-26 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86
2019-07-27 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86
2019-07-28 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86
2019-07-29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86
2019-07-30 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86
2019-07-31 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86
2019-08-01 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86
2019-08-02 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86
2019-08-03 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86
2019-08-04 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86
2019-08-05 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86
2019-08-06 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86
2019-08-07 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86
2019-08-08 | 2 | 0 | 88 | 0 | 88
2019-08-09 | 4 | 0 | 92 | 0 | 92
2019-08-10 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92
2019-08-11 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92
2019-08-12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92
2019-08-13 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92
2019-08-14 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92
2019-08-15 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92
2019-08-16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92
2019-08-17 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92
2019-08-18 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92
2019-08-19 | 1 | 0 | 93 | 0 | 93
2019-08-20 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93
2019-08-21 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93
2019-08-22 | 2 | 0 | 95 | 0 | 95
2019-08-23 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95
2019-08-24 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95
2019-08-25 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95
2019-08-26 | 2 | 0 | 97 | 0 | 97
2019-08-27 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97
2019-08-28 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97
2019-08-29 | 2 | 0 | 99 | 0 | 99
2019-08-30 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99
2019-08-31 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99
2019-09-01 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99
2019-09-02 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99
2019-09-03 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99
2019-09-04 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99
2019-09-05 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99
2019-09-06 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99
2019-09-07 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99
2019-09-08 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99
2019-09-09 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99
2019-09-10 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99
2019-09-11 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99
2019-09-12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99
2019-09-13 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99
2019-09-14 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99
2019-09-15 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99
2019-09-16 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99
2019-09-17 | 1 | 0 | 100 | 0 | 100
2019-09-18 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
2019-09-19 | 2 | 0 | 102 | 0 | 102
2019-09-20 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102
2019-09-21 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102
2019-09-22 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102
2019-09-23 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102
2019-09-24 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102
2019-09-25 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102
2019-09-26 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102
2019-09-27 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102
2019-09-28 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102
2019-09-29 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102
2019-09-30 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102
2019-10-01 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102
2019-10-02 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102
2019-10-03 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102
2019-10-04 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102
2019-10-05 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102
2019-10-06 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102
2019-10-07 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102
2019-10-08 | 2 | 0 | 104 | 0 | 104
2019-10-09 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
2019-10-10 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
2019-10-11 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
2019-10-12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
2019-10-13 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
2019-10-14 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
2019-10-15 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
2019-10-16 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
2019-10-17 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
2019-10-18 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
2019-10-19 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
2019-10-20 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
2019-10-21 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
2019-10-22 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
2019-10-23 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
2019-10-24 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
2019-10-25 | 1 | 0 | 105 | 0 | 105
2019-10-26 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105
2019-10-27 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105
2019-10-28 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105
2019-10-29 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105
2019-10-30 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105
2019-10-31 | 1 | 0 | 106 | 0 | 106
2019-11-01 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106
2019-11-02 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106
2019-11-03 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106
2019-11-04 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106
2019-11-05 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106
2019-11-06 | 1 | 0 | 107 | 0 | 107
2019-11-07 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107
2019-11-08 | 1 | 0 | 108 | 0 | 108
2019-11-09 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108
2019-11-10 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108
2019-11-11 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108
2019-11-12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108
2019-11-13 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108
2019-11-14 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108
2019-11-15 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108
2019-11-16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108
2019-11-17 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108
2019-11-18 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108
2019-11-19 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108
2019-11-20 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108
2019-11-21 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108
2019-11-22 | 2 | 0 | 110 | 0 | 110
2019-11-23 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110
2019-11-24 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110
2019-11-25 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110
2019-11-26 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110
2019-11-27 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110
2019-11-28 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110
2019-11-29 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110
2019-11-30 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110
2019-12-01 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110
2019-12-02 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110
2019-12-03 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110
2019-12-04 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110
2019-12-05 | 5 | 0 | 115 | 0 | 115
2019-12-06 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115
2019-12-07 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115
2019-12-08 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115
2019-12-09 | 4 | 0 | 119 | 0 | 119
2019-12-10 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119
2019-12-11 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119
2019-12-12 | 1 | 0 | 120 | 0 | 120
2019-12-13 | 1 | 0 | 121 | 0 | 121
2019-12-14 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2019-12-15 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2019-12-16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2019-12-17 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2019-12-18 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2019-12-19 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2019-12-20 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2019-12-21 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2019-12-22 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2019-12-23 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2019-12-24 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2019-12-25 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2019-12-26 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2019-12-27 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2019-12-28 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2019-12-29 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2019-12-30 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2019-12-31 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-01 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-02 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-03 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-04 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-05 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-06 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-07 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-08 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-09 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-10 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-11 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-13 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-14 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-15 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-16 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-17 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-18 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-19 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-20 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
2020-01-21 | 1 | 0 | 122 | 0 | 122
Formulas:
日付 = IF([日付, row above]="","",IF([日付, row above]+1<=MAX(OA管理表!$H6:H65592,OA管理表!$Z7:Z65592),[日付, row above]+1,""))

## 分析①ステータス (hidden)
問題課題管理 分析①ステータス | [7 empty] | （件数）
| 回答待ち | 対応待ち | 対応中 | 承認待ち | 完了 | 総数 | 回答期限切れ | 対応期限切れ | 対処率
| 0 | 6 | 9 | 0 | 94 | 109 | 0 | 0 | 86.24%
完了/総数=94/109、対処率=86%、回答期限切れ=0、対応期限切れ=0

## 入力リスト
ステータス | 摘要 | 分類 | ※プロジェクトで使いやすい分類を設定可 | 発生工程 | 影響度 | ※プロジェクトで基準を設定可 | 緊急度 |  | 対応期限切れ警告日数
未送信 | 記入したが、問題課題ユーザーに問合せしていない状態 | スケジュール |  | 事前調査 | 大 | プロジェクト全体に影響を及ぼす | 最高 | 即時対応が必要 | 7 | 以内で期限が切れます
回答待ち | 問題課題ユーザーに問合せしてから回答を受けるまで | 設計 |  | 要件定義 | 中 | 後続工程及び他工程に影響を及ぼす | 高 | 2～3日中の対応 | ※追加不可 | 期限切れ
対応待ち | (回答済)【対応が必要な場合】回答してから対応開始するまで | 工程 |  | 設計 | 小 | 他工程に影響がない | 中 | 1週間以内の対応
対応中 | (着手済)【対応が必要な場合】対応開始してから対応完了するまで | 構築 |  | 構築 |  |  | 低 | 1週間以上猶予有
承認待ち | 【対応が必要な場合】対応完了してから承認するまで 【対応が不要な場合】回答してから承認するまで | テスト |  | 本番移行
完了 | (承認済)承認完了 | 運用・保守 |  | 初期流動
織機工程（参考）
要件定義
システム設計
テスト計画
試行・本番移行計画
テスト計画
プログラム製作・テスト
システムテスト
ユーザーテスト計画
ユーザーテスト
試行
本番移行

## レートの仕様整理
機能ごとの換算レートコード使い分け
機能 | 機能詳細 | 現行 | 次期 | 備考（補足事項等ありましたら自由に追記してください）
見積原価管理 | 登録 | 社内レート | 想定レート
売上管理 | 登録 | 任意選択（初期値：社内レート） | 任意選択（初期値：想定レート） | 次期システムでは社内レートは選択不可。 DEBIT NOTEは現地通貨表記のためレート換算不要。
発注管理 | 登録 | 任意選択（初期値：社内レート） | 想定レート | 次期システムでは見積原価書登録時に自動設定
受注管理 | 登録 | 任意選択（初期値：社内レート） | 想定レート | 次期システムでは見積原価書登録時に自動設定
仕入管理 | 登録 | 任意選択（初期値：社内レート） | 任意選択（初期値：想定レート） | 次期システムでは社内レートは選択不可
帳票出力 | 発注書印刷 | 発注登録時の選択値 | 発注登録時の選択値(=想定レート固定)
| 見積原価書 | 発注登録時の選択値(=社内レート固定) | 発注登録時の選択値(=想定レート固定)
データエクスポート | 仕入一覧 | 両方 | TTMと想定レート
| purchase recipe file | 発注登録時の選択値 | 想定レート
| 社内統計データ01 | 社内レート | 想定レート
| 社内統計データ02 | 社内レート | 想定レート
請求管理 | 請求書発行 | レート不使用 | レート不使用 | 海外へはDEBIT NOTEで請求。
| 請求集計 | 不明 | 不明 | 現行請求書サンプルの請求額集計表に海外売上分の行がないため、確認できず。