## Sheet1
結合試験計画書
1.実施方針
1.1.実施体制
PM：中島
デプロイ担当者：
試験担当者：品川（～3/31)、林
バグ対応者：品川（～3/31)、林、中部（～3/31)
1.2.管理方針
・品質評価はしない
・進捗管理は日単位で行う
・開発ドキュメント修正は後回しにしない
・実施スケジュールは、試験項目作成完了後に正式に決定する。
・クラスタのフェールオーバーに関する試験は行わない。
1.3.成果物について
以下の成果物を作成する。ただし、納品物が確定するまでの間に増減はある。
・結合試験計画書（本書）
・結合試験項目書
・障害管理表
・結合試験エビデンス（ログ・ハードコピー、DBの中身など）
1.4.試験項目作成について
1.4.1Edge対応、遷移先変更のみの画面について
現行とレイアウトの差異がないことと、遷移先の変更反映を確認する。
1.4.2.L/C機能について
できれば、現行と比較して確認したい。
社内環境で動かそうとしたが、ActiveXの一部がどうしても動かず、LC情報画面が表示できない。現在調査中。
動かすためには、PostgreSQLのODBCドライバーのインストールとDSNの設定が必要。
1.4.3.それ以外の画面について
現行とレイアウトの差異がないことを確認する。
現行と同じデータの下、同じ操作を行い結果に差異がないことを確認する
ただし、新規追加画面については通常の試験項目作成方針に準ずる。
2.実施環境
ユーザーに納品する実機では行わない。→IPアドレス（ネットワークアドレス）が社内と違うため。設定変更は避けたい。
保守端末購入予定あるが、できればそれを使いたい。
リリース後、そのまま保守環境になれるため。
システム構成については、要件定義書を参照。
3.障害管理
障害は、障害管理表にて管理する。
障害管理表記入時は、発生した障害が再現できるように、なるべく詳細に記載したり資料を添付する。
障害発見者は、障害管理表記入後に、PMに障害発生を連絡する。
PMは、発生した障害、および既存の未対応障害の内容を勘案し、優先度を考慮して担当者に指示を出す。
（割り込みで修正の場合有。その場合、担当者は git stash/popでソースの状態をコントロールする）
修正のpush完了後、担当者はデプロイ担当者に完了を報告する。
障害のステータスについて
|  | ステータス |  | アクター | アクション
|  | 起票 |  | 発見者 | 障害管理表記入＋担当者への対応依頼
|  | 調査中 |  | 担当者 | 原因記入
|  | 修正中 |  | 担当者 | 修正内容記入＋単体完了
|  | 修正完了 |  | 担当者 | デプロイ担当者へのpush完了連絡
|  | デプロイ待ち |  | デプロイ担当者 | デプロイ＋発見者へのデプロイ連絡
|  | 修正確認待ち |  | 発見者 | 修正確認
|  | 完了 |  |  | ー
4.変更管理
発生した障害と変更管理が紐づく運用ルールで管理する。
4.1.試験開始時
gitに全ソース、SQLファイルを登録する。
4.2.障害対応による変更発生時
・コミット時のコメントに障害管理表で採番された番号を記載する。
・可能な限り、複数の障害を1つのコミットに混入させない
・マージが発生した場合、マージをpushする前に、自分の修正の動作確認を行う。
・push後、マージに含まれた変更の対応者にpullの依頼とpullしたソースでのマージされた箇所の動作確認を依頼する。
・マージされた箇所の動作確認が済んだ後にpush完了連絡を行う。